## MENU
PM
|  | PLANILHA MÚLTIPLA v3.0.5 |  | v3.0.5
1
1
Proposto
|  | DADOS DO CONTRATO | NOVIDADES DA VERSÃO | Licitado
PLE
DOCUMENTAÇÃO DA PROPOSTA |  |  |  | BM | LEGENDA:
Cores das células:
| BDI | ORÇAMENTO | MEMÓRIA DE CÁLCULO / PLQ |  |  | Fundo amarelo: células para preencher
| QCI | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO |  |  |  | Fundo azul: células para seleção de opções
Obs: Composições e Cotações devem ser preenchidas diretamente no arquivo Referência 08-Monday.xls.
Cores dos botões:
PÓS-LICITADO: Para visualizar/preencher esta seção, altere o TIPO DE ORÇAMENTO para 'Licitado' | [5 empty] | Fundo azul: navegação entre abas
Fundo laranja: execução de macro
ACOMPANHAMENTO: Para visualizar/preencher esta seção, altere o TIPO DE ORÇAMENTO para 'Licitado'
IMPRIMIR DOCUMENTOS
IMPRIMIR DOCUMENTOS
IMPRIMIR DOCUMENTOS
IMPORTAR DE OUTRA PLANILHA MÚLTIPLA (A PARTIR DA VERSÃO 3)

## DADOS
A. DOCUMENTAÇÃO DA PROPOSTA |  |  |  | Sub-Itens de Investimento
|  | Itens de Investimento | Unidades habitacionais | 3 | Equipamentos comunitários | 6 | Pavimentação | 6 | Drenagem | 6 | Abastecimento de água | 11 | Esgotamento sanitário | 8 | Energia elétrica e iluminação pública | 4 | Coleta e tratamento de resíduos sólidos | 6 | Contenção e estabilização de encostas | 2 | Regularização fundiária | 2 | Aquisição de terreno | 2 | Aquisição de equipamentos e insumos | 1 | Elaboração de estudos e projetos | 1 | Instrumentos e ações em planejamento e gestão pública | 1 | Ações complementares às obras | 3 | Gerenciamento | 1 | Trabalho social | 4
Dados do Contrato (Inicial) |  | Unidades habitacionais | Aquisição | un | Convivência comunitária, assistência social e/ou comunitária | m² | Capeamento de vias | m² | Obras de microdrenagem | m | Captação subterrânea | m³/s | Ligações domiciliares e/ou intradomiciliares | un | Iluminação pública - luminárias | un | Acondicionamento | un | Estabilização de taludes | m² | Desapropriacões/Indenizações | m² | Aquisição de terreno | m² | Aquisição de equipamentos e insumos | un | Elaboração de estudos e projetos | un | Instrumentos e ações em planejamento e gestão pública | un | Avaliação pós intervenção | un | Gerenciamento | %CT | Projeto de Trabalho Social Preliminar | nº fam
Fonte de recursos: | (SELECIONAR) | Equipamentos comunitários | Construção | un | Educação e cultura | m² | Recapeamento de vias | m² | Desassoreamento de cursos de água | m | Captação superficial | m³/s | Rede coletora e/ou condominial | m | Ligações domiciliares | un | Aterro sanitário e/ou disposição final | m³ | Obras complementares a ações de redução de risco e/ou contenções | m² | Projeto de Regularização Fundiária | m² | Benfeitorias | m² | [6 empty] | Demolições | un |  |  | Projeto de Trabalho Social | nº fam
Proponente/Tomador: |  | Pavimentação | Reforma e/ou melhoria | un | Esportes | m² | Obras de artes especiais | m | Canalização de cursos de água | m | Estação de bombeamento de água bruta | m³/s | Coletor tronco e/ou interceptores | m | Linhas de distribuição - baixa tensão | m | Erradicação de lixões | m³ | [12 empty] | Plano de Reassentamento e medidas compensatórias | un |  |  | Plano de Desenvolvimento Socioterritorial | nº fam
Município/UF: | IRANI/SC | Drenagem |  |  | Lazer e turismo | m² | Pavimentação de calçadas | m² | Recomposição de vegetação ciliar, renaturalização de cursos de água ou restauração de margens | m² | Adução | m | Emissário | m | Linhas de transmissão - alta tensão | m | Sistema de coleta seletiva tradicional, transporte e/ou equipamentos | un | [16 empty] | Plano de Gestão Condominial | nº fam
Nº da Operação (0000000-00): |  | Abastecimento de água |  |  | Saúde | m² | Pavimentação de vias | m² | Reservatório de amortecimento de cheias | m³ | Estação de Tratamento de Água (ETA) | m³/s | Estação Elevatória | m³/s |  |  | Tratamento local | un
Nº do SICONV (000000): |  | Esgotamento sanitário |  |  | Segurança pública | m² | Sinalização | m² | Estação de Bombeamento | m³/s | Estação de bombeamento de água tratada | m³/s | Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) | m³/s |  |  | Usinas de reciclagem | m²
Valor do Repasse Contratado (R$): |  | Energia elétrica e iluminação pública | [8 empty] | Linha de recalque | m | Sistema simplificado de tratamento | m³/s
Valor de Contrapartida Contratada (R$): |  | Coleta e tratamento de resíduos sólidos | [8 empty] | Reservação | m³ | Unidades sanitárias | un
% mínimo de Contrapartida: |  | Contenção e estabilização de encostas | [8 empty] | Rede de distribuição | m
R$ mínimo de Contrapartida (se houver): |  | Regularização fundiária | [8 empty] | Ligações domiciliares e/ou intradomiciliares | un
% máximo de Contrapartida: |  | Aquisição de terreno | [8 empty] | Sistema simplificado de abastecimento | m
Aquisição de equipamentos e insumos
Dados do Empreendimento e Orçamento |  | Elaboração de estudos e projetos
Nome/apelido: | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA Valdecir Angelo Zampieri | Instrumentos e ações em planejamento e gestão pública
Descrição do Objeto do Lote / CTEF: |  | Ações complementares às obras
Regime previdenciário previsto para a obra: | NÃO DESONERADO | Gerenciamento
Data base do Orçamento: | 2021-11-01 | Trabalho social
Responsável pelo Orçamento
Nome:
CREA/CAU:
ART/RRT:
Data do preenchimento: | 2026-07-29
Responsável pelo Tomador (Prefeito, no caso de Municípios)
Nome:
Cargo:
B. RESULTADO DO PROCESSO LICITATÓRIO
Licitação
Data de emissão dos documentos de licitação:
Nº do CTEF (contrato com empresa):
Nome da empresa:
CNPJ da empresa:
Regime de execução do CTEF: | (SELECIONAR)
Data base do CTEF:
C. ACOMPANHAMENTO DO EMPREENDIMENTO
Dados da obra
Data do Início da Obra:
Data de fechamento do RRE: | 2026-07-29
Responsável pela Fiscalização
Nome:
Profissão:
CREA/CAU (para obras/projetos):
ART/RRT (para obras/projetos):
D. ACOMPANHAMENTO CAIXA
Responsável Gerencial
Nome:
Função:
Note on F40: Informar a data-base do CTEF no formato mm-aaaa.
MENU

## NOVO
Novidades da Versão
V3.0.0
GERAL
|  | ▪ | Lançamento: Adequação à Portaria 424/2016. Acompanhamento por Eventos.
V3.0.1
GERAL
|  | ▪ | Ajustes de formatações.
PO
|  | ▪ | Correção da aplicação do BDI não desonerado.
|  | ▪ | Inclusão de coluna exclusiva "Preço Unitário Edital", para o Modo 'Orçamento Licitado'.
V3.0.2
GERAL
|  | ▪ | Ajustes de formatações.
|  | ▪ | Correção do Problema de Guias ocultas no BROFFICE.
ORÇAMENTO
|  | ▪ | Ampliada obtenção de dados da Planilha Referência de 20.000 para 65.536 linhas.
CRONOGRAMA
|  | ▪ | Correção na formulação do total acumulado por Repasse, CP e Outros
QCI
|  | ▪ | Correção na formulação do arredondamento no rateio dos valores do QCI.
RRE
|  | ▪ | Correção na formulação do total por Repasse, CP e Outros.
V3.0.3
GERAL
|  | ▪ | Correção do Problema de Guias ocultas no BROFFICE.
CÁLCULO
|  | ▪ | Corrigida lentidão e travamento ao incluir e excluir frentes.
V3.0.4
BDI
|  | ▪ | Correção da CPRB que exibia 4,5% mesmo quando não desonerado.
CRONOGRAMA
|  | ▪ | Correção da distribuição de Repasse, CP e Outros para as metas manuais.
QCI
|  | ▪ | Adicionado botão para adotar a CP do QCI como CP do contrato (zera saldo a reprogramar de CP).
V3.0.5
GERAL
|  | ▪ | Corrigido modo de Cálculo da Planilha para Automático.
MENU

## BDI
|  |  | MIN | MED | MAX | [6 empty] | Quadro de Composição do BDI |  |  | Grau de Sigilo
Construção e Reforma de Edifícios | AC | Construção e Reforma de Edifícios-AC | 3% | 4% | 5.5% | [9 empty] | #PUBLICO
Construção e Reforma de Edifícios | SG | Construção e Reforma de Edifícios-SG | 0.8% | 0.8% | 1%
Construção e Reforma de Edifícios | R | Construção e Reforma de Edifícios-R | 0.97% | 1.27% | 1.27% |  | Nº OPERAÇÃO |  | Nº SICONV |  | PROPONENTE / TOMADOR
Construção e Reforma de Edifícios | DF | Construção e Reforma de Edifícios-DF | 0.59% | 1.23% | 1.39% |  | 0 |  | 0 |  | 0
Construção e Reforma de Edifícios | L | Construção e Reforma de Edifícios-L | 6.16% | 7.4% | 8.96% | FILTRO
Construção e Reforma de Edifícios | BDI PAD | Construção e Reforma de Edifícios-BDI PAD | 20.34% | 22.12% | 25% |  | APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | AC | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-AC | 3.8% | 4.01% | 4.67% |  | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA Valdecir Angelo Zampieri /
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | SG | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-SG | 0.32% | 0.4% | 0.74%
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | R | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-R | 0.5% | 0.56% | 0.97% |  | Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: | [7 empty] | 100%
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | DF | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-DF | 1.02% | 1.11% | 1.21% | ↓ | Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): | [7 empty] | 3%
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | L | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-L | 6.64% | 7.3% | 8.69% | F
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | BDI PAD | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-BDI PAD | 19.6% | 20.97% | 24.23% | F
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | AC | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-AC | 3.43% | 4.93% | 6.71% | F | BDI 1
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | SG | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-SG | 0.28% | 0.49% | 0.75% | F
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | R | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-R | 1% | 1.39% | 1.74% | F | TIPO DE OBRA
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | DF | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-DF | 0.94% | 0.99% | 1.17% | F | Construção e Reforma de Edifícios
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | L | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-L | 6.74% | 8.04% | 9.4% | F
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | BDI PAD | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-BDI PAD | 20.76% | 24.18% | 26.44% | F | Itens | [7 empty] | Siglas | % Adotado | Situação | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | AC | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-AC | 5.29% | 5.92% | 7.93% | F
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | SG | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-SG | 0.25% | 0.51% | 0.56% | F | Administração Central | [7 empty] | AC | 4% | - | 3% | 4% | 5.5%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | R | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-R | 1% | 1.48% | 1.97% | F | Seguro e Garantia | [7 empty] | SG | 0.8% | - | 0.8% | 0.8% | 1%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | DF | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-DF | 1.01% | 1.07% | 1.11% | F | Risco | [7 empty] | R | 0.97% | - | 0.97% | 1.27% | 1.27%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | L | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-L | 8% | 8.31% | 9.51% | F | Despesas Financeiras | [7 empty] | DF | 0.59% | - | 0.59% | 1.23% | 1.39%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | BDI PAD | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-BDI PAD | 24% | 25.84% | 27.86% | F | Lucro | [7 empty] | L | 6.16% | - | 6.16% | 7.4% | 8.96%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | AC | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-AC | 4% | 5.52% | 7.85% | F | Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) | [7 empty] | CP | 3.65% | - | 3.65% | 3.65% | 3.65%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | SG | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-SG | 0.81% | 1.22% | 1.99% | F | Tributos (ISS, variável de acordo com o município) | [7 empty] | ISS | 3% | - | 0% | 2.5% | 5%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | R | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-R | 1.46% | 2.32% | 3.16% | F | Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) | [7 empty] | CPRB | 0% | - | 0% | 4.5% | 4.5%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | DF | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-DF | 0.94% | 1.02% | 1.33% | F | BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) | [7 empty] | BDI PAD | 20.99% | OK | 20.34% | 22.12% | 25%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | L | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-L | 7.14% | 8.4% | 10.43% | F | BDI COM desoneração | [7 empty] | BDI DES | 20.99%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | BDI PAD | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-BDI PAD | 22.8% | 27.48% | 30.95% | F
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | AC | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-AC | 1.5% | 3.45% | 4.49% | F
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | SG | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-SG | 0.3% | 0.48% | 0.82% | F
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | R | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-R | 0.56% | 0.85% | 0.89% | F | Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | DF | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-DF | 0.85% | 0.85% | 1.11% | F |  |  |  | BDI = | (1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L) |  |  | - 1
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | L | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-L | 3.5% | 5.11% | 6.22% | F |  |  |  |  | (1-CP-ISS-CRPB)
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | BDI PAD | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-BDI PAD | 11.1% | 14.02% | 16.8% | F
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta) | AC | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)-AC | - | - | - | F | Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de 3%.
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta) | SG | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)-SG | - | - | - | F
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta) | R | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)-R | - | - | - | F | Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta) | DF | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)-DF | - | - | - | F
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta) | L | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)-L | - | - | - | F | Observações:
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta) | BDI PAD | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)-BDI PAD | - | - | - | F
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | K1 | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-K1 | - | - | - | F
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | K2 | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-K2 | - | 20% | - | F | IRANI/SC | [5 empty] | 2026-07-29
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos |  | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos- | - | - | - | F | Local | [5 empty] | Data
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos |  | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos- | - | - | - | F
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | K3 | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-K3 | - | 12% | - | F
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | BDI PAD | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-BDI PAD | - | - | - | F | Responsável Técnico
[6 empty] | F | Nome: | 0
[6 empty] | F | CREA/CAU: | 0
[6 empty] | F | ART/RRT: | 0
F
[6 empty] | F | BDI 2
F
[6 empty] | F | TIPO DE OBRA
[6 empty] | F | Construção e Reforma de Edifícios
F
[6 empty] | F | Itens | [7 empty] | Siglas | % Adotado | Situação | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
F
[6 empty] | F | Administração Central | [7 empty] | AC | 2% | - | 3% | 4% | 5.5%
[6 empty] | F | Seguro e Garantia | [7 empty] | SG | 0.3% | - | 0.8% | 0.8% | 1%
[6 empty] | F | Risco | [7 empty] | R | 0.56% | - | 0.97% | 1.27% | 1.27%
[6 empty] | F | Despesas Financeiras | [7 empty] | DF | 0.85% | - | 0.59% | 1.23% | 1.39%
[6 empty] | F | Lucro | [7 empty] | L | 3.5% | - | 6.16% | 7.4% | 8.96%
[6 empty] | F | Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) | [7 empty] | CP | 3.65% | - | 3.65% | 3.65% | 3.65%
[6 empty] | F | Tributos (ISS, variável de acordo com o município) | [7 empty] | ISS | 3% | - | 0% | 2.5% | 5%
[6 empty] | F | Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) | [7 empty] | CPRB | 0% | - | 0% | 4.5% | 4.5%
[6 empty] | F | BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) | [7 empty] | BDI PAD | 15.01% | FORA DO INTERVALO | 20.34% | 22.12% | 25%
[6 empty] | F | BDI COM desoneração | [7 empty] | BDI DES | 15.01%
F
[6 empty] | F | X | Anexo: Relatório Técnico Circunstanciado justificando a adoção do percentual de cada parcela do BDI.
F
[6 empty] | F | Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
[6 empty] | F |  |  |  | BDI = | (1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L) |  |  | - 1
[6 empty] | F |  |  |  |  | (1-CP-ISS-CRPB)
F
[6 empty] | F | Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de 3%.
F
[6 empty] | F | Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.
F
[6 empty] | F | Observações:
F
F
[6 empty] | F | IRANI/SC | [5 empty] | 2026-07-29
[6 empty] | F | Local | [5 empty] | Data
F
F
[6 empty] | F | Responsável Técnico
[6 empty] | F | Nome: | 0
[6 empty] | F | CREA/CAU: | 0
[6 empty] | F | ART/RRT: | 0
F
BDI 3
TIPO DE OBRA
(SELECIONAR)
[7 empty] | Itens | [7 empty] | Siglas | % Adotado | Situação | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
[7 empty] | Administração Central | [7 empty] | AC |  | - | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | Seguro e Garantia | [7 empty] | SG |  | - | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | Risco | [7 empty] | R |  | - | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | Despesas Financeiras | [7 empty] | DF |  | - | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | Lucro | [7 empty] | L |  | - | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) | [7 empty] | CP |  | - | 3.65% | 3.65% | 3.65%
[7 empty] | Tributos (ISS, variável de acordo com o município) | [7 empty] | ISS | 0% | - | 0% | 2.5% | 5%
[7 empty] | Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) | [7 empty] | CPRB | 0% | - | 0% | 4.5% | 4.5%
[7 empty] | BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) | [7 empty] | BDI PAD | 0% | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | BDI COM desoneração | [7 empty] | BDI DES | 0%
[7 empty] | #N/A | #N/A
Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
[10 empty] | BDI = | (1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L) |  |  | - 1
(1-CP-ISS-CRPB)
Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de 3%.
Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.
Observações:
[7 empty] | IRANI/SC | [5 empty] | 2026-07-29
[7 empty] | Local | [5 empty] | Data
Responsável Técnico
[7 empty] | Nome: | 0
[7 empty] | CREA/CAU: | 0
[7 empty] | ART/RRT: | 0
(SELECIONAR)
Construção e Reforma de Edifícios
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos
Note on I6: FILTRO: Após a conclusão do Orçamento, utilize o filtro nessa coluna com o valor "F" para ocultar linhas não utilizadas.
MENU
→

## ORÇAMENTO
[17 empty] | PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | [5 empty] | Grau de Sigilo
|  |  | LOTE | Meta | Nível 2 | Nível 3 | Nível 4 | Serviço | [8 empty] | Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR) | [5 empty] | #PUBLICO
Nmax |  |  |  |  | BDI 1 | BDI 2 | BDI 3 | 0% | [5 empty] | Nº OPERAÇÃO |  | Nº SICONV | PROPONENTE / TOMADOR | APELIDO DO EMPREENDIMENTO
3 |  |  |  |  | 20.99% | 15.01% | 0% | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA Valdecir Angelo Zampieri | [11 empty] | Arredondamento
[14 empty] | LOCALIDADE SINAPI |  | DATA BASE | DESCRIÇÃO DO LOTE | MUNICÍPIO / UF |  |  | BDI 1 | BDI 2 | BDI 3 | [6 empty] | Quantidade | TRUE |  |  | QUANTIDADES: ACOMP. POR BM | PREÇO UNITÁRIO LICITADO
[5 empty] | 'Referência 08-Monday.xls'#Banco.$a5:$a$65536 | [5 empty] | FILTRO |  |  | (N/D: 'Referência 08-Monday.xls) |  | 11-aa (N DES.) | 0 | IRANI/SC |  |  | 021% | 015% | 000% | RECURSO | SGL RECURSO |  |  |  |  | Custo Unitáro | TRUE
[5 empty] | 'Referência 08-Monday.xls'#Banco.$d$3 | [24 empty] | BDI | TRUE
[28 empty] | ERRO GERAL |  | Preço Unitário | TRUE
[28 empty] | OK |  | Preço Total | TRUE
[26 empty] | Valores não Arredondados | [7 empty] | ↓ | ↓
Nível E | Save Nivel | Nível C | Altura | n1 | n2 | n3 | n4 | n5 | Czero | Cnível | ↓ | Nível | Nível Corrigido | Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$) | ↓ | ↓ | Contrapartida (R$) | Outros (R$) | Erro de Dados | Lista Crono | Concatenação Fonte-Código | BancoDesloc | Custo Unitário Referência (R$) | Valor BDI | Quantidade | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total Licit. (R$) | Preço Unitário Edital (R$)
S | Save Nivel | S | 0 | n1 | n2 | n3 | n4 | n5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | 0 | 20.99% |  |  | 0 | 0
0 |  | L | 0: 269; n1: 0 | F | LOTE | LOTE | 0 | [8 empty] | 2337642.55 |  |  | 2337642.55 | 0 | [8 empty] | 2337642.55
1 | 1 | 1 | 269 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269 | #N/A | F | Meta | Meta | 1. | SINAPI |  | REFORMA E AMPLIAÇÃO | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 2337642.55 | RA |  | 2337642.55 | 0 |  | 1 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | 0 | 20.99% |  |  | 2337642.55 | 0
2 | 2 | 2 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 268 | 16 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.1. | SINAPI | 97647 | REMOÇÕES | - | 0 | 3.25 | BDI 1 | 0 | 30269.93 | RA |  | 30269.93 | 0 |  | 2 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | 0 | 20.99% |  |  | 30269.93 | 3.93
S | 2 | S | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.1.0.1. | SINAPI | 97663 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 14 | 11.66 | BDI 1 | 14.11 | 197.54 | RA | RA | 197.54 | 0 |  |  | SINAPI 97663 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | 0 | 20.99% |  |  | 197.54 | 14.11
S | 2 | S | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.1.0.2. | Cotação | DEINFRA 42541 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE TACO DE MADEIRA. | M2 | 551.06 | 16.24 | BDI 1 | 19.65 | 10828.33 | RA | RA | 10828.33 | 0 |  |  | Cotação DEINFRA 42541 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | 0 | 20.99% |  |  | 10828.33 | 19.65
S | 2 | S | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.1.0.3. | Cotação | DEINFRA 42562 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | M2 | 35.81 | 7.8 | BDI 1 | 9.44 | 338.05 | RA | RA | 338.05 | 0 |  |  | Cotação DEINFRA 42562 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | 0 | 20.99% |  |  | 338.05 | 9.44
S | 2 | S | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.1.0.4. | Cotação | DEINFRA 42563 | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | M2 | 40.69 | 7.8 | BDI 1 | 9.44 | 384.11 | RA | RA | 384.11 | 0 |  |  | Cotação DEINFRA 42563 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | 0 | 20.99% |  |  | 384.11 | 9.44
S | 2 | S | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.1.0.5. | SINAPI | 97640 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 741.99 | 1.6 | BDI 1 | 1.94 | 1439.46 | RA | RA | 1439.46 | 0 |  |  | SINAPI 97640 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | 0 | 20.99% |  |  | 1439.46 | 1.94
S | 2 | S | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.1.0.6. | SINAPI | 97660 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 166 | 0.7 | BDI 1 | 0.85 | 141.1 | RA | RA | 141.1 | 0 |  |  | SINAPI 97660 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | 0 | 20.99% |  |  | 141.1 | 0.85
S | 2 | S | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.1.0.7. | SINAPI | 97665 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 95 | 1.34 | BDI 1 | 1.62 | 153.9 | RA | RA | 153.9 | 0 |  |  | SINAPI 97665 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | 0 | 20.99% |  |  | 153.9 | 1.62
S | 2 | S | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.1.0.8. | COMPOSIÇÃO | 28 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 126 | 8.82 | BDI 1 | 10.67 | 1344.42 | RA | RA | 1344.42 | 0 |  |  | COMPOSIÇÃO 28 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | 0 | 20.99% |  |  | 1344.42 | 10.67
S | 2 | S | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.1.0.9. | COMPOSIÇÃO | 29 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 40 | 5.88 | BDI 1 | 7.11 | 284.4 | RA | RA | 284.4 | 0 |  |  | COMPOSIÇÃO 29 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | 0 | 20.99% |  |  | 284.4 | 7.11
S | 2 | S | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.1.0.10. | COMPOSIÇÃO | 30 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 95 | 1.4 | BDI 1 | 1.69 | 160.55 | RA | RA | 160.55 | 0 |  |  | COMPOSIÇÃO 30 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | 0 | 20.99% |  |  | 160.55 | 1.69
S | 2 | S | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.1.0.11. | COMPOSIÇÃO | 40 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 10 | 616.54 | BDI 1 | 745.95 | 7459.5 | RA | RA | 7459.5 | 0 |  |  | COMPOSIÇÃO 40 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | 0 | 20.99% |  |  | 7459.5 | 745.95
S | 2 | S | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.1.0.12. | SINAPI | 97647 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 106.42 | 3.25 | BDI 1 | 3.93 | 418.23 | RA | RA | 418.23 | 0 |  |  | SINAPI 97647 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | 0 | 20.99% |  |  | 418.23 | 3.93
S | 2 | S | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.1.0.13. | SINAPI | 97655 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 106.42 | 19.64 | BDI 1 | 23.76 | 2528.54 | RA | RA | 2528.54 | 0 |  |  | SINAPI 97655 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | 0 | 20.99% |  |  | 2528.54 | 23.76
S | 2 | S | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.1.0.14. | SINAPI | 101506 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 1 | 2132.59 | BDI 1 | 2580.22 | 2580.22 | RA | RA | 2580.22 | 0 |  |  | SINAPI 101506 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | 0 | 20.99% |  |  | 2580.22 | 2580.22
S | 2 | S | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.1.0.15. | SINAPI-I | 41197 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 1 | 1662.6 | BDI 1 | 2011.58 | 2011.58 | RA | RA | 2011.58 | 0 |  |  | SINAPI-I 41197 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | 0 | 20.99% |  |  | 2011.58 | 2011.58
2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 252 | 4 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.2. | SINAPI |  | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 12033.12 | RA |  | 12033.12 | 0 |  | 3 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | 0 | 20.99% |  |  | 12033.12 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.2.0.1. | Cotação | DEINFRA 42529 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS - SEM REAPROVEITAMENTO | M3 | 87.51 | 42.46 | BDI 1 | 51.37 | 4495.39 | RA | RA | 4495.39 | 0 |  |  | Cotação DEINFRA 42529 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | 0 | 20.99% |  |  | 4495.39 | 51.37
S | 2 | S | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.2.0.2. | Cotação | DEINFRA 42534 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO DE FORMA MECANIZADA | M3 | 555.39 | 10.61 | BDI 1 | 12.84 | 7131.21 | RA | RA | 7131.21 | 0 |  |  | Cotação DEINFRA 42534 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | 0 | 20.99% |  |  | 7131.21 | 12.84
S | 2 | S | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.2.0.3. | SINAPI | 97631 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 106.42 | 3.16 | BDI 1 | 3.82 | 406.52 | RA | RA | 406.52 | 0 |  |  | SINAPI 97631 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | 0 | 20.99% |  |  | 406.52 | 3.82
2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 248 | 4 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.3. | SINAPI |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 4850.26 | RA |  | 4850.26 | 0 |  | 4 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | 0 | 20.99% |  |  | 4850.26 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.3.0.1. | COMPOSIÇÃO | 48 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 1 | 889.71 | BDI 1 | 1076.46 | 1076.46 | RA | RA | 1076.46 | 0 |  |  | COMPOSIÇÃO 48 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | 0 | 20.99% |  |  | 1076.46 | 1076.46
S | 2 | S | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.3.0.2. | COMPOSIÇÃO | 33 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 854.4 | 3.06 | BDI 1 | 3.7 | 3161.28 | RA | RA | 3161.28 | 0 |  |  | COMPOSIÇÃO 33 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | 0 | 20.99% |  |  | 3161.28 | 3.7
S | 2 | S | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.3.0.3. | SINAPI-I | 4813 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 2.25 | 225 | BDI 1 | 272.23 | 612.52 | RA | RA | 612.52 | 0 |  |  | SINAPI-I 4813 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | 0 | 20.99% |  |  | 612.52 | 272.23
2 | 2 | 2 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 244 | 7 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.4. | SINAPI |  | INFRAESTRUTURA | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 130208.39 | RA |  | 130208.39 | 0 |  | 5 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | 0 | 20.99% |  |  | 130208.39 | 0
3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.4.1. | SINAPI |  | SAPATAS E PILARES DE FUNDAÇÃO | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 30096.35 | RA |  | 30096.35 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | 0 | 20.99% |  |  | 30096.35 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.1.1. | SINAPI | 95957 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 7.07 | 3518.4 | BDI 1 | 4256.91 | 30096.35 | RA | RA | 30096.35 | 0 |  |  | SINAPI 95957 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | 0 | 20.99% |  |  | 30096.35 | 4256.91
3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.4.2. | SINAPI |  | VIGAS DE BALDRAME | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 14473.49 | RA |  | 14473.49 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | 0 | 20.99% |  |  | 14473.49 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.2.1. | SINAPI | 95957 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 3.4 | 3518.4 | BDI 1 | 4256.91 | 14473.49 | RA | RA | 14473.49 | 0 |  |  | SINAPI 95957 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | 0 | 20.99% |  |  | 14473.49 | 4256.91
3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 9 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.4.3. | SINAPI |  | MURO DE CONTENÇÃO | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 85638.55 | RA |  | 85638.55 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | 0 | 20.99% |  |  | 85638.55 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.3.1. | COMPOSIÇÃO | 45 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 1 | 70781.51 | BDI 1 | 85638.55 | 85638.55 | RA | RA | 85638.55 | 0 |  |  | COMPOSIÇÃO 45 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | 0 | 20.99% |  |  | 85638.55 | 85638.55
2 | 2 | 2 | 11 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 237 | 11 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.5. | SINAPI |  | SUPERESTRUTURA | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 250355.01 | RA |  | 250355.01 | 0 |  | 6 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | 0 | 20.99% |  |  | 250355.01 | 0
3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 10 | 2 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.5.1. | SINAPI |  | PILARES | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 33246.47 | RA |  | 33246.47 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | 0 | 20.99% |  |  | 33246.47 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.5.1.1. | SINAPI | 95957 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 7.81 | 3518.4 | BDI 1 | 4256.91 | 33246.47 | RA | RA | 33246.47 | 0 |  |  | SINAPI 95957 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | 0 | 20.99% |  |  | 33246.47 | 4256.91
3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.5.2. | SINAPI |  | VIGAS | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 40908.91 | RA |  | 40908.91 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | 0 | 20.99% |  |  | 40908.91 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.5.2.1. | SINAPI | 95957 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 9.61 | 3518.4 | BDI 1 | 4256.91 | 40908.91 | RA | RA | 40908.91 | 0 |  |  | SINAPI 95957 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | 0 | 20.99% |  |  | 40908.91 | 4256.91
3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.5.3. | SINAPI |  | LAJES | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 83392.87 | RA |  | 83392.87 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | 0 | 20.99% |  |  | 83392.87 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.5.3.1. | SINAPI | 95957 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 19.59 | 3518.4 | BDI 1 | 4256.91 | 83392.87 | RA | RA | 83392.87 | 0 |  |  | SINAPI 95957 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | 0 | 20.99% |  |  | 83392.87 | 4256.91
3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 201 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.5.4. | SINAPI |  | PRÉ-MOLDADO | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 92806.76 | RA |  | 92806.76 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | 0 | 20.99% |  |  | 92806.76 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.5.4.1. | Cotação | DEINFRA 42647 | PILAR PRÉ-FABRICADO, INCL. TRANSPORTE/MONTAGEM/EQUIP/ 18Mpa | M3 | 2.52 | 1925.42 | BDI 2 | 2214.43 | 5580.36 | RA | RA | 5580.36 | 0 |  |  | Cotação DEINFRA 42647 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | 0 | 15.01% |  |  | 5580.36 | 2214.43
S | 3 | S | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.5.4.2. | Cotação | DEINFRA 42647 | VIGAS DE CONCRETO ARMADO PRÉ-FABRICADO 18Mpa | M3 | 18.65 | 1925.42 | BDI 2 | 2214.43 | 41299.12 | RA | RA | 41299.12 | 0 |  |  | Cotação DEINFRA 42647 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | 0 | 15.01% |  |  | 41299.12 | 2214.43
S | 3 | S | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.5.4.3. | Cotação | DEINFRA 42647 | CONCRETO ARMADO PRÉ-FABRICADO EM BLOCOS/COFRES 18Mpa | M3 | 20.74 | 1925.42 | BDI 2 | 2214.43 | 45927.28 | RA | RA | 45927.28 | 0 |  |  | Cotação DEINFRA 42647 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | 0 | 15.01% |  |  | 45927.28 | 2214.43
2 | 2 | 2 | 9 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 226 | 9 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.6. | SINAPI |  | PAVIMENTAÇÕES | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 251683.76 | RA |  | 251683.76 | 0 |  | 7 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | 0 | 20.99% |  |  | 251683.76 | 0
3 | 3 | 3 | 8 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 8 | 14 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.6.1. | SINAPI |  | PAVIMENTAÇÃO INTERNA E EXTERNA | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 251683.76 | RA |  | 251683.76 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | 0 | 20.99% |  |  | 251683.76 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.6.1.1. | SINAPI | 94965 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | M3 | 65.77 | 433.85 | BDI 1 | 524.92 | 34523.99 | RA | RA | 34523.99 | 0 |  |  | SINAPI 94965 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | 0 | 20.99% |  |  | 34523.99 | 524.92
S | 3 | S | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.6.1.2. | SINAPI | 87620 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 519.7 | 27.75 | BDI 1 | 33.57 | 17446.33 | RA | RA | 17446.33 | 0 |  |  | SINAPI 87620 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | 0 | 20.99% |  |  | 17446.33 | 33.57
S | 3 | S | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.6.1.3. | Cotação | DEINFRA 43936 | JUNTA DE DILATAÇÃO MASTIQUE POLIURETANO - FRIO | M | 152.56 | 44.53 | BDI 1 | 53.88 | 8219.93 | RA | RA | 8219.93 | 0 |  |  | Cotação DEINFRA 43936 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | 0 | 20.99% |  |  | 8219.93 | 53.88
S | 3 | S | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.6.1.4. | Cotação | DEINFRA 40230 | Azulejo Porcelanato PEI-5/ argamassa colante AC III - fornecimento e instalação- Dimensão Mínima 45 x 45 cm | M2 | 1962.5 | 75.2 | BDI 1 | 90.98 | 178548.25 | RA | RA | 178548.25 | 0 |  |  | Cotação DEINFRA 40230 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | 0 | 20.99% |  |  | 178548.25 | 90.98
S | 3 | S | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.6.1.5. | SINAPI | 88649 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 142.69 | 6.77 | BDI 1 | 8.19 | 1168.63 | RA | RA | 1168.63 | 0 |  |  | SINAPI 88649 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | 0 | 20.99% |  |  | 1168.63 | 8.19
S | 3 | S | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.6.1.6. | SINAPI | 98689 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 10.6 | 95.27 | BDI 1 | 115.27 | 1221.86 | RA | RA | 1221.86 | 0 |  |  | SINAPI 98689 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | 0 | 20.99% |  |  | 1221.86 | 115.27
S | 3 | S | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.6.1.7. | SINAPI | 92397 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 177.6 | 49.12 | BDI 1 | 59.43 | 10554.77 | RA | RA | 10554.77 | 0 |  |  | SINAPI 92397 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | 0 | 20.99% |  |  | 10554.77 | 59.43
2 | 2 | 2 | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 217 | 8 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.7. | SINAPI |  | ALVENARIA DE VEDAÇÃO E DIVISÓRIAS | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 224622.72 | RA |  | 224622.72 | 0 |  | 8 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | 0 | 20.99% |  |  | 224622.72 | 0
3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.7.1. | SINAPI |  | ALVENARIA DE VEDAÇÃO | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 206136.51 | RA |  | 206136.51 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | 0 | 20.99% |  |  | 206136.51 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.7.1.1. | COMPOSIÇÃO | 02 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 1287.2 | 95.03 | BDI 1 | 114.98 | 148002.26 | RA | RA | 148002.26 | 0 |  |  | COMPOSIÇÃO 02 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | 0 | 20.99% |  |  | 148002.26 | 114.98
S | 3 | S | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.7.1.2. | COMPOSIÇÃO | 03 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 467.98 | 82.15 | BDI 1 | 99.39 | 46512.53 | RA | RA | 46512.53 | 0 |  |  | COMPOSIÇÃO 03 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | 0 | 20.99% |  |  | 46512.53 | 99.39
S | 3 | S | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.7.1.3. | Cotação | DEINFRA 42660 | ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS DE CONCRETO | M2 | 52.8 | 122.01 | BDI 1 | 147.62 | 7794.34 | RA | RA | 7794.34 | 0 |  |  | Cotação DEINFRA 42660 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | 0 | 20.99% |  |  | 7794.34 | 147.62
S | 3 | S | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.7.1.4. | SINAPI | 93205 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 80.9 | 39.1 | BDI 1 | 47.31 | 3827.38 | RA | RA | 3827.38 | 0 |  |  | SINAPI 93205 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | 0 | 20.99% |  |  | 3827.38 | 47.31
3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 11 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.7.2. | SINAPI |  | DIVISÓRIAS | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 18486.21 | RA |  | 18486.21 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | 0 | 20.99% |  |  | 18486.21 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.7.2.1. | Cotação | 01 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 54.94 | 292.57 | BDI 2 | 336.48 | 18486.21 | RA | RA | 18486.21 | 0 |  |  | Cotação 01 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | 0 | 15.01% |  |  | 18486.21 | 336.48
2 | 2 | 2 | 11 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 209 | 11 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.8. | SINAPI |  | VERGAS, CONTRAVERGAS E PEITORIS | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 24876.46 | RA |  | 24876.46 | 0 |  | 9 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | 0 | 20.99% |  |  | 24876.46 | 0
3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 10 | 5 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.8.1. | SINAPI |  | VERGAS (BLOCO ADMINISTRATIVO) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 10482.98 | RA |  | 10482.98 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | 0 | 20.99% |  |  | 10482.98 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.8.1.1. | SINAPI | 93190 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 22.5 | 44.96 | BDI 1 | 54.4 | 1224 | RA | RA | 1224 | 0 |  |  | SINAPI 93190 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | 0 | 20.99% |  |  | 1224 | 54.4
S | 3 | S | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.8.1.2. | SINAPI | 93191 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 103.34 | 47.62 | BDI 1 | 57.62 | 5954.45 | RA | RA | 5954.45 | 0 |  |  | SINAPI 93191 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | 0 | 20.99% |  |  | 5954.45 | 57.62
S | 3 | S | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.8.1.3. | SINAPI | 93192 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 37.2 | 48.05 | BDI 1 | 58.14 | 2162.81 | RA | RA | 2162.81 | 0 |  |  | SINAPI 93192 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | 0 | 20.99% |  |  | 2162.81 | 58.14
S | 3 | S | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.8.1.4. | SINAPI | 93193 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 19.53 | 48.32 | BDI 1 | 58.46 | 1141.72 | RA | RA | 1141.72 | 0 |  |  | SINAPI 93193 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | 0 | 20.99% |  |  | 1141.72 | 58.46
3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.8.2. | SINAPI |  | CONTRAVERGAS | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 5984.8 | RA |  | 5984.8 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | 0 | 20.99% |  |  | 5984.8 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.8.2.1. | SINAPI | 93198 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 22.5 | 39.8 | BDI 1 | 48.15 | 1083.38 | RA | RA | 1083.38 | 0 |  |  | SINAPI 93198 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | 0 | 20.99% |  |  | 1083.38 | 48.15
S | 3 | S | 0 | 1 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.8.2.2. | SINAPI | 93199 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 103.34 | 39.2 | BDI 1 | 47.43 | 4901.42 | RA | RA | 4901.42 | 0 |  |  | SINAPI 93199 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | 0 | 20.99% |  |  | 4901.42 | 47.43
3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | 2 | 13 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.8.3. | SINAPI |  | PEITORIL | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 8408.68 | RA |  | 8408.68 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | 0 | 20.99% |  |  | 8408.68 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.8.3.1. | Cotação | DEINFRA 42693 | PEITORIL LINEAR EM MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO - COR CLARA | M | 98.52 | 70.54 | BDI 1 | 85.35 | 8408.68 | RA | RA | 8408.68 | 0 |  |  | Cotação DEINFRA 42693 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | 0 | 20.99% |  |  | 8408.68 | 85.35
2 | 2 | 2 | 14 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 198 | 14 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.9. | SINAPI |  | REVESTIMENTOS | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 212947.98 | RA |  | 212947.98 | 0 |  | 10 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | 0 | 20.99% |  |  | 212947.98 | 0
3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 13 | 3 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.9.1. | SINAPI |  | PAREDES EXTERNAS | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 51294.79 | RA |  | 51294.79 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | 0 | 20.99% |  |  | 51294.79 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.9.1.1. | SINAPI | 87897 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 943.96 | 5.84 | BDI 1 | 7.07 | 6673.8 | RA | RA | 6673.8 | 0 |  |  | SINAPI 87897 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | 0 | 20.99% |  |  | 6673.8 | 7.07
S | 3 | S | 0 | 1 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.9.1.2. | Cotação | DEINFRA 43683 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM | M2 | 943.96 | 39.07 | BDI 1 | 47.27 | 44620.99 | RA | RA | 44620.99 | 0 |  |  | Cotação DEINFRA 43683 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | 0 | 20.99% |  |  | 44620.99 | 47.27
3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 9 | 2 | 0 | 0 | 10 | 4 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.9.2. | SINAPI |  | PAREDES INTERNAS | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 112597 | RA |  | 112597 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | 0 | 20.99% |  |  | 112597 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.9.2.1. | SINAPI | 87879 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 1411.04 | 3.94 | BDI 1 | 4.77 | 6730.66 | RA | RA | 6730.66 | 0 |  |  | SINAPI 87879 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | 0 | 20.99% |  |  | 6730.66 | 4.77
S | 3 | S | 0 | 1 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.9.2.2. | SINAPI | 89173 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 1411.04 | 33.14 | BDI 1 | 40.1 | 56582.7 | RA | RA | 56582.7 | 0 |  |  | SINAPI 89173 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | 0 | 20.99% |  |  | 56582.7 | 40.1
S | 3 | S | 0 | 1 | 9 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.9.2.3. | SINAPI | 87269 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 742 | 54.9 | BDI 1 | 66.42 | 49283.64 | RA | RA | 49283.64 | 0 |  |  | SINAPI 87269 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | 0 | 20.99% |  |  | 49283.64 | 66.42
3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 9 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.9.3. | SINAPI |  | PLATIBANDA | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 40856.41 | RA |  | 40856.41 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | 0 | 20.99% |  |  | 40856.41 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.9.3.1. | SINAPI | 87897 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 802.68 | 5.84 | BDI 1 | 7.07 | 5674.95 | RA | RA | 5674.95 | 0 |  |  | SINAPI 87897 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | 0 | 20.99% |  |  | 5674.95 | 7.07
S | 3 | S | 0 | 1 | 9 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.9.3.2. | SINAPI | 87792 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 802.68 | 36.23 | BDI 1 | 43.83 | 35181.46 | RA | RA | 35181.46 | 0 |  |  | SINAPI 87792 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | 0 | 20.99% |  |  | 35181.46 | 43.83
3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 9 | 4 | 0 | 0 | 3 | 158 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.9.4. | SINAPI |  | TETO | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 8199.78 | RA |  | 8199.78 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | 0 | 20.99% |  |  | 8199.78 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 9 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.9.4.1. | SINAPI | 87885 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 178.14 | 5.63 | BDI 1 | 6.81 | 1213.13 | RA | RA | 1213.13 | 0 |  |  | SINAPI 87885 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | 0 | 20.99% |  |  | 1213.13 | 6.81
S | 3 | S | 0 | 1 | 9 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.9.4.2. | SINAPI | 90408 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 178.14 | 32.42 | BDI 1 | 39.22 | 6986.65 | RA | RA | 6986.65 | 0 |  |  | SINAPI 90408 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | 0 | 20.99% |  |  | 6986.65 | 39.22
2 | 2 | 2 | 7 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 184 | 7 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.10. | SINAPI |  | PINTURAS | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 87208.07 | RA |  | 87208.07 | 0 |  | 11 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | 0 | 20.99% |  |  | 87208.07 | 0
3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.10.1. | SINAPI |  | EM PAREDES EXTERNAS E INTERNAS | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 56690.68 | RA |  | 56690.68 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | 0 | 20.99% |  |  | 56690.68 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.10.1.1. | Cotação | DEINFRA 42802 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO | M2 | 3295.97 | 2.11 | BDI 1 | 2.55 | 8404.72 | RA | RA | 8404.72 | 0 |  |  | Cotação DEINFRA 42802 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | 0 | 20.99% |  |  | 8404.72 | 2.55
S | 3 | S | 0 | 1 | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.10.1.2. | Cotação | DEINFRA 42782 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS | M2 | 3295.97 | 12.11 | BDI 1 | 14.65 | 48285.96 | RA | RA | 48285.96 | 0 |  |  | Cotação DEINFRA 42782 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | 0 | 20.99% |  |  | 48285.96 | 14.65
3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 10 | 2 | 0 | 0 | 3 | 33 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.10.2. | SINAPI |  | EM TETO | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 30517.39 | RA |  | 30517.39 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | 0 | 20.99% |  |  | 30517.39 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.10.2.1. | SINAPI | 88494 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 688.88 | 20.75 | BDI 1 | 25.11 | 17297.78 | RA | RA | 17297.78 | 0 |  |  | SINAPI 88494 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | 0 | 20.99% |  |  | 17297.78 | 25.11
S | 3 | S | 0 | 1 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.10.2.2. | SINAPI | 88488 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 688.88 | 15.86 | BDI 1 | 19.19 | 13219.61 | RA | RA | 13219.61 | 0 |  |  | SINAPI 88488 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | 0 | 20.99% |  |  | 13219.61 | 19.19
2 | 2 | 2 | 22 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 177 | 22 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.11. | SINAPI |  | ESQUADRIAS | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 190046.14 | RA |  | 190046.14 | 0 |  | 12 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | 0 | 20.99% |  |  | 190046.14 | 0
3 | 3 | 3 | 10 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 21 | 10 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.11.1. | SINAPI |  | PORTAS | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 40699.29 | RA |  | 40699.29 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | 0 | 20.99% |  |  | 40699.29 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.11.1.1. | COMPOSIÇÃO | 05 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 1 | 1409.58 | BDI 1 | 1705.45 | 1705.45 | RA | RA | 1705.45 | 0 |  |  | COMPOSIÇÃO 05 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | 0 | 20.99% |  |  | 1705.45 | 1705.45
S | 3 | S | 0 | 1 | 11 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.11.1.2. | COMPOSIÇÃO | 41 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 3 | 2168.58 | BDI 1 | 2623.76 | 7871.28 | RA | RA | 7871.28 | 0 |  |  | COMPOSIÇÃO 41 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | 0 | 20.99% |  |  | 7871.28 | 2623.76
S | 3 | S | 0 | 1 | 11 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.11.1.3. | COMPOSIÇÃO | 43 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 1 | 4337.17 | BDI 1 | 5247.54 | 5247.54 | RA | RA | 5247.54 | 0 |  |  | COMPOSIÇÃO 43 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | 0 | 20.99% |  |  | 5247.54 | 5247.54
S | 3 | S | 0 | 1 | 11 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.11.1.4. | COMPOSIÇÃO | 06 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 2 | 590.42 | BDI 1 | 714.35 | 1428.7 | RA | RA | 1428.7 | 0 |  |  | COMPOSIÇÃO 06 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | 0 | 20.99% |  |  | 1428.7 | 714.35
S | 3 | S | 0 | 1 | 11 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.11.1.5. | COMPOSIÇÃO | 07 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 15 | 590.42 | BDI 2 | 679.04 | 10185.6 | RA | RA | 10185.6 | 0 |  |  | COMPOSIÇÃO 07 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | 0 | 15.01% |  |  | 10185.6 | 679.04
S | 3 | S | 0 | 1 | 11 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.11.1.6. | COMPOSIÇÃO | 08 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 4 | 949.49 | BDI 1 | 1148.79 | 4595.16 | RA | RA | 4595.16 | 0 |  |  | COMPOSIÇÃO 08 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | 0 | 20.99% |  |  | 4595.16 | 1148.79
S | 3 | S | 0 | 1 | 11 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.11.1.7. | COMPOSIÇÃO | 09 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 2 | 1452.84 | BDI 1 | 1757.79 | 3515.58 | RA | RA | 3515.58 | 0 |  |  | COMPOSIÇÃO 09 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | 0 | 20.99% |  |  | 3515.58 | 1757.79
S | 3 | S | 0 | 1 | 11 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.11.1.8. | COMPOSIÇÃO | 10 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 1 | 805.46 | BDI 1 | 974.53 | 974.53 | RA | RA | 974.53 | 0 |  |  | COMPOSIÇÃO 10 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | 0 | 20.99% |  |  | 974.53 | 974.53
S | 3 | S | 0 | 1 | 11 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.11.1.9. | Cotação | 26 | PORTÃO DE CORRER | UNID. | 1 | 4500 | BDI 2 | 5175.45 | 5175.45 | RA | RA | 5175.45 | 0 |  |  | Cotação 26 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | 0 | 15.01% |  |  | 5175.45 | 5175.45
3 | 3 | 3 | 11 | 1 | 11 | 2 | 0 | 0 | 11 | 19 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.11.2. | SINAPI |  | JANELAS | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 149346.85 | RA |  | 149346.85 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | 0 | 20.99% |  |  | 149346.85 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.11.2.1. | COMPOSIÇÃO | 11 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 1 | 1891.91 | BDI 1 | 2289.02 | 2289.02 | RA | RA | 2289.02 | 0 |  |  | COMPOSIÇÃO 11 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | 0 | 20.99% |  |  | 2289.02 | 2289.02
S | 3 | S | 0 | 1 | 11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.11.2.2. | COMPOSIÇÃO | 12 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 3 | 304.21 | BDI 1 | 368.06 | 1104.18 | RA | RA | 1104.18 | 0 |  |  | COMPOSIÇÃO 12 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | 0 | 20.99% |  |  | 1104.18 | 368.06
S | 3 | S | 0 | 1 | 11 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.11.2.3. | COMPOSIÇÃO | 42 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 8 | 434.58 | BDI 1 | 525.8 | 4206.4 | RA | RA | 4206.4 | 0 |  |  | COMPOSIÇÃO 42 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | 0 | 20.99% |  |  | 4206.4 | 525.8
S | 3 | S | 0 | 1 | 11 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.11.2.4. | COMPOSIÇÃO | 13 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 8 | 1722.12 | BDI 1 | 2083.59 | 16668.72 | RA | RA | 16668.72 | 0 |  |  | COMPOSIÇÃO 13 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | 0 | 20.99% |  |  | 16668.72 | 2083.59
S | 3 | S | 0 | 1 | 11 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.11.2.5. | COMPOSIÇÃO | 14 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 29 | 1128.15 | BDI 2 | 1297.49 | 37627.21 | RA | RA | 37627.21 | 0 |  |  | COMPOSIÇÃO 14 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | 0 | 15.01% |  |  | 37627.21 | 1297.49
S | 3 | S | 0 | 1 | 11 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.11.2.6. | COMPOSIÇÃO | 15 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 2 | 1045.08 | BDI 1 | 1264.44 | 2528.88 | RA | RA | 2528.88 | 0 |  |  | COMPOSIÇÃO 15 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | 0 | 20.99% |  |  | 2528.88 | 1264.44
S | 3 | S | 0 | 1 | 11 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.11.2.7. | COMPOSIÇÃO | 16 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 4 | 783.81 | BDI 1 | 948.33 | 3793.32 | RA | RA | 3793.32 | 0 |  |  | COMPOSIÇÃO 16 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | 0 | 20.99% |  |  | 3793.32 | 948.33
S | 3 | S | 0 | 1 | 11 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.11.2.8. | COMPOSIÇÃO | 19 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 1 | 979.76 | BDI 1 | 1185.41 | 1185.41 | RA | RA | 1185.41 | 0 |  |  | COMPOSIÇÃO 19 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | 0 | 20.99% |  |  | 1185.41 | 1185.41
S | 3 | S | 0 | 1 | 11 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.11.2.9. | SINAPI | 99861 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 32.55 | 655.8 | BDI 2 | 754.24 | 24550.51 | RA | RA | 24550.51 | 0 |  |  | SINAPI 99861 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | 0 | 15.01% |  |  | 24550.51 | 754.24
S | 3 | S | 0 | 1 | 11 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.11.2.10. | Cotação | 25 | BRISES EM JANELAS (TÁBUAS DE 100x32X3000 mm) | UNID. | 460 | 104.7 | BDI 2 | 120.42 | 55393.2 | RA | RA | 55393.2 | 0 |  |  | Cotação 25 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | 0 | 15.01% |  |  | 55393.2 | 120.42
2 | 2 | 2 | 10 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 155 | 10 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.12. | SINAPI |  | COBERTURA | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 463015.16 | RA |  | 463015.16 | 0 |  | 13 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | 0 | 20.99% |  |  | 463015.16 | 0
3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.12.1. | SINAPI |  | ESTRUTURA DE COBERTURA | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 31790.35 | RA |  | 31790.35 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | 0 | 20.99% |  |  | 31790.35 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.12.1.1. | SINAPI | 92543 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 950.56 | 22.06 | BDI 1 | 26.69 | 25370.45 | RA | RA | 25370.45 | 0 |  |  | SINAPI 92543 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | 0 | 20.99% |  |  | 25370.45 | 26.69
S | 3 | S | 0 | 1 | 12 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.12.1.2. | SINAPI | 92580 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 86 | 61.7 | BDI 1 | 74.65 | 6419.9 | RA | RA | 6419.9 | 0 |  |  | SINAPI 92580 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | 0 | 20.99% |  |  | 6419.9 | 74.65
3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 12 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.12.2. | SINAPI |  | TELHAMENTO | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 302885.25 | RA |  | 302885.25 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | 0 | 20.99% |  |  | 302885.25 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.12.2.1. | SINAPI | 94207 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 950.56 | 44.65 | BDI 1 | 54.02 | 51349.25 | RA | RA | 51349.25 | 0 |  |  | SINAPI 94207 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | 0 | 20.99% |  |  | 51349.25 | 54.02
S | 3 | S | 0 | 1 | 12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.12.2.2. | SINAPI | DEINFRA 43855 | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. | M2 | 1080 | 187.44 | BDI 2 | 215.57 | 232815.6 | RA | RA | 232815.6 | 0 |  |  | SINAPI DEINFRA 43855 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | 0 | 15.01% |  |  | 232815.6 | 215.57
S | 3 | S | 0 | 1 | 12 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.12.2.3. | SINAPI | 94449 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 340 | 47.87 | BDI 2 | 55.06 | 18720.4 | RA | RA | 18720.4 | 0 |  |  | SINAPI 94449 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | 0 | 15.01% |  |  | 18720.4 | 55.06
3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 12 | 3 | 0 | 0 | 2 | 31 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.12.3. | SINAPI |  | FORROS | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 128339.56 | RA |  | 128339.56 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | 0 | 20.99% |  |  | 128339.56 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 12 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.12.3.1. | SINAPI | 96486 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 1413.12 | 75.06 | BDI 1 | 90.82 | 128339.56 | RA | RA | 128339.56 | 0 |  |  | SINAPI 96486 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | 0 | 20.99% |  |  | 128339.56 | 90.82
2 | 2 | 2 | 7 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 145 | 7 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.13. | SINAPI |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 15896.14 | RA |  | 15896.14 | 0 |  | 14 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | 0 | 20.99% |  |  | 15896.14 | 0
3 | 3 | 3 | 6 | 1 | 13 | 1 | 0 | 0 | 6 | 13 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.13.1. | SINAPI |  | TUBULAÇÕES | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 15896.14 | RA |  | 15896.14 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | 0 | 20.99% |  |  | 15896.14 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.13.1.1. | SINAPI | 91785 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 265.79 | 13.68 | BDI 1 | 16.55 | 4398.82 | RA | RA | 4398.82 | 0 |  |  | SINAPI 91785 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | 0 | 20.99% |  |  | 4398.82 | 16.55
S | 3 | S | 0 | 1 | 13 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.13.1.2. | SINAPI | 89447 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 4.82 | 11.22 | BDI 1 | 13.58 | 65.46 | RA | RA | 65.46 | 0 |  |  | SINAPI 89447 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | 0 | 20.99% |  |  | 65.46 | 13.58
S | 3 | S | 0 | 1 | 13 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.13.1.3. | SINAPI | 89449 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 8.87 | 18.53 | BDI 1 | 22.42 | 198.87 | RA | RA | 198.87 | 0 |  |  | SINAPI 89449 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | 0 | 20.99% |  |  | 198.87 | 22.42
S | 3 | S | 0 | 1 | 13 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.13.1.4. | Cotação | DEINFRA 43026 | CAIXA D´ÁGUA EM FIBRA DE VIDRO 10.000 L | UNID. | 2 | 3611.92 | BDI 2 | 4154.07 | 8308.14 | RA | RA | 8308.14 | 0 |  |  | Cotação DEINFRA 43026 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | 0 | 15.01% |  |  | 8308.14 | 4154.07
S | 3 | S | 0 | 1 | 13 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.13.1.5. | Cotação | DEINFRA 43025 | CAIXA D´ÁGUA EM FIBRA DE VIDRO 6.000 L | UNID. | 1 | 2543.13 | BDI 2 | 2924.85 | 2924.85 | RA | RA | 2924.85 | 0 |  |  | Cotação DEINFRA 43025 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | 0 | 15.01% |  |  | 2924.85 | 2924.85
2 | 2 | 2 | 15 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 138 | 15 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.14. | SINAPI |  | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 71782.12 | RA |  | 71782.12 | 0 |  | 15 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | 0 | 20.99% |  |  | 71782.12 | 0
3 | 3 | 3 | 6 | 1 | 14 | 1 | 0 | 0 | 14 | 6 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.14.1. | SINAPI |  | TUBULAÇÕES | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 43327.74 | RA |  | 43327.74 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | 0 | 20.99% |  |  | 43327.74 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.14.1.1. | SINAPI | 89712 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 74.37 | 30.39 | BDI 1 | 36.77 | 2734.58 | RA | RA | 2734.58 | 0 |  |  | SINAPI 89712 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | 0 | 20.99% |  |  | 2734.58 | 36.77
S | 3 | S | 0 | 1 | 14 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.14.1.2. | SINAPI | 91794 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 139.83 | 43.28 | BDI 1 | 52.36 | 7321.5 | RA | RA | 7321.5 | 0 |  |  | SINAPI 91794 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | 0 | 20.99% |  |  | 7321.5 | 52.36
S | 3 | S | 0 | 1 | 14 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.14.1.3. | SINAPI | 89714 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 457.97 | 40 | BDI 1 | 48.4 | 22165.75 | RA | RA | 22165.75 | 0 |  |  | SINAPI 89714 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | 0 | 20.99% |  |  | 22165.75 | 48.4
S | 3 | S | 0 | 1 | 14 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.14.1.4. | SINAPI-I | 20065 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 4.09 | 42.39 | BDI 1 | 51.29 | 209.78 | RA | RA | 209.78 | 0 |  |  | SINAPI-I 20065 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | 0 | 20.99% |  |  | 209.78 | 51.29
S | 3 | S | 0 | 1 | 14 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.14.1.5. | SINAPI-I | 38033 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 76.62 | 117.54 | BDI 1 | 142.21 | 10896.13 | RA | RA | 10896.13 | 0 |  |  | SINAPI-I 38033 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | 0 | 20.99% |  |  | 10896.13 | 142.21
3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 14 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.14.2. | SINAPI |  | CAIXAS | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 6890.16 | RA |  | 6890.16 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | 0 | 20.99% |  |  | 6890.16 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 14 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.14.2.1. | SINAPI-I | 11714 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 27 | 57.56 | BDI 1 | 69.64 | 1880.28 | RA | RA | 1880.28 | 0 |  |  | SINAPI-I 11714 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | 0 | 20.99% |  |  | 1880.28 | 69.64
S | 3 | S | 0 | 1 | 14 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.14.2.2. | SINAPI | 97902 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 6 | 468.93 | BDI 1 | 567.36 | 3404.16 | RA | RA | 3404.16 | 0 |  |  | SINAPI 97902 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | 0 | 20.99% |  |  | 3404.16 | 567.36
S | 3 | S | 0 | 1 | 14 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.14.2.3. | SINAPI | 98106 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 1 | 1327.15 | BDI 1 | 1605.72 | 1605.72 | RA | RA | 1605.72 | 0 |  |  | SINAPI 98106 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | 0 | 20.99% |  |  | 1605.72 | 1605.72
3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 14 | 3 | 0 | 0 | 4 | 11 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.14.3. | SINAPI |  | SISTEMA DE TRATAMENTO | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 21564.22 | RA |  | 21564.22 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | 0 | 20.99% |  |  | 21564.22 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 14 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.14.3.1. | SINAPI | 98057 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 1 | 6433.02 | BDI 1 | 7783.31 | 7783.31 | RA | RA | 7783.31 | 0 |  |  | SINAPI 98057 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | 0 | 20.99% |  |  | 7783.31 | 7783.31
S | 3 | S | 0 | 1 | 14 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.14.3.2. | COMPOSIÇÃO | 47 | FILTRO ANAERÓBIO | UNID. | 1 | 9593.54 | BDI 1 | 11607.22 | 11607.22 | RA | RA | 11607.22 | 0 |  |  | COMPOSIÇÃO 47 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | 0 | 20.99% |  |  | 11607.22 | 11607.22
S | 3 | S | 0 | 1 | 14 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.14.3.3. | Cotação | 24 | CAIXA CLORADORA | UNID. | 1 | 1890 | BDI 2 | 2173.69 | 2173.69 | RA | RA | 2173.69 | 0 |  |  | Cotação 24 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | 0 | 15.01% |  |  | 2173.69 | 2173.69
2 | 2 | 2 | 10 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 123 | 10 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.15. | SINAPI |  | DRENAGEM PLUVIAL | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 41557.07 | RA |  | 41557.07 | 0 |  | 16 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | 0 | 20.99% |  |  | 41557.07 | 0
3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 15 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.15.1. | SINAPI |  | TUBULAÇÕES | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 1260.57 | RA |  | 1260.57 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | 0 | 20.99% |  |  | 1260.57 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.15.1.1. | SINAPI | 91790 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 13.86 | 75.17 | BDI 1 | 90.95 | 1260.57 | RA | RA | 1260.57 | 0 |  |  | SINAPI 91790 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | 0 | 20.99% |  |  | 1260.57 | 90.95
3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 15 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.15.2. | SINAPI |  | CAIXAS | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 1076.44 | RA |  | 1076.44 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | 0 | 20.99% |  |  | 1076.44 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 15 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.15.2.1. | SINAPI-I | 43436 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 4 | 222.42 | BDI 1 | 269.11 | 1076.44 | RA | RA | 1076.44 | 0 |  |  | SINAPI-I 43436 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | 0 | 20.99% |  |  | 1076.44 | 269.11
3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 15 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.15.3. | SINAPI |  | CALHAS | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 12068.66 | RA |  | 12068.66 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | 0 | 20.99% |  |  | 12068.66 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 15 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.15.3.1. | Cotação | DEINFRA 43836 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL | M | 139.12 | 71.7 | BDI 1 | 86.75 | 12068.66 | RA | RA | 12068.66 | 0 |  |  | Cotação DEINFRA 43836 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | 0 | 20.99% |  |  | 12068.66 | 86.75
3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 15 | 4 | 0 | 0 | 3 | 87 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.15.4. | SINAPI |  | RUFOS | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 27151.4 | RA |  | 27151.4 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | 0 | 20.99% |  |  | 27151.4 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 15 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.15.4.1. | Cotação | DEINFRA 43838 | RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO | M | 260.27 | 40.02 | BDI 1 | 48.42 | 12602.27 | RA | RA | 12602.27 | 0 |  |  | Cotação DEINFRA 43838 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | 0 | 20.99% |  |  | 12602.27 | 48.42
S | 3 | S | 0 | 1 | 15 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.15.4.2. | SINAPI-I | 1113 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 326.36 | 36.85 | BDI 1 | 44.58 | 14549.13 | RA | RA | 14549.13 | 0 |  |  | SINAPI-I 1113 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | 0 | 20.99% |  |  | 14549.13 | 44.58
2 | 2 | 2 | 26 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 113 | 26 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.16. | SINAPI |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 117358.54 | RA |  | 117358.54 | 0 |  | 17 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | 0 | 20.99% |  |  | 117358.54 | 0
3 | 3 | 3 | 16 | 1 | 16 | 1 | 0 | 0 | 25 | 16 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.16.1. | SINAPI |  | PONTOS ELÉTRICOS | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 101998.54 | RA |  | 101998.54 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | 0 | 20.99% |  |  | 101998.54 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.16.1.1. | SINAPI | 93141 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 211 | 180 | BDI 1 | 217.78 | 45951.58 | RA | RA | 45951.58 | 0 |  |  | SINAPI 93141 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | 0 | 20.99% |  |  | 45951.58 | 217.78
S | 3 | S | 0 | 1 | 16 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.16.1.2. | SINAPI | 93143 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 20 | 180 | BDI 1 | 217.78 | 4355.6 | RA | RA | 4355.6 | 0 |  |  | SINAPI 93143 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | 0 | 20.99% |  |  | 4355.6 | 217.78
S | 3 | S | 0 | 1 | 16 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.16.1.3. | SINAPI | 93142 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 58 | 200 | BDI 1 | 241.98 | 14034.84 | RA | RA | 14034.84 | 0 |  |  | SINAPI 93142 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | 0 | 20.99% |  |  | 14034.84 | 241.98
S | 3 | S | 0 | 1 | 16 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.16.1.4. | SINAPI | 93145 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 6 | 220 | BDI 1 | 266.18 | 1597.08 | RA | RA | 1597.08 | 0 |  |  | SINAPI 93145 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | 0 | 20.99% |  |  | 1597.08 | 266.18
S | 3 | S | 0 | 1 | 16 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.16.1.5. | SINAPI | 93128 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 16 | 150 | BDI 1 | 181.49 | 2903.84 | RA | RA | 2903.84 | 0 |  |  | SINAPI 93128 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | 0 | 20.99% |  |  | 2903.84 | 181.49
S | 3 | S | 0 | 1 | 16 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.16.1.6. | SINAPI | 93137 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 8 | 150 | BDI 1 | 181.49 | 1451.92 | RA | RA | 1451.92 | 0 |  |  | SINAPI 93137 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | 0 | 20.99% |  |  | 1451.92 | 181.49
S | 3 | S | 0 | 1 | 16 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.16.1.7. | COMPOSIÇÃO | 22 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 214 | 32.3 | BDI 1 | 39.08 | 8363.12 | RA | RA | 8363.12 | 0 |  |  | COMPOSIÇÃO 22 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | 0 | 20.99% |  |  | 8363.12 | 39.08
S | 3 | S | 0 | 1 | 16 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.16.1.8. | COMPOSIÇÃO | 25 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 17 | 210.06 | BDI 1 | 254.15 | 4320.55 | RA | RA | 4320.55 | 0 |  |  | COMPOSIÇÃO 25 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | 0 | 20.99% |  |  | 4320.55 | 254.15
S | 3 | S | 0 | 1 | 16 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.16.1.9. | COMPOSIÇÃO | 26 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 3 | 231.48 | BDI 1 | 280.07 | 840.21 | RA | RA | 840.21 | 0 |  |  | COMPOSIÇÃO 26 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | 0 | 20.99% |  |  | 840.21 | 280.07
S | 3 | S | 0 | 1 | 16 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.16.1.10. | COMPOSIÇÃO | 24 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 38 | 210.28 | BDI 1 | 254.42 | 9667.96 | RA | RA | 9667.96 | 0 |  |  | COMPOSIÇÃO 24 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | 0 | 20.99% |  |  | 9667.96 | 254.42
S | 3 | S | 0 | 1 | 16 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.16.1.11. | COMPOSIÇÃO | 32 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 9 | 258.55 | BDI 1 | 312.82 | 2815.38 | RA | RA | 2815.38 | 0 |  |  | COMPOSIÇÃO 32 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | 0 | 20.99% |  |  | 2815.38 | 312.82
S | 3 | S | 0 | 1 | 16 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.16.1.12. | COMPOSIÇÃO | 31 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 2 | 237.95 | BDI 1 | 287.9 | 575.8 | RA | RA | 575.8 | 0 |  |  | COMPOSIÇÃO 31 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | 0 | 20.99% |  |  | 575.8 | 287.9
S | 3 | S | 0 | 1 | 16 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.16.1.13. | COMPOSIÇÃO | 35 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 2 | 235.58 | BDI 1 | 285.03 | 570.06 | RA | RA | 570.06 | 0 |  |  | COMPOSIÇÃO 35 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | 0 | 20.99% |  |  | 570.06 | 285.03
S | 3 | S | 0 | 1 | 16 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.16.1.14. | Composição | 46 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 20 | 191.44 | BDI 2 | 220.18 | 4403.6 | RA | RA | 4403.6 | 0 |  |  | Composição 46 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | 0 | 15.01% |  |  | 4403.6 | 220.18
S | 3 | S | 0 | 1 | 16 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.16.1.15. | SINAPI | 98308 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 4 | 31.95 | BDI 2 | 36.75 | 147 | RA | RA | 147 | 0 |  |  | SINAPI 98308 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | 0 | 15.01% |  |  | 147 | 36.75
3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 16 | 2 | 0 | 0 | 9 | 5 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.16.2. | SINAPI |  | LUMINÁRIAS | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 13076 | RA |  | 13076 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | 0 | 20.99% |  |  | 13076 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 16 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.16.2.1. | COMPOSIÇÃO | 23 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 214 | 23.15 | BDI 1 | 28.01 | 5994.14 | RA | RA | 5994.14 | 0 |  |  | COMPOSIÇÃO 23 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | 0 | 20.99% |  |  | 5994.14 | 28.01
S | 3 | S | 0 | 1 | 16 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.16.2.2. | Cotação | 17 | LÂMPADA LED 40W | UNID. | 44 | 50.86 | BDI 1 | 61.54 | 2707.76 | RA | RA | 2707.76 | 0 |  |  | Cotação 17 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | 0 | 20.99% |  |  | 2707.76 | 61.54
S | 3 | S | 0 | 1 | 16 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.16.2.3. | SINAPI | 97612 | LÂMPADA LED 18W | UNID. | 66 | 21.27 | BDI 1 | 25.73 | 1698.18 | RA | RA | 1698.18 | 0 |  |  | SINAPI 97612 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | 0 | 20.99% |  |  | 1698.18 | 25.73
S | 3 | S | 0 | 1 | 16 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.16.2.4. | SINAPI | 97612 | LÂMPADA LED 25W | UNID. | 104 | 21.27 | BDI 1 | 25.73 | 2675.92 | RA | RA | 2675.92 | 0 |  |  | SINAPI 97612 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | 0 | 20.99% |  |  | 2675.92 | 25.73
3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 16 | 3 | 0 | 0 | 4 | 59 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.16.3. | SINAPI |  | QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 2284 | RA |  | 2284 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | 0 | 20.99% |  |  | 2284 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 16 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.16.3.1. | SINAPI | 101883 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 1 | 680.76 | BDI 1 | 823.65 | 823.65 | RA | RA | 823.65 | 0 |  |  | SINAPI 101883 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | 0 | 20.99% |  |  | 823.65 | 823.65
S | 3 | S | 0 | 1 | 16 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.16.3.2. | SINAPI | 101875 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 1 | 492.92 | BDI 1 | 596.38 | 596.38 | RA | RA | 596.38 | 0 |  |  | SINAPI 101875 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | 0 | 20.99% |  |  | 596.38 | 596.38
S | 3 | S | 0 | 1 | 16 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.16.3.3. | SINAPI | 101879 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 1 | 714.08 | BDI 1 | 863.97 | 863.97 | RA | RA | 863.97 | 0 |  |  | SINAPI 101879 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | 0 | 20.99% |  |  | 863.97 | 863.97
2 | 2 | 2 | 42 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 87 | 42 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.17. | SINAPI |  | SPDA | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 78072.5 | RA |  | 78072.5 | 0 |  | 18 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | 0 | 20.99% |  |  | 78072.5 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.17.0.1. | SINAPI-I | 39253 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 225 | 14.53 | BDI 1 | 17.58 | 3955.5 | RA | RA | 3955.5 | 0 |  |  | SINAPI-I 39253 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | 0 | 20.99% |  |  | 3955.5 | 17.58
S | 2 | S | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.17.0.2. | SINAPI-I | 1891 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 75 | 1.06 | BDI 1 | 1.28 | 96 | RA | RA | 96 | 0 |  |  | SINAPI-I 1891 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | 0 | 20.99% |  |  | 96 | 1.28
S | 2 | S | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.17.0.3. | SINAPI-I | 12020 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 11 | 9.79 | BDI 1 | 11.84 | 130.24 | RA | RA | 130.24 | 0 |  |  | SINAPI-I 12020 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | 0 | 20.99% |  |  | 130.24 | 11.84
S | 2 | S | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.17.0.4. | SINAPI-I | 39337 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 11 | 8.7 | BDI 1 | 10.53 | 115.83 | RA | RA | 115.83 | 0 |  |  | SINAPI-I 39337 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | 0 | 20.99% |  |  | 115.83 | 10.53
S | 2 | S | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.17.0.5. | SINAPI-I | 39340 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 19 | 10.46 | BDI 1 | 12.66 | 240.54 | RA | RA | 240.54 | 0 |  |  | SINAPI-I 39340 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | 0 | 20.99% |  |  | 240.54 | 12.66
S | 2 | S | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.17.0.6. | SINAPI-I | 39331 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 16 | 8.7 | BDI 1 | 10.53 | 168.48 | RA | RA | 168.48 | 0 |  |  | SINAPI-I 39331 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | 0 | 20.99% |  |  | 168.48 | 10.53
S | 2 | S | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.17.0.7. | SINAPI-I | 39334 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 9 | 7.8 | BDI 1 | 9.44 | 84.96 | RA | RA | 84.96 | 0 |  |  | SINAPI-I 39334 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | 0 | 20.99% |  |  | 84.96 | 9.44
S | 2 | S | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.17.0.8. | SINAPI-I | 7543 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 66 | 4.76 | BDI 1 | 5.76 | 380.16 | RA | RA | 380.16 | 0 |  |  | SINAPI-I 7543 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | 0 | 20.99% |  |  | 380.16 | 5.76
S | 2 | S | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.17.0.9. | SINAPI-I | 39209 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 5 | 0.45 | BDI 1 | 0.54 | 2.7 | RA | RA | 2.7 | 0 |  |  | SINAPI-I 39209 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | 0 | 20.99% |  |  | 2.7 | 0.54
S | 2 | S | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.17.0.10. | SINAPI-I | 39175 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 5 | 0.88 | BDI 1 | 1.06 | 5.3 | RA | RA | 5.3 | 0 |  |  | SINAPI-I 39175 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | 0 | 20.99% |  |  | 5.3 | 1.06
S | 2 | S | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.17.0.11. | SINAPI-I | 4376 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 1010 | 0.21 | BDI 1 | 0.25 | 252.5 | RA | RA | 252.5 | 0 |  |  | SINAPI-I 4376 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | 0 | 20.99% |  |  | 252.5 | 0.25
S | 2 | S | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.17.0.12. | SINAPI-I | 34643 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 5 | 36.55 | BDI 1 | 44.22 | 221.1 | RA | RA | 221.1 | 0 |  |  | SINAPI-I 34643 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | 0 | 20.99% |  |  | 221.1 | 44.22
S | 2 | S | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.17.0.13. | SINAPI-I | 14112 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 5 | 337.67 | BDI 1 | 408.55 | 2042.75 | RA | RA | 2042.75 | 0 |  |  | SINAPI-I 14112 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | 0 | 20.99% |  |  | 2042.75 | 408.55
S | 2 | S | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.17.0.14. | SINAPI | 96985 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 15 | 87.84 | BDI 1 | 106.28 | 1594.2 | RA | RA | 1594.2 | 0 |  |  | SINAPI 96985 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | 0 | 20.99% |  |  | 1594.2 | 106.28
S | 2 | S | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.17.0.15. | SINAPI-I | 2680 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 14 | 11.3 | BDI 1 | 13.67 | 191.38 | RA | RA | 191.38 | 0 |  |  | SINAPI-I 2680 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | 0 | 20.99% |  |  | 191.38 | 13.67
S | 2 | S | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.17.0.16. | SINAPI-I | 394 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 56 | 1.74 | BDI 1 | 2.11 | 118.16 | RA | RA | 118.16 | 0 |  |  | SINAPI-I 394 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | 0 | 20.99% |  |  | 118.16 | 2.11
S | 2 | S | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.17.0.17. | SINAPI-I | 39997 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 90 | 0.36 | BDI 1 | 0.44 | 39.6 | RA | RA | 39.6 | 0 |  |  | SINAPI-I 39997 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | 0 | 20.99% |  |  | 39.6 | 0.44
S | 2 | S | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.17.0.18. | SINAPI-I | 4374 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 90 | 0.4 | BDI 1 | 0.48 | 43.2 | RA | RA | 43.2 | 0 |  |  | SINAPI-I 4374 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | 0 | 20.99% |  |  | 43.2 | 0.48
S | 2 | S | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.17.0.19. | SINAPI-I | 1562 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 90 | 14.82 | BDI 1 | 17.93 | 1613.7 | RA | RA | 1613.7 | 0 |  |  | SINAPI-I 1562 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | 0 | 20.99% |  |  | 1613.7 | 17.93
S | 2 | S | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.17.0.20. | Cotação | 16 | ABRAÇADEIRA DE PVC RÍGIDO 3/4" | UNID. | 225 | 0.85 | BDI 1 | 1.03 | 231.75 | RA | RA | 231.75 | 0 |  |  | Cotação 16 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | 0 | 20.99% |  |  | 231.75 | 1.03
S | 2 | S | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.17.0.21. | Cotação | 13 | PRENSA CABOS EM NYLON-6, 3/4" | UNID. | 23 | 5.76 | BDI 1 | 6.97 | 160.31 | RA | RA | 160.31 | 0 |  |  | Cotação 13 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | 0 | 20.99% |  |  | 160.31 | 6.97
S | 2 | S | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.17.0.22. | Cotação | 12 | PRENSA CABOS EM NYLON-6, 1/2" | UNID. | 23 | 4.38 | BDI 1 | 5.3 | 121.9 | RA | RA | 121.9 | 0 |  |  | Cotação 12 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | 0 | 20.99% |  |  | 121.9 | 5.3
S | 2 | S | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.17.0.23. | Cotação | 1 | DETECTOR AUTOMÁTICO DE INCÊNDIO | UNID. | 15 | 134 | BDI 1 | 162.13 | 2431.95 | RA | RA | 2431.95 | 0 |  |  | Cotação 1 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | 0 | 20.99% |  |  | 2431.95 | 162.13
S | 2 | S | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.17.0.24. | Cotação | 2 | ACIONADOR MANUAL | UNID. | 4 | 108 | BDI 1 | 130.67 | 522.68 | RA | RA | 522.68 | 0 |  |  | Cotação 2 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | 0 | 20.99% |  |  | 522.68 | 130.67
S | 2 | S | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.17.0.25. | Cotação | 3 | AVISADOR SONORO E VISUAL | UNID. | 4 | 875 | BDI 2 | 1006.34 | 4025.36 | RA | RA | 4025.36 | 0 |  |  | Cotação 3 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | 0 | 15.01% |  |  | 4025.36 | 1006.34
S | 2 | S | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.17.0.26. | Cotação | DEINFRA 43724 | CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO | UNID. | 4 | 647.175 | BDI 2 | 744.32 | 2977.28 | RA | RA | 2977.28 | 0 |  |  | Cotação DEINFRA 43724 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | 0 | 15.01% |  |  | 2977.28 | 744.32
S | 2 | S | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.17.0.27. | SINAPI-I | 1013 | CABO MULTIPOLAR COBRE FLEXIVEL, 600V, ISOLAÇÃO BLINDADA POLIÉSTER ALUMINIZADO PARA PVC 70°, CAPA EM PVC ST1 CLASSE 5, SEÇÃO NOMINAL MÍNIMA 2x1,00 mm² | - | 300 | 1.47 | BDI 1 | 1.78 | 534 | RA | RA | 534 | 0 |  |  | SINAPI-I 1013 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | 0 | 20.99% |  |  | 534 | 1.78
S | 2 | S | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.17.0.28. | Cotação | DEINFRA 43720 | CABO DE COBRE NU 50MM2 | M | 320 | 37.52 | BDI 2 | 43.15 | 13808 | RA | RA | 13808 | 0 |  |  | Cotação DEINFRA 43720 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | 0 | 15.01% |  |  | 13808 | 43.15
S | 2 | S | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.17.0.29. | Cotação | 10 | MOLDE DE GRAFITE PARA SOLDA EXOTÉRMICA PASSANTE NO TOPO HASTE CABO 50 MM2 | UNID. | 1 | 349.5 | BDI 1 | 422.86 | 422.86 | RA | RA | 422.86 | 0 |  |  | Cotação 10 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | 0 | 20.99% |  |  | 422.86 | 422.86
S | 2 | S | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.17.0.30. | Cotação | 11 | MOLDE DE GRAFITE PARA SOLDA EXOTÉRMICATE DERIVAÇÃO CABO 50 MM2 DERIVAÇÃO CABO 35 MM2 | UNID. | 1 | 366.5 | BDI 1 | 443.43 | 443.43 | RA | RA | 443.43 | 0 |  |  | Cotação 11 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | 0 | 20.99% |  |  | 443.43 | 443.43
S | 2 | S | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.17.0.31. | Cotação | 7 | CARTUCHO 90 PARA SOLDA EXOTÉRMICA | UNID. | 20 | 23.6 | BDI 1 | 28.55 | 571 | RA | RA | 571 | 0 |  |  | Cotação 7 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | 0 | 20.99% |  |  | 571 | 28.55
S | 2 | S | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.17.0.32. | Cotação | 6 | CARTUCHO 35 PARA SOLDA EXOTÉRMICA | UNID. | 20 | 23.6 | BDI 1 | 28.55 | 571 | RA | RA | 571 | 0 |  |  | Cotação 6 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | 0 | 20.99% |  |  | 571 | 28.55
S | 2 | S | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.17.0.33. | SINAPI-I | 4356 | PARAFUSO CABEÇA PHILIPS TIPO AA, 4,8x45 MM | - | 1010 | 0.31 | BDI 1 | 0.38 | 383.8 | RA | RA | 383.8 | 0 |  |  | SINAPI-I 4356 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | 0 | 20.99% |  |  | 383.8 | 0.38
S | 2 | S | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.17.0.34. | Cotação | 18 | CAIXA EM POLIAMIDA 150x110x70MM BOCAL 1.1/2" | UNID. | 14 | 75.5 | BDI 1 | 91.35 | 1278.9 | RA | RA | 1278.9 | 0 |  |  | Cotação 18 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | 0 | 20.99% |  |  | 1278.9 | 91.35
S | 2 | S | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.17.0.35. | Cotação | 8 | CONECTOR DE MEDIÇÃO EM BRONZE | UNID. | 14 | 27.7 | BDI 1 | 33.51 | 469.14 | RA | RA | 469.14 | 0 |  |  | Cotação 8 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | 0 | 20.99% |  |  | 469.14 | 33.51
S | 2 | S | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.17.0.36. | SINAPI-I | 863 | CABO UNIPOLAR DE COBRE NU 35 MM² | - | 700 | 36.87 | BDI 1 | 44.61 | 31227 | RA | RA | 31227 | 0 |  |  | SINAPI-I 863 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | 0 | 20.99% |  |  | 31227 | 44.61
S | 2 | S | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.17.0.37. | Cotação | 14 | PRESILHA LATÃO PARA CABO 35 MM2 | UNID. | 700 | 3.62 | BDI 1 | 4.38 | 3066 | RA | RA | 3066 | 0 |  |  | Cotação 14 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | 0 | 20.99% |  |  | 3066 | 4.38
S | 2 | S | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.17.0.38. | Cotação | 15 | TERMINAL AEREO 30 CM | UNID. | 41 | 38.55 | BDI 1 | 46.64 | 1912.24 | RA | RA | 1912.24 | 0 |  |  | Cotação 15 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | 0 | 20.99% |  |  | 1912.24 | 46.64
S | 2 | S | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.17.0.39. | SINAPI-I | 11962 | PARAFUSO SEXTAVADO 1/4"x3/4" | - | 90 | 0.27 | BDI 1 | 0.33 | 29.7 | RA | RA | 29.7 | 0 |  |  | SINAPI-I 11962 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | 0 | 20.99% |  |  | 29.7 | 0.33
S | 2 | S | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.17.0.40. | SINAPI-I | 39211 | ARRUELA LISA 1/4" | - | 90 | 1.25 | BDI 1 | 1.51 | 135.9 | RA | RA | 135.9 | 0 |  |  | SINAPI-I 39211 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | 0 | 20.99% |  |  | 135.9 | 1.51
S | 2 | S | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.17.0.41. | Cotação | 9 | CONECTOR TIPO GRAMPO 3/8" 35 MM2 | UNID. | 50 | 24 | BDI 1 | 29.04 | 1452 | RA | RA | 1452 | 0 |  |  | Cotação 9 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | 0 | 20.99% |  |  | 1452 | 29.04
2 | 2 | 2 | 22 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 45 | 22 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.18. | SINAPI |  | LOUÇAS, METAIS, E ACESSÓRIOS | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 28495.41 | RA |  | 28495.41 | 0 |  | 19 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | 0 | 20.99% |  |  | 28495.41 | 0
3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 18 | 1 | 0 | 0 | 21 | 5 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.18.1. | SINAPI |  | VASOS SANITÁRIOS | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 7915.95 | RA |  | 7915.95 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | 0 | 20.99% |  |  | 7915.95 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.18.1.1. | Cotação | DEINFRA 42956 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - INCLUSIVE ASSENTO | UM | 8 | 341.31 | BDI 1 | 412.95 | 3303.6 | RA | RA | 3303.6 | 0 |  |  | Cotação DEINFRA 42956 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | 0 | 20.99% |  |  | 3303.6 | 412.95
S | 3 | S | 0 | 1 | 18 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.18.1.2. | SINAPI | 95471 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 3 | 597.84 | BDI 1 | 723.33 | 2169.99 | RA | RA | 2169.99 | 0 |  |  | SINAPI 95471 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | 0 | 20.99% |  |  | 2169.99 | 723.33
S | 3 | S | 0 | 1 | 18 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.18.1.3. | SINAPI | 100848 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 4 | 432.07 | BDI 1 | 522.76 | 2091.04 | RA | RA | 2091.04 | 0 |  |  | SINAPI 100848 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | 0 | 20.99% |  |  | 2091.04 | 522.76
S | 3 | S | 0 | 1 | 18 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.18.1.4. | SINAPI-I | 11761 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 4 | 72.59 | BDI 1 | 87.83 | 351.32 | RA | RA | 351.32 | 0 |  |  | SINAPI-I 11761 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | 0 | 20.99% |  |  | 351.32 | 87.83
3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 18 | 2 | 0 | 0 | 16 | 4 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.18.2. | SINAPI |  | LAVATÓRIOS | - | 0 | 72.59 | BDI 1 | 0 | 13389.42 | RA |  | 13389.42 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | 0 | 20.99% |  |  | 13389.42 | 87.83
S | 3 | S | 0 | 1 | 18 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.18.2.1. | COMPOSIÇÃO | 17 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 3 | 658.57 | BDI 1 | 796.8 | 2390.4 | RA | RA | 2390.4 | 0 |  |  | COMPOSIÇÃO 17 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | 0 | 20.99% |  |  | 2390.4 | 796.8
S | 3 | S | 0 | 1 | 18 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.18.2.2. | COMPOSIÇÃO | 34 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 4 | 1707.14 | BDI 1 | 2065.47 | 8261.88 | RA | RA | 8261.88 | 0 |  |  | COMPOSIÇÃO 34 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | 0 | 20.99% |  |  | 8261.88 | 2065.47
S | 3 | S | 0 | 1 | 18 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.18.2.3. | COMPOSIÇÃO | 18 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 1 | 2262.29 | BDI 1 | 2737.14 | 2737.14 | RA | RA | 2737.14 | 0 |  |  | COMPOSIÇÃO 18 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | 0 | 20.99% |  |  | 2737.14 | 2737.14
3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 18 | 3 | 0 | 0 | 12 | 3 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.18.3. | SINAPI |  | TORNEIRAS | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 2232.55 | RA |  | 2232.55 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | 0 | 20.99% |  |  | 2232.55 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 18 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.18.3.1. | SINAPI | 86906 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 14 | 69.3 | BDI 1 | 83.85 | 1173.9 | RA | RA | 1173.9 | 0 |  |  | SINAPI 86906 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | 0 | 20.99% |  |  | 1173.9 | 83.85
S | 3 | S | 0 | 1 | 18 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.18.3.2. | Cotação | 19 | TORNEIRA ALAVANCA PARA PNE | UNID. | 5 | 175 | BDI 1 | 211.73 | 1058.65 | RA | RA | 1058.65 | 0 |  |  | Cotação 19 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | 0 | 20.99% |  |  | 1058.65 | 211.73
3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 18 | 4 | 0 | 0 | 9 | 3 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.18.4. | SINAPI |  | ACESSÓRIOS PARA BANHEIROS PARA PNE | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 2005.85 | RA |  | 2005.85 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | 0 | 20.99% |  |  | 2005.85 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 18 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.18.4.1. | SINAPI-I | 36205 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 5 | 168.81 | BDI 2 | 194.15 | 970.75 | RA | RA | 970.75 | 0 |  |  | SINAPI-I 36205 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | 0 | 15.01% |  |  | 970.75 | 194.15
S | 3 | S | 0 | 1 | 18 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.18.4.2. | SINAPI-I | 36081 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 5 | 180 | BDI 2 | 207.02 | 1035.1 | RA | RA | 1035.1 | 0 |  |  | SINAPI-I 36081 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | 0 | 15.01% |  |  | 1035.1 | 207.02
3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 18 | 5 | 0 | 0 | 6 | 2 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.18.5. | SINAPI |  | CHUVEIROS E DUCHAS | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 132.6 | RA |  | 132.6 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | 0 | 20.99% |  |  | 132.6 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 18 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.18.5.1. | SINAPI | 100860 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 2 | 54.8 | BDI 1 | 66.3 | 132.6 | RA | RA | 132.6 | 0 |  |  | SINAPI 100860 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | 0 | 20.99% |  |  | 132.6 | 66.3
3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 18 | 6 | 0 | 0 | 4 | #N/A | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.18.6. | SINAPI |  | ACESSÓRIOS PARA BANHEIROS | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 2819.04 | RA |  | 2819.04 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | 0 | 20.99% |  |  | 2819.04 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 18 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.18.6.1. | SINAPI | 100855 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 16 | 43.88 | BDI 2 | 50.47 | 807.52 | RA | RA | 807.52 | 0 |  |  | SINAPI 100855 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | 0 | 15.01% |  |  | 807.52 | 50.47
S | 3 | S | 0 | 1 | 18 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.18.6.2. | COMPOSIÇÃO | 20 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 16 | 54.66 | BDI 2 | 62.86 | 1005.76 | RA | RA | 1005.76 | 0 |  |  | COMPOSIÇÃO 20 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | 0 | 15.01% |  |  | 1005.76 | 62.86
S | 3 | S | 0 | 1 | 18 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.18.6.3. | COMPOSIÇÃO | 21 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 16 | 54.66 | BDI 2 | 62.86 | 1005.76 | RA | RA | 1005.76 | 0 |  |  | COMPOSIÇÃO 21 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | 0 | 15.01% |  |  | 1005.76 | 62.86
2 | 2 | 2 | 14 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 23 | 14 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.19. | SINAPI |  | SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 49233.89 | RA |  | 49233.89 | 0 |  | 20 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | 0 | 20.99% |  |  | 49233.89 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.19.0.1. | Cotação | 2 | ACIONADOR MANUAL SADI | UNID. | 5 | 108 | BDI 2 | 124.21 | 621.05 | RA | RA | 621.05 | 0 |  |  | Cotação 2 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | 0 | 15.01% |  |  | 621.05 | 124.21
S | 2 | S | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.19.0.2. | Cotação | 3 | AVISADOR SONORO E VISUAL | UNID. | 5 | 875 | BDI 2 | 1006.34 | 5031.7 | RA | RA | 5031.7 | 0 |  |  | Cotação 3 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | 0 | 15.01% |  |  | 5031.7 | 1006.34
S | 2 | S | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.19.0.3. | Cotação | 1 | DETECTOR AUTOMÁTICO DE INCÊNDIO | UNID. | 5 | 134 | BDI 2 | 154.11 | 770.55 | RA | RA | 770.55 | 0 |  |  | Cotação 1 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | 0 | 15.01% |  |  | 770.55 | 154.11
S | 2 | S | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.19.0.4. | Cotação | DEINFRA 43729 | PLACA LUMINOSA COM INDICAÇÃO DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA | UNID. | 19 | 77.02 | BDI 1 | 93.19 | 1770.61 | RA | RA | 1770.61 | 0 |  |  | Cotação DEINFRA 43729 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | 0 | 20.99% |  |  | 1770.61 | 93.19
S | 2 | S | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.19.0.5. | Cotação | DEINFRA 43729 | PLACA LUMINOSA COM INDICAÇÃO DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA PARA PCD | UNID. | 4 | 77.02 | BDI 1 | 93.19 | 372.76 | RA | RA | 372.76 | 0 |  |  | Cotação DEINFRA 43729 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | 0 | 20.99% |  |  | 372.76 | 93.19
S | 2 | S | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.19.0.6. | Cotação | DEINFRA 43612 | EXTINTOR PÓ QUÍMICO ABC 4 KG | UNID. | 14 | 124.13 | BDI 2 | 142.76 | 1998.64 | RA | RA | 1998.64 | 0 |  |  | Cotação DEINFRA 43612 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | 0 | 15.01% |  |  | 1998.64 | 142.76
S | 2 | S | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.19.0.7. | SINAPI | 96765 | HIDRANTE | - | 13 | 1145.7 | BDI 2 | 1317.67 | 17129.71 | RA | RA | 17129.71 | 0 |  |  | SINAPI 96765 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | 0 | 15.01% |  |  | 17129.71 | 1317.67
S | 2 | S | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.19.0.8. | SINAPI | 101916 | HIDRANTE DE RECALQUE | - | 5 | 2811.56 | BDI 2 | 3233.58 | 16167.9 | RA | RA | 16167.9 | 0 |  |  | SINAPI 101916 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | 0 | 15.01% |  |  | 16167.9 | 3233.58
S | 2 | S | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.19.0.9. | Cotação | 4 | CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO | UNID. | 1 | 1360 | BDI 2 | 1564.14 | 1564.14 | RA | RA | 1564.14 | 0 |  |  | Cotação 4 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | 0 | 15.01% |  |  | 1564.14 | 1564.14
S | 2 | S | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.19.0.10. | SINAPI-I | 38774 | BLOCO AUTÔNOMO 30 LEDS | - | 1 | 21.05 | BDI 2 | 24.21 | 24.21 | RA | RA | 24.21 | 0 |  |  | SINAPI-I 38774 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | 0 | 15.01% |  |  | 24.21 | 24.21
S | 2 | S | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.19.0.11. | SINAPI | 97599 | BLOCO TIPO FAROLETE 1200 LUMENS | - | 19 | 28.97 | BDI 2 | 33.32 | 633.08 | RA | RA | 633.08 | 0 |  |  | SINAPI 97599 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | 0 | 15.01% |  |  | 633.08 | 33.32
S | 2 | S | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.19.0.12. | SINAPI-I | 37558 | PLACA LOTAÇÃO MÁXIMA | - | 5 | 39.28 | BDI 2 | 45.18 | 225.9 | RA | RA | 225.9 | 0 |  |  | SINAPI-I 37558 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | 0 | 15.01% |  |  | 225.9 | 45.18
S | 2 | S | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.19.0.13. | COMPOSIÇÃO | 27 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 1 | 2416.43 | BDI 1 | 2923.64 | 2923.64 | RA | RA | 2923.64 | 0 |  |  | COMPOSIÇÃO 27 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | 0 | 20.99% |  |  | 2923.64 | 2923.64
2 | 2 | 2 | 9 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 9 | #N/A | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.20. | SINAPI |  | SERVIÇOS DIVERSOS | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 53129.88 | RA |  | 53129.88 | 0 |  | 21 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | 0 | 20.99% |  |  | 53129.88 | 0
3 | 3 | 3 | 8 | 1 | 20 | 1 | 0 | 0 | 8 | #N/A | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.20.1. | SINAPI |  | SERVIÇOS DIVERSOS | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 53129.88 | RA |  | 53129.88 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | 0 | 20.99% |  |  | 53129.88 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.20.1.1. | SINAPI | 98522 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 217.1 | 154.7 | BDI 1 | 187.17 | 40634.61 | RA | RA | 40634.61 | 0 |  |  | SINAPI 98522 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | 0 | 20.99% |  |  | 40634.61 | 187.17
S | 3 | S | 0 | 1 | 20 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.20.1.2. | Cotação | 20 | MAPA TÁTIL | UNID. | 3 | 680 | BDI 2 | 782.07 | 2346.21 | RA | RA | 2346.21 | 0 |  |  | Cotação 20 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | 0 | 15.01% |  |  | 2346.21 | 782.07
S | 3 | S | 0 | 1 | 20 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.20.1.3. | Cotação | 21 | SUPORTE PARA MAPA TÁTIL | UNID. | 3 | 460 | BDI 2 | 529.05 | 1587.15 | RA | RA | 1587.15 | 0 |  |  | Cotação 21 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | 0 | 15.01% |  |  | 1587.15 | 529.05
S | 3 | S | 0 | 1 | 20 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.20.1.4. | Cotação | 22 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE AMBIENTE | UNID. | 30 | 35 | BDI 2 | 40.25 | 1207.5 | RA | RA | 1207.5 | 0 |  |  | Cotação 22 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | 0 | 15.01% |  |  | 1207.5 | 40.25
S | 3 | S | 0 | 1 | 20 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.20.1.5. | Cotação | 23 | ALARME ANTI-PÂNICO | UNID. | 5 | 230 | BDI 2 | 264.52 | 1322.6 | RA | RA | 1322.6 | 0 |  |  | Cotação 23 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | 0 | 15.01% |  |  | 1322.6 | 264.52
S | 3 | S | 0 | 1 | 20 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.20.1.6. | SINAPI | 99839 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 7.5 | 542.09 | BDI 1 | 655.87 | 4919.03 | RA | RA | 4919.03 | 0 |  |  | SINAPI 99839 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | 0 | 20.99% |  |  | 4919.03 | 655.87
S | 3 | S | 0 | 1 | 20 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.20.1.7. | SINAPI | 99855 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 7.5 | 122.63 | BDI 1 | 148.37 | 1112.78 | RA | RA | 1112.78 | 0 |  |  | SINAPI 99855 | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | 0 | 20.99% |  |  | 1112.78 | 148.37
-1 |  | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | F
[14 empty] | Encargos sociais: |  | Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.
Observações:
Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.
IRANI/SC
[14 empty] | Local |  |  |  | Responsável Técnico
[18 empty] | Nome: | 0
[14 empty] | 2026-07-29 |  |  |  | CREA/CAU: | 0
[14 empty] | Data |  |  |  | ART/RRT: | 0
Note on L8: FILTRO: Após a conclusão do Orçamento, utilize o filtro nessa coluna com o valor "F" para ocultar linhas não utilizadas.
Note on Y8: RECURSO: Selecione a composição do item do Orçamento no Investimento. RA: Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida. RP: 100% valor de Repasse. CP: 100% valor de Contrapartida. OU: 100% valor "Outros".
Note on AJ7: QUANTIDADES: PREENCHA AS QUANTIDADES AQUI PARA ACOMPANHAMENTOS POR BM.
Note on AL7: PREÇO UNITÁRIO LICITADO: PREENCHA AQUI O PREÇO UNITÁRIO DA LICITAÇÃO.
Considerar valores arredondados com (0,00)
MENU
ADICIONAR LINHAS
FIXAR DESCRIÇÕES
EXCLUIR LINHAS
RECUPERAR FÓRMULAS
BUSCAR CÓDIGO
←
→

## EVENTOS
AGRUPADORES DE EVENTOS
1. Selecione abaixo a forma de definição dos agrupadores de eventos:
Automática, conforme os agrupadores Nível 2 do Orçamento
| Nº do Evento | Título do Evento | Valor Total dos Eventos (R$)
#VALUE! | #VALUE! |  | 0
1.Administração Local | 1 | Administração Local | 0
2. | 2 |  | 0
3. | 3 |  | 0
4. | 4 |  | 0
5. | 5 |  | 0
6. | 6 |  | 0
7. | 7 |  | 0
8. | 8 |  | 0
9. | 9 |  | 0
10. | 10 |  | 0
11. | 11 |  | 0
12. | 12 |  | 0
13. | 13 |  | 0
14. | 14 |  | 0
15. | 15 |  | 0
16. | 16 |  | 0
17. | 17 |  | 0
18. | 18 |  | 0
19. | 19 |  | 0
20. | 20 |  | 0
21. | 21 |  | 0
Note on D15: O evento de administração local é fixo, de uso opcional. Os serviços agrupados neste evento serão medidos proporcionalmente à execução dos demais eventos.
VOLTAR
ADICIONAR LINHAS
EXCLUIR LINHAS

## CÁLCULO
[5 empty] | PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES | [10 empty] | Grau de Sigilo | [7 empty] | Grau de Sigilo
[5 empty] | Memória de Cálculo - (SELECIONAR) | [10 empty] | #PUBLICO | [7 empty] | #PUBLICO
|  |  |  | APELIDO DO EMPREENDIMENTO |  | Nº SICONV |  | Nº OPERAÇÃO |  | PROPONENTE / TOMADOR | [7 empty] | Nº OPERAÇÃO |  | PROPONENTE / TOMADOR
|  |  |  | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA Valdecir Angelo Zampieri |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0
[27 empty] | Preços dos serviços por frente | [9 empty] | Mês do cronograma | [9 empty] | Número da Medição
2 | Empty | [7 empty] | . | Nº AGRUPADOR DE EVENTOS | . | 0 | FRENTES DE OBRA: |  | . | BLOCO ADMINISTRATIVO | BLOCO ADMINISTRATIVO | BLOCO ADMINISTRATIVO | BLOCO ADMINISTRATIVO | BLOCO ADMINISTRATIVO | BLOCO ADMINISTRATIVO | BLOCO ADMINISTRATIVO | BLOCO ADMINISTRATIVO |  |  | . | BLOCO ADMINISTRATIVO | BLOCO ADMINISTRATIVO | BLOCO ADMINISTRATIVO | BLOCO ADMINISTRATIVO | BLOCO ADMINISTRATIVO | BLOCO ADMINISTRATIVO | BLOCO ADMINISTRATIVO | BLOCO ADMINISTRATIVO | 0 | 0 | BLOCO ADMINISTRATIVO | BLOCO ADMINISTRATIVO | BLOCO ADMINISTRATIVO | BLOCO ADMINISTRATIVO | BLOCO ADMINISTRATIVO | BLOCO ADMINISTRATIVO | BLOCO ADMINISTRATIVO | BLOCO ADMINISTRATIVO | 0 | 0 | BLOCO ADMINISTRATIVO | BLOCO ADMINISTRATIVO | BLOCO ADMINISTRATIVO | BLOCO ADMINISTRATIVO | BLOCO ADMINISTRATIVO | BLOCO ADMINISTRATIVO | BLOCO ADMINISTRATIVO | BLOCO ADMINISTRATIVO | 0 | 0
AUTOEVENTO | Empty |  | Nível | Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Memória de Cálculo |  | Nº |  | # Evento | Agrupador de Eventos | #VALUE! |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
AUTOEVENTO | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 0 |  |  |  | . | # Evento | #VALUE! | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| L | F | LOTE | 0 | [6 empty] | . | 1 | TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): | #VALUE! |  | 134542.43 | 269971.665 | 246668.125 | 288774.8675 | 248095.0375 | 344756.2125 | 352542.345 | 452291.8725 | 0 | 0 |  | 134542.43 | 269971.665 | 246668.125 | 288774.8675 | 248095.0375 | 344756.2125 | 352542.345 | 452291.8725 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
1. | 1 | F | Meta | 1. | REFORMA E AMPLIAÇÃO |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | 2 | F | Nível 2 | 1.1. | REMOÇÕES |  | 0 | 1170 |  |  | . |  |  |  |  | 1: 1170 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | S | F | Serviço | 1.1.0.1. | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 14 | 8 VASOS + 6 LAVATÓRIOS |  |  | . | 2 | REMOÇÕES |  |  | 1: 14 |  | 197.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
2 | S | F | Serviço | 1.1.0.2. | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE TACO DE MADEIRA. | M2 | 551.06 | =40+20,74+40+53,2+53,37+53,05+58,4+24+49,02+44,81+7,9+53,37+53,2 |  |  | . | 2 | REMOÇÕES |  |  | 1: 551.06 |  | 10828.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
2 | S | F | Serviço | 1.1.0.3. | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | M2 | 35.81 | =(0,9*2,1)+(0,8*2,1)+(0,7*2,1)+(1,05*2,1)+(1*2,1)+(0,8*2,1)+(0,9*2,1)+(0,9*2,1)+(0,9*2,1)+(0,9*2,1)+(0,9*2,1)+(0,7*2,1)+(0,7*2,1)+(0,7*2,1)+(0,7*2,1)+(0,7*2,1)+(0,7*2,1)+(1,5*2,1)+(0,8*2,1*2) |  |  | . | 2 | REMOÇÕES |  |  | 1: 35.805 |  | 338.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
2 | S | F | Serviço | 1.1.0.4. | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | M2 | 40.69 | =(1,5*1,5)+(1*0,5)+(1*0,5)+(2*1,5)+(2*1,5)+(2*1,5)+(2*1,5)+(2*1,5)+(2*1,5)+(0,7*0,4*5)+(2*1,2*6)+(2*1)+(1,2*0,9)+(0,7*0,4*2) |  |  | . | 2 | REMOÇÕES |  |  | 1: 40.69 |  | 384.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
2 | S | F | Serviço | 1.1.0.5. | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 741.99 | =40+40+20,74+53,2+53,37+53,05+58,4+13+8,5+12,5+15,5+24+49,02+44,81+7,9+53,37+53,2+26,78+4,05+64+8,19+9,99+18,75+9,67 |  |  | . | 2 | REMOÇÕES |  |  | 1: 741.99 |  | 1439.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
2 | S | F | Serviço | 1.1.0.6. | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 166 | =5+8+8+6+9+3+1+2+2+4+7+18+45+9+4+14+1+1+3+10+3+1+1+1 |  |  | . | 2 | REMOÇÕES |  |  | 1: 166 |  | 141.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
2 | S | F | Serviço | 1.1.0.7. | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 95 | =6+6+6+6+6+1+1+1+1+2+6+6+6+6+6+12+2+1+1+1+6+2+2+1+1 |  |  | . | 2 | REMOÇÕES |  |  | 1: 95 |  | 153.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
2 | S | F | Serviço | 1.1.0.8. | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 126 | =3+6+6+4+5+2+0+2+1+3+5+14+43+7+1+13+0+0+2+7+2+0+0+0 |  |  | . | 2 | REMOÇÕES |  |  | 1: 126 |  | 1344.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
2 | S | F | Serviço | 1.1.0.9. | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 40 | 40 |  |  | . | 2 | REMOÇÕES |  |  | 1: 40 |  | 284.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
2 | S | F | Serviço | 1.1.0.10. | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 95 | =6+6+6+6+6+1+1+1+1+2+6+6+6+6+6+12+2+1+1+1+6+2+2+1+1 |  |  | . | 2 | REMOÇÕES |  |  | 1: 95 |  | 160.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
2 | S | F | Serviço | 1.1.0.11. | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 10 | 10 |  |  | . | 2 | REMOÇÕES |  |  | 1: 10 |  | 7459.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
2 | S | F | Serviço | 1.1.0.12. | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 106.42 | 106,42 |  |  | . | 2 | REMOÇÕES |  |  | 1: 106.42 |  | 418.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
2 | S | F | Serviço | 1.1.0.13. | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 106.42 | 106,42 |  |  | . | 2 | REMOÇÕES |  |  | 1: 106.42 |  | 2528.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
2 | S | F | Serviço | 1.1.0.14. | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 1 |  |  |  | . | 2 | REMOÇÕES | [13 empty] | 2580.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | bar: 1
2 | S | F | Serviço | 1.1.0.15. | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 1 |  |  |  | . | 2 | REMOÇÕES | [13 empty] | 2011.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | bar: 1
18. | 2 | F | Nível 2 | 1.2. | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | S | F | Serviço | 1.2.0.1. | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS - SEM REAPROVEITAMENTO | M3 | 87.51 | =((5,08+2,68+1,99+3,62+8,76+0,61+0,39+5,08+9,92+3,11+4,84+10,04+2,98+5,96+2,98+7,15+13,24+11,62+2,5+3+8,15+2+7+0,25+3,04+6,59+8+10,35+3,12+1,55+1,61+1,55+3,15+1,55+5+1,7+5+0,22+8)*3)+(3*2,1)+(0,9*2,1)+(2*1,5)+(2*1,5)+(1*0,6)+(1*0,6)+(1*0,6)+(1*0,6)+(1*0,6)+(0,9*2,1)+(0,9*2,1)+(2*2*1,5)+(3*2,1) |  |  | . | 3 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA |  |  | 1: 87.5115 |  | 4495.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
18 | S | F | Serviço | 1.2.0.2. | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO DE FORMA MECANIZADA | M3 | 555.39 | =364,46+13+8,5+12,5+15,5+26,78+4,05+64+8,19+9,99+18,75+9,67 |  |  | . | 3 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA |  |  | 1: 555.39 |  | 7131.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
18 | S | F | Serviço | 1.2.0.3. | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 106.42 | 106,42 |  |  | . | 3 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA |  |  | 1: 106.42 |  | 406.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
22. | 2 | F | Nível 2 | 1.3. | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | S | F | Serviço | 1.3.0.1. | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 1 | 1 |  |  | . | 4 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [13 empty] | 1076.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1000000000000 | 1000000000000 | 8 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | bar: 1
22 | S | F | Serviço | 1.3.0.2. | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 854.4 | =(4,5*(6,91+6,91+7,8+8,15+3,02+8,2+3,04+8,05+3,86+3+10,35+3+5,71+8,05+3,04+8,2+3,02+8,15))+(3*(6,35+6,76+3+8,15+3+8,2+3+8,35+3,15+8,15+21,1+6,3+8,32+3,15+8,35+3+8,2+3+8,15+3+6,76+6,35+6,05+6,05+6,61+6,61+6,65+6,65+8+8+6,63+6,63+8,05+8,05+6,59+6,59+8,05+8,05+7,3+7,3+8+8+2,6+2,6+5+5+1,7+1,7+5+5+2,5+2,5+5+5+3,1+3,1+5+5+3+3+8+8+6+6+8,17+8,17+6,59+6,59+8,05+8,05+6,63+6,63+8,05+8,05+6,65+6,65+8+8+6,05+6,05+6,61+6,61))-(2*(((5,08+2,68+1,99+3,62+8,76+0,61+0,39+5,08+9,92+3,11+4,84+10,04+2,98+5,96+2,98+7,15+13,24+11,62+2,5+3+8,15+2+7+0,25+3,04+6,59+8+10,35+3,12+1,55+1,61+1,55+3,15+1,55+5+1,7+5+0,22+8)*3)+(3*2,1)+(0,9*2,1)+(2*1,5)+(2*1,5)+(1*0,6)+(1*0,6)+(1*0,6)+(1*0,6)+(1*0,6)+(0,9*2,1)+(0,9*2,1)+(2*2*1,5)+(3*2,1))) |  |  | . | 4 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  | 1: 854.4 |  | 3161.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1000000000000 | 1000000000000 | 8 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
22 | S | F | Serviço | 1.3.0.3. | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 2.25 | =2,25 |  |  | . | 4 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  | 1: 2.25 |  | 612.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1000000000000 | 1000000000000 | 8 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
26. | 2 | F | Nível 2 | 1.4. | INFRAESTRUTURA |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26. | 3 | F | Nível 3 | 1.4.1. | SAPATAS E PILARES DE FUNDAÇÃO |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | S | F | Serviço | 1.4.1.1. | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 7.07 | =7,07 |  |  | . | 5 | INFRAESTRUTURA |  |  | 1: 7.07 |  | 30096.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1000000000000 | 8 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
26 | 3 | F | Nível 3 | 1.4.2. | VIGAS DE BALDRAME |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | S | F | Serviço | 1.4.2.1. | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 3.4 | =3,40 |  |  | . | 5 | INFRAESTRUTURA |  |  | 1: 3.4 |  | 14473.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1000000000000 | 8 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
26 | 3 | F | Nível 3 | 1.4.3. | MURO DE CONTENÇÃO |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | S | F | Serviço | 1.4.3.1. | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 1 | 1 |  |  | . | 5 | INFRAESTRUTURA |  |  | 1: 0.5; 2: 0.5 |  | 42819.275 | 42819.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1000000000000 | 8 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
33. | 2 | F | Nível 2 | 1.5. | SUPERESTRUTURA |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33. | 3 | F | Nível 3 | 1.5.1. | PILARES |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | S | F | Serviço | 1.5.1.1. | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 7.81 | =4,34+1,03+2,44 |  |  | . | 6 | SUPERESTRUTURA |  |  | 2: 7.81 |  | 0 | 33246.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
33 | 3 | F | Nível 3 | 1.5.2. | VIGAS |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | S | F | Serviço | 1.5.2.1. | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 9.61 | =3,25+3,37+2,99 |  |  | . | 6 | SUPERESTRUTURA |  |  | 2: 9.61 |  | 0 | 40908.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
33 | 3 | F | Nível 3 | 1.5.3. | LAJES |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | S | F | Serviço | 1.5.3.1. | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 19.59 | =10,65+8,94 |  |  | . | 6 | SUPERESTRUTURA |  |  | 3: 19.59 |  | 0 | 0 | 83392.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
33 | 3 | F | Nível 3 | 1.5.4. | PRÉ-MOLDADO |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | S | F | Serviço | 1.5.4.1. | PILAR PRÉ-FABRICADO, INCL. TRANSPORTE/MONTAGEM/EQUIP/ 18Mpa | M3 | 2.52 |  |  |  | . | 6 | SUPERESTRUTURA |  |  | 2: 2.52 |  | 0 | 5580.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
33 | S | F | Serviço | 1.5.4.2. | VIGAS DE CONCRETO ARMADO PRÉ-FABRICADO 18Mpa | M3 | 18.65 |  |  |  | . | 6 | SUPERESTRUTURA |  |  | 2: 18.65 |  | 0 | 41299.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
33 | S | F | Serviço | 1.5.4.3. | CONCRETO ARMADO PRÉ-FABRICADO EM BLOCOS/COFRES 18Mpa | M3 | 20.74 |  |  |  | . | 6 | SUPERESTRUTURA |  |  | 2: 20.74 |  | 0 | 45927.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
44. | 2 | F | Nível 2 | 1.6. | PAVIMENTAÇÕES |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44. | 3 | F | Nível 3 | 1.6.1. | PAVIMENTAÇÃO INTERNA E EXTERNA |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | S | F | Serviço | 1.6.1.1. | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | M3 | 65.77 | ESPESSURA 4CM: 1644,25 m² =(0,04*(21,12+27,04+10,08+13,14+54,4+12,65+22,31+13,87+3,53))+((0,04*(26+14,17+5,09+3,7+9,19+11,34+272,07)))+(0,04*((400+74,18+83,6+53,05+53,37+56,45+53,1+40+40+53,2+53,05+(14,65+9,84+3,92+3,92+14,65+21,72+9,84))))) |  |  | . | 7 | PAVIMENTAÇÕES |  |  | 2: 65.77 |  | 0 | 34523.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
44 | S | F | Serviço | 1.6.1.2. | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 519.7 | =(21,12+27,04+10,08+13,14+54,4+12,65+22,31+13,87+3,53)+(26+14,17+5,09+3,7+9,19+11,34+272,07) |  |  | . | 7 | PAVIMENTAÇÕES |  |  | 2: 519.7 |  | 0 | 17446.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
44 | S | F | Serviço | 1.6.1.3. | JUNTA DE DILATAÇÃO MASTIQUE POLIURETANO - FRIO | M | 152.56 | 16,25+24,4+24,4+16,4+19,92+20,62+20,62+7,8+2,15 |  |  | . | 7 | PAVIMENTAÇÕES |  |  | 2: 152.56 |  | 0 | 8219.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
44 | S | F | Serviço | 1.6.1.4. | Azulejo Porcelanato PEI-5/ argamassa colante AC III - fornecimento e instalação- Dimensão Mínima 45 x 45 cm | M2 | 1962.5 | =((21,12+27,04+10,08+13,14+54,4+12,65+22,31+13,87+3,53)+(26+14,17+5,09+3,7+9,19+11,34+272,07)+((74,18+14,65+9,84+21,72+3,92+3,92+14,65+9,84+83,6+53,05+53,37+56,45+53,1+40+40+53,2+53,05+400+53,1+54,15+40+65))+(192)) |  |  | . | 7 | PAVIMENTAÇÕES |  |  |  |  | 981.245 | 981.245 | [7 empty] | 0 | 0 | 89274.125 | 89274.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
44 | S | F | Serviço | 1.6.1.5. | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 142.69 | =(6,31+8,63+6,31+8,63-0,9)+(4,16+3,84+4,16+3,84-0,9)+(5,45+3,89+5,45+3,89-0,9)+(2,3+6,17+3,89+1,81+0,79+4,36+2,23+3,46+0,15+3,46-0,9-0,9)+(3,89+2,59+3,89+2,59-0,9)+(3,38+3,89+3,38+3,89-0,9)+(2+9,25+4,16+1,77+0,84+0,15+7,48-0,9-1,95-0,9)+((2,1+1,7+2,95+1,21+1,25)-(1+0,9+0,9)) |  |  | . | 7 | PAVIMENTAÇÕES | [5 empty] | 142.69 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 1168.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
44 | S | F | Serviço | 1.6.1.6. | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 10.6 | =0,9+0,9+0,9+0,9+1+3+3 |  |  | . | 7 | PAVIMENTAÇÕES | [5 empty] | 10.6 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 1221.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
44 | S | F | Serviço | 1.6.1.7. | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 177.6 | =177,6 |  |  | . | 7 | PAVIMENTAÇÕES | [5 empty] | 177.6 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 10554.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
53. | 2 | F | Nível 2 | 1.7. | ALVENARIA DE VEDAÇÃO E DIVISÓRIAS |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53. | 3 | F | Nível 3 | 1.7.1. | ALVENARIA DE VEDAÇÃO |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | S | F | Serviço | 1.7.1.1. | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 1287.2 | =(((3*(18,33+10,65+8,22+0,94+4,66+4,83+5,6+10,65+18,33+6,31+7,48+4,16+3,34+1,72+2,99+1,77+3,89+3,89+3,46))-(2*0,8*3)-(2*0,8)-(0,7*0,6*3)-(1,95*2,1)-(2*1,5)-(2*1,5)-(0,9*2,1)-(1,5*1,2)-(2*1,2)-(1,5*1,2)-(0,9*2,1)-(0,9*2,1)-(0,9*2,1)-(0,9*2,1)-(0,9*2,1)-(0,9*2,1)-(0,9*2,1)-(0,8*2,1*2))+((3*(21,76+7,41+3,16+11,11+17,39+7,15+1,36+12,62+2,93+4,43+1,7+3,22+0,97+1,1+18,07))-((2*1,5)+(2*1,5)+(2*1,5)+(2*1,5)+(2*1,5)+(2*1,5)+(3*2,1)+(3*2,1)+(2*1,5)+(0,9*2,1)+(1*2,1)+(2*1,5)+(2*1,5)+(0,9*2,1)+(0,9*2,1)+(0,9*2,1)))+(1,5*(21,76+12,62+1,51+5,9+17,43+11,11+3,16+7,41))+((0,95*4,15)+(0,85*4,15)+(3,62*4,15)+(3,54*4,15)+(2,85*3)+(3,12*3)+(8*3)+(3,12*3)+(3,81*3)+(0,34*3)+(2,14*3)+(0,56*3)+(3,15*3)+(8,15*3)+(14,76*3)+(9,65*3)+(2*3)+(9*3)+(12,57*3)+(8,85*3)+(12,42*3)+(9,15*3)+(6,09*3)+(6,35*3)+(6,09*3)+(3,29*3)+(9,93*3)+(0,41*3)+(12,43*3)+(9,48*3)+(3,41*3))) |  |  | . | 8 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO E DIVISÓRIAS |  |  |  |  | 643.5995 | 643.5995 | [7 empty] | 0 | 0 | 74001.13 | 74001.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
53 | S | F | Serviço | 1.7.1.2. | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 467.98 | =(1,5*(18,63+10,95+8,22+0,94+4,96+0,94+5,75+10,95)) |  |  | . | 8 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO E DIVISÓRIAS | [5 empty] | 233.986 | 233.986 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 23256.265 | 23256.265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
53 | S | F | Serviço | 1.7.1.3. | ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS DE CONCRETO | M2 | 52.8 | =(3*(10,5+3+3+1,1)) |  |  | . | 8 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO E DIVISÓRIAS | [7 empty] | 52.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7794.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
53 | S | F | Serviço | 1.7.1.4. | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 80.9 | =21,76+12,62+1,51+5,9+17,43+11,11+3,16+7,41 |  |  | . | 8 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO E DIVISÓRIAS | [7 empty] | 80.9 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3827.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
53 | 3 | F | Nível 3 | 1.7.2. | DIVISÓRIAS |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | S | F | Serviço | 1.7.2.1. | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 54.94 | =(2,1*(3,34+1,72+1,72+1,72+1,72+1,72+1,72+3,8+3,15+1,72+1,72+1,72+1,72+1,72+3,8+3,15))-(2*0,8*2,1)-(12*0,7*2,10) |  |  | . | 8 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO E DIVISÓRIAS | [9 empty] | 54.936 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18486.21 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
61. | 2 | F | Nível 2 | 1.8. | VERGAS, CONTRAVERGAS E PEITORIS |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61. | 3 | F | Nível 3 | 1.8.1. | VERGAS (BLOCO ADMINISTRATIVO) |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | S | F | Serviço | 1.8.1.1. | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 22.5 | =((0,7+0,6)*3)+((1,5+0,6)*2)+((1+0,6)*9) |  |  | . | 9 | VERGAS, CONTRAVERGAS E PEITORIS | [5 empty] | 11.25 | 11.25 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 612 | 612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
61 | S | F | Serviço | 1.8.1.2. | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 103.34 | =(((2/2,5)+2)*7)+((1,81/2,5)+1,81)+(((2/2,5)+2)*9)+(((2/2,5)+2)*20) |  |  | . | 9 | VERGAS, CONTRAVERGAS E PEITORIS | [5 empty] | 51.667 | 51.667 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 2977.225 | 2977.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
61 | S | F | Serviço | 1.8.1.3. | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 37.2 | =((0,9+0,6)*8)+((0,8+0,6)*2)+(((0,9+0,6)*4)+(1+0,6))+((0,9+0,6)*8)+((0,8+0,6)*2) |  |  | . | 9 | VERGAS, CONTRAVERGAS E PEITORIS | [5 empty] | 18.6 | 18.6 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 1081.405 | 1081.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
61 | S | F | Serviço | 1.8.1.4. | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 19.53 | =((1,95/2,5)+1,95)+(((3/2,5)+3)*2)+(((6/2,5)+6)*1) |  |  | . | 9 | VERGAS, CONTRAVERGAS E PEITORIS | [6 empty] | 19.53 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1141.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
61 | 3 | F | Nível 3 | 1.8.2. | CONTRAVERGAS |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | S | F | Serviço | 1.8.2.1. | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 22.5 | =((0,7+0,6)*3)+((1,5+0,6)*2)+((1+0,6)*9) |  |  | . | 9 | VERGAS, CONTRAVERGAS E PEITORIS | [5 empty] | 11.25 | 11.25 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 541.69 | 541.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
61 | S | F | Serviço | 1.8.2.2. | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 103.34 | =(((2/2,5)+2)*7)+((1,81/2,5)+1,81)+(((2/2,5)+2)*9)+(((2/2,5)+2)*20) |  |  | . | 9 | VERGAS, CONTRAVERGAS E PEITORIS | [5 empty] | 51.667 | 51.667 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 2450.71 | 2450.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
61 | 3 | F | Nível 3 | 1.8.3. | PEITORIL |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | S | F | Serviço | 1.8.3.1. | PEITORIL LINEAR EM MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO - COR CLARA | M | 98.52 | =(0,7*3)+(1,5*2)+(2*7)+(1,81*1)+(2*9)+(4*0,9)+(1)+(2*23)+(9*1) |  |  | . | 9 | VERGAS, CONTRAVERGAS E PEITORIS | [6 empty] | 49.255 | 49.255 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 4204.34 | 4204.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
72. | 2 | F | Nível 2 | 1.9. | REVESTIMENTOS |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
72. | 3 | F | Nível 3 | 1.9.1. | PAREDES EXTERNAS |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
72 | S | F | Serviço | 1.9.1.1. | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 943.96 | =((3+0,15)*(18,33+10,65+5,6+0,79+4,66+0,79+8,07+10,65))-((2*0,8)+(2*0,8)+(2*0,8)+(2*0,8)+(0,7*0,6)+(0,7*0,6)+(0,7*0,6)+(1,95*2,1)+(2*1,5)+(2*1,5)+(1,81*1,5)+(0,9*2,1)+(1,5*1,2)+(2*1,2)+(1,5*1,2))+(0,15*(1,5+1,5+1,2+1,2+2+2+1,2+1,2+1,5+1,5+1,2+1,2+2+2+0,8+0,8+2+2+0,8+0,8+2+2+0,8+0,8+2+2+0,8+0,8+0,7+0,7+0,6+0,6+0,7+0,7+0,6+0,6+0,7+0,7+0,6+0,6+1,95+2,1+2,1+2+2+1,5+1,5+2+2+1,5+1,5+1,81+1,81+1,5+1,5+0,9+2,1+2,1))+(((3+0,15)*(21,76+7,41+3+10,96+17,39+5,75+1,36+12,62))-(((2*1,5)+(2*1,5)+(2*1,5)+(2*1,5)+(2*1,5)+(2*1,5)+(3*2,1)+(3*2,1)+(2*1,5)+(0,9*2,1)+(1*2,1)+(2*1,5)+(2*1,5)))+((0,15*(2+2+1,5+1,5+2+2+1,5+1,5+2+2+1,5+1,5+2+2+1,5+1,5+2+2+1,5+1,5+2+2+1,5+1,5+3+2,1+2,1+3+2,1+2,1+2+2+1,5+1,5+0,9+2,1+2,1+1+2,1+2,1+2+2+1,5+1,5+2+2+1,5+1,5))))+550,54 |  |  | . | 10 | REVESTIMENTOS | [5 empty] | 235.9935 | 235.9935 | 235.9935 | 235.9935 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1668.45 | 1668.45 | 1668.45 | 1668.45 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
72 | S | F | Serviço | 1.9.1.2. | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM | M2 | 943.96 | =((3+0,15)*(18,33+10,65+5,6+0,79+4,66+0,79+8,07+10,65))-((2*0,8)+(2*0,8)+(2*0,8)+(2*0,8)+(0,7*0,6)+(0,7*0,6)+(0,7*0,6)+(1,95*2,1)+(2*1,5)+(2*1,5)+(1,81*1,5)+(0,9*2,1)+(1,5*1,2)+(2*1,2)+(1,5*1,2))+(0,15*(1,5+1,5+1,2+1,2+2+2+1,2+1,2+1,5+1,5+1,2+1,2+2+2+0,8+0,8+2+2+0,8+0,8+2+2+0,8+0,8+2+2+0,8+0,8+0,7+0,7+0,6+0,6+0,7+0,7+0,6+0,6+0,7+0,7+0,6+0,6+1,95+2,1+2,1+2+2+1,5+1,5+2+2+1,5+1,5+1,81+1,81+1,5+1,5+0,9+2,1+2,1))+550,54 |  |  | . | 10 | REVESTIMENTOS | [5 empty] | 235.9935 | 235.9935 | 235.9935 | 235.9935 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 11155.2475 | 11155.2475 | 11155.2475 | 11155.2475 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
72 | 3 | F | Nível 3 | 1.9.2. | PAREDES INTERNAS |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
72 | S | F | Serviço | 1.9.2.1. | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 1411.04 | =(3*(1,77+1,77+2+2+1,72+1,72+1,67+1,67+1,72+1,72+1,57+1,57+3,34+2,33+3,49+0,15+7,48+2+9,25+4,16+1,77+0,84+0,15+1,17+3,84+4,16+3,84+4,16+8,63+6,31+8,63+6,31+5,45+3,89+5,45+3,89+2,3+6,17+3,89+1,81+0,79+4,36+2,23+3,46+0,15+3,46+2,59+3,89+2,59+3,89+3,38+3,89+3,38+3,89))-((2*0,8*3)+(2*0,8)+(0,7*0,6*3)+(1,95*2,1)+(2*1,5)+(2*1,5)+(1,81*1,5)+(0,9*2,1)+(1,5*1,2*2)+(2*1,2))-((0,9*2,1*2)+(0,9*2,1*2)+(0,9*2,1*2)+(0,9*2,1*2)+(0,9*2,1*2)+(0,9*2,1*2)+(0,9*2,1*2)+(0,8*2,1*2)+(0,8*2,1*2))+(0,15*(0,9+2,1+2,1+0,9+2,1+2,1+0,9+2,1+2,1+0,9+2,1+2,1+0,9+2,1+2,1+0,9+2,1+2,1+0,9+2,1+2,1+0,8+2,1+2,1+0,8+2,1+2,1))+(((3*(16,88+7,11+3,01+10,96+13,87+18,07+4,43+5,87+2,93+0,15+2,93+3,2+4,43+9,22+2,1+2,95+1,21+1,25+0,89+1,7+1,7+2,18+1,7+2,18+3,07+3+0,97+0,15+0,97+3,7+3,07+3,7+1,1+0,15+1,1+3)))-(((2*1,5)+(2*1,5)+(2*1,5)+(2*1,5)+(2*1,5)+(2*1,5)+(3*2,1)+(3*2,1)+(2*1,5)+(0,9*2,1)+(1*2,1)+(2*1,5)+(2*1,5)+(0,9*2,1*2)+(0,9*2,1*2)+(0,9*2,1*2)))+(((0,15*(0,9+2,1+2,1+0,9+2,1+2,1+0,9+2,1+2,1)))))+(382,07)+(550,54) |  |  | . | 10 | REVESTIMENTOS | [5 empty] | 352.7625 | 352.7625 | 352.7625 | 352.7625 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1682.665 | 1682.665 | 1682.665 | 1682.665 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
72 | S | F | Serviço | 1.9.2.2. | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 1411.04 | =(3*(1,77+1,77+2+2+1,72+1,72+1,67+1,67+1,72+1,72+1,57+1,57+3,34+2,33+3,49+0,15+7,48+2+9,25+4,16+1,77+0,84+0,15+1,17+3,84+4,16+3,84+4,16+8,63+6,31+8,63+6,31+5,45+3,89+5,45+3,89+2,3+6,17+3,89+1,81+0,79+4,36+2,23+3,46+0,15+3,46+2,59+3,89+2,59+3,89+3,38+3,89+3,38+3,89))-((2*0,8*3)+(2*0,8)+(0,7*0,6*3)+(1,95*2,1)+(2*1,5)+(2*1,5)+(1,81*1,5)+(0,9*2,1)+(1,5*1,2*2)+(2*1,2))-((0,9*2,1*2)+(0,9*2,1*2)+(0,9*2,1*2)+(0,9*2,1*2)+(0,9*2,1*2)+(0,9*2,1*2)+(0,9*2,1*2)+(0,8*2,1*2)+(0,8*2,1*2))+(0,15*(0,9+2,1+2,1+0,9+2,1+2,1+0,9+2,1+2,1+0,9+2,1+2,1+0,9+2,1+2,1+0,9+2,1+2,1+0,9+2,1+2,1+0,8+2,1+2,1+0,8+2,1+2,1))+(550,54) |  |  | . | 10 | REVESTIMENTOS | [5 empty] | 352.7625 | 352.7625 | 352.7625 | 352.7625 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 14145.675 | 14145.675 | 14145.675 | 14145.675 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
72 | S | F | Serviço | 1.9.2.3. | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 742 | =(3*(1,77+1,77+2+2+1,67+1,67+1,72+1,72+1,72+1,57+1,72+1,57+3,49+2,33+3,34+1,17))-(0,8*2,1*2)-(0,8*2,1*2)-(0,7*0,6)-(0,7*0,6)+((1,5*(16,88+7,11+3,01+10,96+13,87+18,07))-((2*0,7)+(2*0,7)+(2*0,7)+(2*0,7)+(2*0,7)+(2*0,7)+(3*1,5)+(3*1,5)+(0,9*1,5)))+((3*(4,43+5,87+2,93+0,15+2,93+3,2+4,43+9,22+2,18+1,7+2,18+1,7+3,07+3+3+1,1+0,97+0,15+0,15+1,1+0,97+3,7+3,7+3,07+0,89))-(((0,9*2,1)+(2*1,5)+(2*1,5)+(0,9*2,1)+(0,9*2,1)+(0,9*2,1)+(2*1,5))))+((((3,12+3,12+4,7+4,7)*2)+((1,83+1,83+2,14+2,14)*2)+((3,12+3,12+3,15+3,15)*2))*3) |  |  | . | 10 | REVESTIMENTOS | [7 empty] | 370.995 | 370.995 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24641.82 | 24641.82 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
72 | 3 | F | Nível 3 | 1.9.3. | PLATIBANDA |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
72 | S | F | Serviço | 1.9.3.1. | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 802.68 | =((1,5*(18,63+10,95+8,22+0,94+4,96+0,94+5,75+10,95))*2*0,5)+(((1,5*(21,76+12,62+1,51+5,9+17,43+11,11+3,16+7,41))*2)+((5*(10,65+10,65+8,36+8,36))+(1,5*(6,95+6,95+10,08+10,08))+(1,2*(12,85+12,85+6,35+6,35+5,96+6,2+12,35+5,96+9,15+9,15+12,57+12,57)))) |  |  | . | 10 | REVESTIMENTOS | [7 empty] | 401.341 | 401.341 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2837.475 | 2837.475 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
72 | S | F | Serviço | 1.9.3.2. | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 802.68 | =((1,5*(18,63+10,95+8,22+0,94+4,96+0,94+5,75+10,95))*2*0,5)+(((1,5*(21,76+12,62+1,51+5,9+17,43+11,11+3,16+7,41))*2)+((5*(10,65+10,65+8,36+8,36))+(1,5*(6,95+6,95+10,08+10,08))+(1,2*(12,85+12,85+6,35+6,35+5,96+6,2+12,35+5,96+9,15+9,15+12,57+12,57)))) |  |  | . | 10 | REVESTIMENTOS | [7 empty] | 401.341 | 401.341 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17590.73 | 17590.73 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
72 | 3 | F | Nível 3 | 1.9.4. | TETO |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
72 | S | F | Serviço | 1.9.4.1. | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 178.14 | =(54,4+21,12+27,04+10,08+13,14+22,31+3,53+13,87+12,65) |  |  | . | 10 | REVESTIMENTOS | [7 empty] | 89.07 | 89.07 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 606.565 | 606.565 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
72 | S | F | Serviço | 1.9.4.2. | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 178.14 | =(54,4+21,12+27,04+10,08+13,14+22,31+3,53+13,87+12,65) |  |  | . | 10 | REVESTIMENTOS | [7 empty] | 89.07 | 89.07 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3493.325 | 3493.325 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
86. | 2 | F | Nível 2 | 1.10. | PINTURAS |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
86. | 3 | F | Nível 3 | 1.10.1. | EM PAREDES EXTERNAS E INTERNAS |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
86 | S | F | Serviço | 1.10.1.1. | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO | M2 | 3295.97 | =((3+0,15)*(18,33+10,65+5,6+0,79+4,66+0,79+8,07+10,65))-((2*0,8)+(2*0,8)+(2*0,8)+(2*0,8)+(0,7*0,6)+(0,7*0,6)+(0,7*0,6)+(1,95*2,1)+(2*1,5)+(2*1,5)+(1,81*1,5)+(0,9*2,1)+(1,5*1,2)+(2*1,2)+(1,5*1,2))+(0,15*(1,5+1,5+1,2+1,2+2+2+1,2+1,2+1,5+1,5+1,2+1,2+2+2+0,8+0,8+2+2+0,8+0,8+2+2+0,8+0,8+2+2+0,8+0,8+0,7+0,7+0,6+0,6+0,7+0,7+0,6+0,6+0,7+0,7+0,6+0,6+1,95+2,1+2,1+2+2+1,5+1,5+2+2+1,5+1,5+1,81+1,81+1,5+1,5+0,9+2,1+2,1))+((4,5*(6,91+6,91+7,8+8,15+3,02+8,2+3,04+8,05+3,86+3+10,35+3+5,71+8,05+3,04+8,2+3,02+8,15))+(3*(6,35+6,76+3+8,15+3+8,2+3+8,35+3,15+8,15+21,1+6,3+8,32+3,15+8,35+3+8,2+3+8,15+3+6,76+6,35+6,05+6,05+6,61+6,61+6,65+6,65+8+8+6,63+6,63+8,05+8,05+6,59+6,59+8,05+8,05+7,3+7,3+8+8+2,6+2,6+5+5+1,7+1,7+5+5+2,5+2,5+5+5+3,1+3,1+5+5+3+3+8+8+6+6+8,17+8,17+6,59+6,59+8,05+8,05+6,63+6,63+8,05+8,05+6,65+6,65+8+8+6,05+6,05+6,61+6,61))-(2*(((5,08+2,68+1,99+3,62+8,76+0,61+0,39+5,08+9,92+3,11+4,84+10,04+2,98+5,96+2,98+7,15+13,24+11,62+2,5+3+8,15+2+7+0,25+3,04+6,59+8+10,35+3,12+1,55+1,61+1,55+3,15+1,55+5+1,7+5+0,22+8)*3)+(3*2,1)+(0,9*2,1)+(2*1,5)+(2*1,5)+(1*0,6)+(1*0,6)+(1*0,6)+(1*0,6)+(1*0,6)+(0,9*2,1)+(0,9*2,1)+(2*2*1,5)+(3*2,1))))+222,35+242,70+91,11+21,75+15,15+(=((0,95*4,15)+(0,85*4,15)+(3,62*4,15)+(3,54*4,15)+(2,85*3)+(3,12*3)+(8*3)+(3,12*3)+(3,81*3)+(0,34*3)+(2,14*3)+(0,56*3)+(3,15*3)+(8,15*3)+(14,76*3)+(9,65*3)+(2*3)+(9*3)+(12,57*3)+(8,85*3)+(12,42*3)+(9,15*3)+(6,09*3)+(6,35*3)+(6,09*3)+(3,29*3)+(9,93*3)+(0,41*3)+(12,43*3)+(9,48*3)+(3,41*3))*2) |  |  | . | 11 | PINTURAS | [9 empty] | 3295.9715 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8404.72 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
86 | S | F | Serviço | 1.10.1.2. | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS | M2 | 3295.97 | =((3+0,15)*(18,33+10,65+5,6+0,79+4,66+0,79+8,07+10,65))-((2*0,8)+(2*0,8)+(2*0,8)+(2*0,8)+(0,7*0,6)+(0,7*0,6)+(0,7*0,6)+(1,95*2,1)+(2*1,5)+(2*1,5)+(1,81*1,5)+(0,9*2,1)+(1,5*1,2)+(2*1,2)+(1,5*1,2))+(0,15*(1,5+1,5+1,2+1,2+2+2+1,2+1,2+1,5+1,5+1,2+1,2+2+2+0,8+0,8+2+2+0,8+0,8+2+2+0,8+0,8+2+2+0,8+0,8+0,7+0,7+0,6+0,6+0,7+0,7+0,6+0,6+0,7+0,7+0,6+0,6+1,95+2,1+2,1+2+2+1,5+1,5+2+2+1,5+1,5+1,81+1,81+1,5+1,5+0,9+2,1+2,1))+((4,5*(6,91+6,91+7,8+8,15+3,02+8,2+3,04+8,05+3,86+3+10,35+3+5,71+8,05+3,04+8,2+3,02+8,15))+(3*(6,35+6,76+3+8,15+3+8,2+3+8,35+3,15+8,15+21,1+6,3+8,32+3,15+8,35+3+8,2+3+8,15+3+6,76+6,35+6,05+6,05+6,61+6,61+6,65+6,65+8+8+6,63+6,63+8,05+8,05+6,59+6,59+8,05+8,05+7,3+7,3+8+8+2,6+2,6+5+5+1,7+1,7+5+5+2,5+2,5+5+5+3,1+3,1+5+5+3+3+8+8+6+6+8,17+8,17+6,59+6,59+8,05+8,05+6,63+6,63+8,05+8,05+6,65+6,65+8+8+6,05+6,05+6,61+6,61))-(2*(((5,08+2,68+1,99+3,62+8,76+0,61+0,39+5,08+9,92+3,11+4,84+10,04+2,98+5,96+2,98+7,15+13,24+11,62+2,5+3+8,15+2+7+0,25+3,04+6,59+8+10,35+3,12+1,55+1,61+1,55+3,15+1,55+5+1,7+5+0,22+8)*3)+(3*2,1)+(0,9*2,1)+(2*1,5)+(2*1,5)+(1*0,6)+(1*0,6)+(1*0,6)+(1*0,6)+(1*0,6)+(0,9*2,1)+(0,9*2,1)+(2*2*1,5)+(3*2,1))))+222,35+242,70+91,11+21,75+15,15+(=((0,95*4,15)+(0,85*4,15)+(3,62*4,15)+(3,54*4,15)+(2,85*3)+(3,12*3)+(8*3)+(3,12*3)+(3,81*3)+(0,34*3)+(2,14*3)+(0,56*3)+(3,15*3)+(8,15*3)+(14,76*3)+(9,65*3)+(2*3)+(9*3)+(12,57*3)+(8,85*3)+(12,42*3)+(9,15*3)+(6,09*3)+(6,35*3)+(6,09*3)+(3,29*3)+(9,93*3)+(0,41*3)+(12,43*3)+(9,48*3)+(3,41*3))*2) |  |  | . | 11 | PINTURAS | [9 empty] | 3295.9715 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48285.96 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
86 | 3 | F | Nível 3 | 1.10.2. | EM TETO |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
86 | S | F | Serviço | 1.10.2.1. | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 688.88 | =(54,4+21,12+27,04+10,08+13,14+22,31+3,53+13,87+12,65)+((5*(10,65+10,65+8,36+8,36))+(1,5*(6,95+6,95+10,08+10,08))+(1,2*(12,85+12,85+6,35+6,35+5,96+6,2+12,35+5,96+9,15+9,15+12,57+12,57))*2) |  |  | . | 11 | PINTURAS | [8 empty] | 172.2185 | 516.6555 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4324.445 | 12973.335 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
86 | S | F | Serviço | 1.10.2.2. | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 688.88 | =(54,4+21,12+27,04+10,08+13,14+22,31+3,53+13,87+12,65)+((5*(10,65+10,65+8,36+8,36))+(1,5*(6,95+6,95+10,08+10,08))+(1,2*(12,85+12,85+6,35+6,35+5,96+6,2+12,35+5,96+9,15+9,15+12,57+12,57))*2) |  |  | . | 11 | PINTURAS | [8 empty] | 172.2185 | 516.6555 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3304.9025 | 9914.7075 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
93. | 2 | F | Nível 2 | 1.11. | ESQUADRIAS |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
93. | 3 | F | Nível 3 | 1.11.1. | PORTAS |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
93 | S | F | Serviço | 1.11.1.1. | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 1 | 1 |  |  | . | 12 | ESQUADRIAS | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1705.45 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
93 | S | F | Serviço | 1.11.1.2. | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 3 | 3 |  |  | . | 12 | ESQUADRIAS | [8 empty] | 3 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7871.28 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
93 | S | F | Serviço | 1.11.1.3. | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 1 | 1 |  |  | . | 12 | ESQUADRIAS | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5247.54 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
93 | S | F | Serviço | 1.11.1.4. | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 2 | 2 |  |  | . | 12 | ESQUADRIAS | [8 empty] | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1428.7 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
93 | S | F | Serviço | 1.11.1.5. | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 15 | 15 |  |  | . | 12 | ESQUADRIAS | [7 empty] | 7 | 8 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4753.28 | 5432.32 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
93 | S | F | Serviço | 1.11.1.6. | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 4 | 4 |  |  | . | 12 | ESQUADRIAS | [8 empty] | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4595.16 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
93 | S | F | Serviço | 1.11.1.7. | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 2 | 2 |  |  | . | 12 | ESQUADRIAS | [8 empty] | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3515.58 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
93 | S | F | Serviço | 1.11.1.8. | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 1 | 1 |  |  | . | 12 | ESQUADRIAS | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 974.53 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
93 | S | F | Serviço | 1.11.1.9. | PORTÃO DE CORRER | UNID. | 1 | 1 |  |  | . | 12 | ESQUADRIAS | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5175.45 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
93 | 3 | F | Nível 3 | 1.11.2. | JANELAS |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
93 | S | F | Serviço | 1.11.2.1. | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 1 | 1 |  |  | . | 12 | ESQUADRIAS | [7 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2289.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
93 | S | F | Serviço | 1.11.2.2. | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 3 | 3 |  |  | . | 12 | ESQUADRIAS | [7 empty] | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1104.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
93 | S | F | Serviço | 1.11.2.3. | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 8 | 8 |  |  | . | 12 | ESQUADRIAS | [7 empty] | 8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4206.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
93 | S | F | Serviço | 1.11.2.4. | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 8 | 8 |  |  | . | 12 | ESQUADRIAS | [7 empty] | 8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16668.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
93 | S | F | Serviço | 1.11.2.5. | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 29 | 29 |  |  | . | 12 | ESQUADRIAS | [7 empty] | 29 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37627.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
93 | S | F | Serviço | 1.11.2.6. | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 2 | 2 |  |  | . | 12 | ESQUADRIAS | [7 empty] | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2528.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
93 | S | F | Serviço | 1.11.2.7. | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 4 | 4 |  |  | . | 12 | ESQUADRIAS | [7 empty] | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3793.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
93 | S | F | Serviço | 1.11.2.8. | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 1 | 1 |  |  | . | 12 | ESQUADRIAS | [7 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1185.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
93 | S | F | Serviço | 1.11.2.9. | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 32.55 | =(2*1,5)+(2*1,5)+(1,7*1,5)+(1*0,6)+(1*0,6)+(1*0,6)+(1*0,6)+(1*0,6)+(1*0,6)+(2*1,5)+(2*1,5)+(2*1,2)+(1,5*1,2)+(2*1,2)+(1,5*1,2)+(1,5*1,2)+(2*1,2)+(1,5*1,2) |  |  | . | 12 | ESQUADRIAS | [7 empty] | 32.55 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24550.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
93 | S | F | Serviço | 1.11.2.10. | BRISES EM JANELAS (TÁBUAS DE 100x32X3000 mm) | UNID. | 460 | 460 |  |  | . | 12 | ESQUADRIAS | [8 empty] | 230 | 230 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27696.6 | 27696.6 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
115. | 2 | F | Nível 2 | 1.12. | COBERTURA |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
115. | 3 | F | Nível 3 | 1.12.1. | ESTRUTURA DE COBERTURA |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
115 | S | F | Serviço | 1.12.1.1. | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 950.56 | =(((198,9+(347,42))+((6,65*9,78)+(6,05*12,55)+(5,66*12,05)+(8,85*12,27)))+(10,65*8,12)) |  |  | . | 13 | COBERTURA | [6 empty] | 475.2775 | 475.2775 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 12685.225 | 12685.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
115 | S | F | Serviço | 1.12.1.2. | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 86 | 86 |  |  | . | 13 | COBERTURA | [5 empty] | 86 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 6419.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
115 | 3 | F | Nível 3 | 1.12.2. | TELHAMENTO |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
115 | S | F | Serviço | 1.12.2.1. | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 950.56 | =(((198,9+(347,42))+((6,65*9,78)+(6,05*12,55)+(5,66*12,05)+(8,85*12,27)))+(10,65*8,12)) |  |  | . | 13 | COBERTURA | [7 empty] | 475.2775 | 475.2775 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25674.625 | 25674.625 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
115 | S | F | Serviço | 1.12.2.2. | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. | M2 | 1080 | 1080 |  |  | . | 13 | COBERTURA | [5 empty] | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 46563.12 | 46563.12 | 46563.12 | 46563.12 | 46563.12 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
115 | S | F | Serviço | 1.12.2.3. | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 340 | =190+150 |  |  | . | 13 | COBERTURA | [8 empty] | 340 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18720.4 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
115 | 3 | F | Nível 3 | 1.12.3. | FORROS |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
115 | S | F | Serviço | 1.12.3.1. | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 1413.12 | =26+14,17+3,7+5,09+9,19+11,34+272,07+(74,18+83,6+53,05+53,37+56,45+53,1+53,1+54,15+40+40+40+53,2+53,05+65+299,31) |  |  | . | 13 | COBERTURA | [8 empty] | 353.28 | 1059.84 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32084.89 | 96254.67 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
125. | 2 | F | Nível 2 | 1.13. | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
125. | 3 | F | Nível 3 | 1.13.1. | TUBULAÇÕES |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
125 | S | F | Serviço | 1.13.1.1. | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 265.79 |  |  |  | . | 14 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | [6 empty] | 265.79 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 4398.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 5 | 1000000000000 | 1000000000000 | 8 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
125 | S | F | Serviço | 1.13.1.2. | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 4.82 |  |  |  | . | 14 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | [6 empty] | 4.82 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 5 | 1000000000000 | 1000000000000 | 8 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
125 | S | F | Serviço | 1.13.1.3. | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 8.87 |  |  |  | . | 14 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | [6 empty] | 8.87 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 198.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 5 | 1000000000000 | 1000000000000 | 8 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
125 | S | F | Serviço | 1.13.1.4. | CAIXA D´ÁGUA EM FIBRA DE VIDRO 10.000 L | UNID. | 2 |  |  |  | . | 14 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 8308.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 5 | 1000000000000 | 1000000000000 | 8 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
125 | S | F | Serviço | 1.13.1.5. | CAIXA D´ÁGUA EM FIBRA DE VIDRO 6.000 L | UNID. | 1 |  |  |  | . | 14 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2924.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 5 | 1000000000000 | 1000000000000 | 8 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
132. | 2 | F | Nível 2 | 1.14. | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
132. | 3 | F | Nível 3 | 1.14.1. | TUBULAÇÕES |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
132 | S | F | Serviço | 1.14.1.1. | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 74.37 |  |  |  | . | 15 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | [6 empty] | 74.37 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2734.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
132 | S | F | Serviço | 1.14.1.2. | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 139.83 |  |  |  | . | 15 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | [6 empty] | 139.83 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 7321.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
132 | S | F | Serviço | 1.14.1.3. | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 457.97 |  |  |  | . | 15 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | [6 empty] | 457.97 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 22165.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
132 | S | F | Serviço | 1.14.1.4. | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 4.09 | 4,09 |  |  | . | 15 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | [6 empty] | 4.09 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 209.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
132 | S | F | Serviço | 1.14.1.5. | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 76.62 |  |  |  | . | 15 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | [6 empty] | 76.62 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 10896.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
132 | 3 | F | Nível 3 | 1.14.2. | CAIXAS |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
132 | S | F | Serviço | 1.14.2.1. | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 27 | 27 |  |  | . | 15 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | [6 empty] | 27 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1880.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
132 | S | F | Serviço | 1.14.2.2. | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 6 | 6 |  |  | . | 15 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | [6 empty] | 6 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 3404.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
132 | S | F | Serviço | 1.14.2.3. | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 1 |  |  |  | . | 15 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1605.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
132 | 3 | F | Nível 3 | 1.14.3. | SISTEMA DE TRATAMENTO |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
132 | S | F | Serviço | 1.14.3.1. | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 1 |  |  |  | . | 15 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 7783.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
132 | S | F | Serviço | 1.14.3.2. | FILTRO ANAERÓBIO | UNID. | 1 |  |  |  | . | 15 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 11607.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
132 | S | F | Serviço | 1.14.3.3. | CAIXA CLORADORA | UNID. | 1 |  |  |  | . | 15 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2173.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
147. | 2 | F | Nível 2 | 1.15. | DRENAGEM PLUVIAL |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
147. | 3 | F | Nível 3 | 1.15.1. | TUBULAÇÕES |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
147 | S | F | Serviço | 1.15.1.1. | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 13.86 | =4*3,15*1,1 |  |  | . | 16 | DRENAGEM PLUVIAL | [9 empty] | 13.86 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1260.57 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 7 | 8 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
147 | 3 | F | Nível 3 | 1.15.2. | CAIXAS |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
147 | S | F | Serviço | 1.15.2.1. | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 4 | 4 |  |  | . | 16 | DRENAGEM PLUVIAL | [9 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1076.44 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 7 | 8 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
147 | 3 | F | Nível 3 | 1.15.3. | CALHAS |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
147 | S | F | Serviço | 1.15.3.1. | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL | M | 139.12 | =(10,65*2)+(12,32+1,36+6,24+11,46+3,51+6,61)+(22,4+6,65+0,89+5,26+6,05+6,05+5,66+5,66+8,85+8,85) |  |  | . | 16 | DRENAGEM PLUVIAL | [9 empty] | 139.12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12068.66 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 7 | 8 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
147 | 3 | F | Nível 3 | 1.15.4. | RUFOS |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
147 | S | F | Serviço | 1.15.4.1. | RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO | M | 260.27 | =17,33+17,33+0,94+0,94+(21,46+17,13)+(8,36+8,36+10,65+10,65+9,78+9,78+6,35+6,35+12,55+12,55+6,05+6,05+12,05+12,05+5,66+5,66+8,85+8,85+12,27+12,27) |  |  | . | 16 | DRENAGEM PLUVIAL | [9 empty] | 260.27 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12602.27 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 7 | 8 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
147 | S | F | Serviço | 1.15.4.2. | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 326.36 | =18,63+10,95+8,22+0,94+4,96+0,94+5,75+10,95+(21,76+7,41+3,16+11,11+17,43+5,9+1,51+12,62)+(10,65+10,65+8,36+8,36+6,95+6,95+10,08+10,08+12,58+12,85+6,35+6,35+12,35+5,96+5,96+6,2+9,15+9,15+12,57+12,57) |  |  | . | 16 | DRENAGEM PLUVIAL | [9 empty] | 326.36 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14549.13 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 7 | 8 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
157. | 2 | F | Nível 2 | 1.16. | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
157. | 3 | F | Nível 3 | 1.16.1. | PONTOS ELÉTRICOS |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
157 | S | F | Serviço | 1.16.1.1. | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 211 | 8+2+2+5+5+6+4+4+146+(29) |  |  | . | 17 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [6 empty] | 65 | 146 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 14155.7 | 31795.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
157 | S | F | Serviço | 1.16.1.2. | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 20 | 1+1+0+0+1+1+1+1+14 |  |  | . | 17 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [6 empty] | 6 | 14 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1306.68 | 3048.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
157 | S | F | Serviço | 1.16.1.3. | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 58 | 3+7+0+0+1+5+1+1+37+(3) |  |  | . | 17 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [6 empty] | 21 | 37 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 5081.58 | 8953.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
157 | S | F | Serviço | 1.16.1.4. | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 6 | 0+0+3+0+0+0+0+0+2+(1) |  |  | . | 17 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [6 empty] | 4 | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1064.72 | 532.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
157 | S | F | Serviço | 1.16.1.5. | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 16 | 0+1+1+1+1+0+1+1+6+(4) |  |  | . | 17 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [6 empty] | 10 | 6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1814.9 | 1088.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
157 | S | F | Serviço | 1.16.1.6. | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 8 | 1+0+0+0+0+1+0+0+2+(4) |  |  | . | 17 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [6 empty] | 6 | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1088.94 | 362.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
157 | S | F | Serviço | 1.16.1.7. | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 214 | 6+4+5+4+4+4+2+2+(30+98+22)+(33) |  |  | . | 17 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [6 empty] | 64 | 150 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2501.12 | 5862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
157 | S | F | Serviço | 1.16.1.8. | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 17 | 14+(3) |  |  | . | 17 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [6 empty] | 17 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 4320.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
157 | S | F | Serviço | 1.16.1.9. | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 3 | 3 |  |  | . | 17 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 840.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
157 | S | F | Serviço | 1.16.1.10. | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 38 | 38 |  |  | . | 17 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [8 empty] | 38 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9667.96 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
157 | S | F | Serviço | 1.16.1.11. | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 9 | 9 |  |  | . | 17 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [8 empty] | 9 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2815.38 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
157 | S | F | Serviço | 1.16.1.12. | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 2 | 2 |  |  | . | 17 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [8 empty] | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 575.8 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
157 | S | F | Serviço | 1.16.1.13. | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 2 | 2 |  |  | . | 17 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [8 empty] | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 570.06 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
157 | S | F | Serviço | 1.16.1.14. | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 20 |  |  |  | . | 17 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [7 empty] | 20 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4403.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
157 | S | F | Serviço | 1.16.1.15. | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 4 | 4 |  |  | . | 17 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [7 empty] | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
157 | 3 | F | Nível 3 | 1.16.2. | LUMINÁRIAS |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
157 | S | F | Serviço | 1.16.2.1. | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 214 | 6+4+5+4+4+4+2+2+(30+98+22)+(33) |  |  | . | 17 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [6 empty] | 64 | 150 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1792.64 | 4201.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
157 | S | F | Serviço | 1.16.2.2. | LÂMPADA LED 40W | UNID. | 44 |  |  |  | . | 17 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [7 empty] | 44 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2707.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
157 | S | F | Serviço | 1.16.2.3. | LÂMPADA LED 18W | UNID. | 66 |  |  |  | . | 17 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [7 empty] | 66 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1698.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
157 | S | F | Serviço | 1.16.2.4. | LÂMPADA LED 25W | UNID. | 104 |  |  |  | . | 17 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [7 empty] | 104 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2675.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
157 | 3 | F | Nível 3 | 1.16.3. | QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
157 | S | F | Serviço | 1.16.3.1. | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 1 | 1 |  |  | . | 17 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 823.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
157 | S | F | Serviço | 1.16.3.2. | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 1 |  |  |  | . | 17 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 596.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
157 | S | F | Serviço | 1.16.3.3. | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 1 |  |  |  | . | 17 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 863.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
183. | 2 | F | Nível 2 | 1.17. | SPDA |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
183 | S | F | Serviço | 1.17.0.1. | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 225 | =75*3 |  |  | . | 18 | SPDA | [9 empty] | 225 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3955.5 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 7 | 8 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
183 | S | F | Serviço | 1.17.0.2. | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 75 | 75 |  |  | . | 18 | SPDA | [9 empty] | 75 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 7 | 8 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
183 | S | F | Serviço | 1.17.0.3. | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 11 | 11 |  |  | . | 18 | SPDA | [9 empty] | 11 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.24 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 7 | 8 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
183 | S | F | Serviço | 1.17.0.4. | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 11 | 11 |  |  | . | 18 | SPDA | [9 empty] | 11 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.83 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 7 | 8 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
183 | S | F | Serviço | 1.17.0.5. | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 19 | 19 |  |  | . | 18 | SPDA | [9 empty] | 19 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.54 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 7 | 8 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
183 | S | F | Serviço | 1.17.0.6. | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 16 | 16 |  |  | . | 18 | SPDA | [9 empty] | 16 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.48 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 7 | 8 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
183 | S | F | Serviço | 1.17.0.7. | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 9 | 9 |  |  | . | 18 | SPDA | [9 empty] | 9 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.96 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 7 | 8 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
183 | S | F | Serviço | 1.17.0.8. | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 66 | 66 |  |  | . | 18 | SPDA | [9 empty] | 66 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380.16 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 7 | 8 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
183 | S | F | Serviço | 1.17.0.9. | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 5 | 5 |  |  | . | 18 | SPDA | [9 empty] | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 7 | 8 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
183 | S | F | Serviço | 1.17.0.10. | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 5 | 5 |  |  | . | 18 | SPDA | [9 empty] | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 7 | 8 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
183 | S | F | Serviço | 1.17.0.11. | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 1010 | 1010 |  |  | . | 18 | SPDA | [9 empty] | 1010 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252.5 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 7 | 8 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
183 | S | F | Serviço | 1.17.0.12. | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 5 | 5 |  |  | . | 18 | SPDA | [9 empty] | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.1 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 7 | 8 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
183 | S | F | Serviço | 1.17.0.13. | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 5 | 5 |  |  | . | 18 | SPDA | [9 empty] | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2042.75 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 7 | 8 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
183 | S | F | Serviço | 1.17.0.14. | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 15 | 15 |  |  | . | 18 | SPDA | [9 empty] | 15 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1594.2 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 7 | 8 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
183 | S | F | Serviço | 1.17.0.15. | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 14 | 14 |  |  | . | 18 | SPDA | [9 empty] | 14 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191.38 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 7 | 8 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
183 | S | F | Serviço | 1.17.0.16. | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 56 | 56 |  |  | . | 18 | SPDA | [9 empty] | 56 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.16 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 7 | 8 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
183 | S | F | Serviço | 1.17.0.17. | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 90 | 90 |  |  | . | 18 | SPDA | [9 empty] | 90 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 7 | 8 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
183 | S | F | Serviço | 1.17.0.18. | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 90 | 90 |  |  | . | 18 | SPDA | [9 empty] | 90 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.2 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 7 | 8 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
183 | S | F | Serviço | 1.17.0.19. | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 90 | 90 |  |  | . | 18 | SPDA | [9 empty] | 90 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1613.7 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 7 | 8 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
183 | S | F | Serviço | 1.17.0.20. | ABRAÇADEIRA DE PVC RÍGIDO 3/4" | UNID. | 225 |  |  |  | . | 18 | SPDA | [8 empty] | 225 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.75 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 7 | 8 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
183 | S | F | Serviço | 1.17.0.21. | PRENSA CABOS EM NYLON-6, 3/4" | UNID. | 23 |  |  |  | . | 18 | SPDA | [8 empty] | 23 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.31 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 7 | 8 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
183 | S | F | Serviço | 1.17.0.22. | PRENSA CABOS EM NYLON-6, 1/2" | UNID. | 23 |  |  |  | . | 18 | SPDA | [8 empty] | 23 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.9 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 7 | 8 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
183 | S | F | Serviço | 1.17.0.23. | DETECTOR AUTOMÁTICO DE INCÊNDIO | UNID. | 15 |  |  |  | . | 18 | SPDA | [8 empty] | 15 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2431.95 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 7 | 8 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
183 | S | F | Serviço | 1.17.0.24. | ACIONADOR MANUAL | UNID. | 4 |  |  |  | . | 18 | SPDA | [8 empty] | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 522.68 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 7 | 8 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
183 | S | F | Serviço | 1.17.0.25. | AVISADOR SONORO E VISUAL | UNID. | 4 |  |  |  | . | 18 | SPDA | [8 empty] | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4025.36 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 7 | 8 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
183 | S | F | Serviço | 1.17.0.26. | CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO | UNID. | 4 |  |  |  | . | 18 | SPDA | [8 empty] | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2977.28 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 7 | 8 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
183 | S | F | Serviço | 1.17.0.27. | CABO MULTIPOLAR COBRE FLEXIVEL, 600V, ISOLAÇÃO BLINDADA POLIÉSTER ALUMINIZADO PARA PVC 70°, CAPA EM PVC ST1 CLASSE 5, SEÇÃO NOMINAL MÍNIMA 2x1,00 mm² | - | 300 |  |  |  | . | 18 | SPDA | [8 empty] | 300 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 534 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 7 | 8 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
183 | S | F | Serviço | 1.17.0.28. | CABO DE COBRE NU 50MM2 | M | 320 |  |  |  | . | 18 | SPDA | [8 empty] | 320 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13808 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 7 | 8 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
183 | S | F | Serviço | 1.17.0.29. | MOLDE DE GRAFITE PARA SOLDA EXOTÉRMICA PASSANTE NO TOPO HASTE CABO 50 MM2 | UNID. | 1 |  |  |  | . | 18 | SPDA | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 422.86 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 7 | 8 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
183 | S | F | Serviço | 1.17.0.30. | MOLDE DE GRAFITE PARA SOLDA EXOTÉRMICATE DERIVAÇÃO CABO 50 MM2 DERIVAÇÃO CABO 35 MM2 | UNID. | 1 |  |  |  | . | 18 | SPDA | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 443.43 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 7 | 8 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
183 | S | F | Serviço | 1.17.0.31. | CARTUCHO 90 PARA SOLDA EXOTÉRMICA | UNID. | 20 |  |  |  | . | 18 | SPDA | [8 empty] | 20 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 571 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 7 | 8 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
183 | S | F | Serviço | 1.17.0.32. | CARTUCHO 35 PARA SOLDA EXOTÉRMICA | UNID. | 20 |  |  |  | . | 18 | SPDA | [8 empty] | 20 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 571 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 7 | 8 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
183 | S | F | Serviço | 1.17.0.33. | PARAFUSO CABEÇA PHILIPS TIPO AA, 4,8x45 MM | - | 1010 |  |  |  | . | 18 | SPDA | [8 empty] | 1010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383.8 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 7 | 8 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
183 | S | F | Serviço | 1.17.0.34. | CAIXA EM POLIAMIDA 150x110x70MM BOCAL 1.1/2" | UNID. | 14 |  |  |  | . | 18 | SPDA | [8 empty] | 14 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1278.9 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 7 | 8 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
183 | S | F | Serviço | 1.17.0.35. | CONECTOR DE MEDIÇÃO EM BRONZE | UNID. | 14 |  |  |  | . | 18 | SPDA | [8 empty] | 14 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 469.14 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 7 | 8 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
183 | S | F | Serviço | 1.17.0.36. | CABO UNIPOLAR DE COBRE NU 35 MM² | - | 700 |  |  |  | . | 18 | SPDA | [8 empty] | 700 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31227 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 7 | 8 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
183 | S | F | Serviço | 1.17.0.37. | PRESILHA LATÃO PARA CABO 35 MM2 | UNID. | 700 |  |  |  | . | 18 | SPDA | [8 empty] | 700 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3066 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 7 | 8 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
183 | S | F | Serviço | 1.17.0.38. | TERMINAL AEREO 30 CM | UNID. | 41 |  |  |  | . | 18 | SPDA | [8 empty] | 41 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1912.24 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 7 | 8 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
183 | S | F | Serviço | 1.17.0.39. | PARAFUSO SEXTAVADO 1/4"x3/4" | - | 90 |  |  |  | . | 18 | SPDA | [8 empty] | 90 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.7 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 7 | 8 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
183 | S | F | Serviço | 1.17.0.40. | ARRUELA LISA 1/4" | - | 90 |  |  |  | . | 18 | SPDA | [8 empty] | 90 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.9 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 7 | 8 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
183 | S | F | Serviço | 1.17.0.41. | CONECTOR TIPO GRAMPO 3/8" 35 MM2 | UNID. | 50 |  |  |  | . | 18 | SPDA | [8 empty] | 50 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1452 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 7 | 8 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
225. | 2 | F | Nível 2 | 1.18. | LOUÇAS, METAIS, E ACESSÓRIOS |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
225. | 3 | F | Nível 3 | 1.18.1. | VASOS SANITÁRIOS |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
225 | S | F | Serviço | 1.18.1.1. | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - INCLUSIVE ASSENTO | UM | 8 | 2+6 |  |  | . | 19 | LOUÇAS, METAIS, E ACESSÓRIOS | [9 empty] | 8 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3303.6 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 8 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
225 | S | F | Serviço | 1.18.1.2. | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 3 | 1+2 |  |  | . | 19 | LOUÇAS, METAIS, E ACESSÓRIOS | [9 empty] | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2169.99 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 8 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
225 | S | F | Serviço | 1.18.1.3. | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 4 | 4 |  |  | . | 19 | LOUÇAS, METAIS, E ACESSÓRIOS | [9 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2091.04 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 8 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
225 | S | F | Serviço | 1.18.1.4. | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 4 | 4 |  |  | . | 19 | LOUÇAS, METAIS, E ACESSÓRIOS | [9 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351.32 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 8 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
225 | 3 | F | Nível 3 | 1.18.2. | LAVATÓRIOS |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
225 | S | F | Serviço | 1.18.2.1. | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 3 | 1+2 |  |  | . | 19 | LOUÇAS, METAIS, E ACESSÓRIOS | [9 empty] | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2390.4 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 8 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
225 | S | F | Serviço | 1.18.2.2. | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 4 | 4 |  |  | . | 19 | LOUÇAS, METAIS, E ACESSÓRIOS | [9 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8261.88 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 8 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
225 | S | F | Serviço | 1.18.2.3. | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 1 | 1 |  |  | . | 19 | LOUÇAS, METAIS, E ACESSÓRIOS | [9 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2737.14 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 8 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
225 | 3 | F | Nível 3 | 1.18.3. | TORNEIRAS |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
225 | S | F | Serviço | 1.18.3.1. | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 14 | 19 |  |  | . | 19 | LOUÇAS, METAIS, E ACESSÓRIOS | [9 empty] | 14 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1173.9 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 8 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
225 | S | F | Serviço | 1.18.3.2. | TORNEIRA ALAVANCA PARA PNE | UNID. | 5 | 5 |  |  | . | 19 | LOUÇAS, METAIS, E ACESSÓRIOS | [9 empty] | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1058.65 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 8 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
225 | 3 | F | Nível 3 | 1.18.4. | ACESSÓRIOS PARA BANHEIROS PARA PNE |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
225 | S | F | Serviço | 1.18.4.1. | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 5 | 5 |  |  | . | 19 | LOUÇAS, METAIS, E ACESSÓRIOS | [9 empty] | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 970.75 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 8 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
225 | S | F | Serviço | 1.18.4.2. | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 5 | 5 |  |  | . | 19 | LOUÇAS, METAIS, E ACESSÓRIOS | [9 empty] | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1035.1 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 8 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
225 | 3 | F | Nível 3 | 1.18.5. | CHUVEIROS E DUCHAS |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
225 | S | F | Serviço | 1.18.5.1. | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 2 | 2 |  |  | . | 19 | LOUÇAS, METAIS, E ACESSÓRIOS | [9 empty] | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.6 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 8 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
225 | 3 | F | Nível 3 | 1.18.6. | ACESSÓRIOS PARA BANHEIROS |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
225 | S | F | Serviço | 1.18.6.1. | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 16 | 16 |  |  | . | 19 | LOUÇAS, METAIS, E ACESSÓRIOS | [9 empty] | 16 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 807.52 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 8 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
225 | S | F | Serviço | 1.18.6.2. | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 16 | 16 |  |  | . | 19 | LOUÇAS, METAIS, E ACESSÓRIOS | [9 empty] | 16 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1005.76 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 8 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
225 | S | F | Serviço | 1.18.6.3. | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 16 | 16 |  |  | . | 19 | LOUÇAS, METAIS, E ACESSÓRIOS | [9 empty] | 16 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1005.76 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 8 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
247. | 2 | F | Nível 2 | 1.19. | SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
247 | S | F | Serviço | 1.19.0.1. | ACIONADOR MANUAL SADI | UNID. | 5 | 5 |  |  | . | 20 | SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO | [9 empty] | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 621.05 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 8 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
247 | S | F | Serviço | 1.19.0.2. | AVISADOR SONORO E VISUAL | UNID. | 5 | 5 |  |  | . | 20 | SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO | [9 empty] | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5031.7 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 8 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
247 | S | F | Serviço | 1.19.0.3. | DETECTOR AUTOMÁTICO DE INCÊNDIO | UNID. | 5 | 19 |  |  | . | 20 | SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO | [9 empty] | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 770.55 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 8 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
247 | S | F | Serviço | 1.19.0.4. | PLACA LUMINOSA COM INDICAÇÃO DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA | UNID. | 19 | 4 |  |  | . | 20 | SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO | [9 empty] | 19 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1770.61 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 8 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
247 | S | F | Serviço | 1.19.0.5. | PLACA LUMINOSA COM INDICAÇÃO DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA PARA PCD | UNID. | 4 | 14 |  |  | . | 20 | SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO | [9 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372.76 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 8 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
247 | S | F | Serviço | 1.19.0.6. | EXTINTOR PÓ QUÍMICO ABC 4 KG | UNID. | 14 | 13 |  |  | . | 20 | SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO | [9 empty] | 14 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1998.64 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 8 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
247 | S | F | Serviço | 1.19.0.7. | HIDRANTE | - | 13 | 5 |  |  | . | 20 | SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO | [9 empty] | 13 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17129.71 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 8 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
247 | S | F | Serviço | 1.19.0.8. | HIDRANTE DE RECALQUE | - | 5 | 1 |  |  | . | 20 | SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO | [9 empty] | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16167.9 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 8 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
247 | S | F | Serviço | 1.19.0.9. | CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO | UNID. | 1 | 1 |  |  | . | 20 | SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO | [9 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1564.14 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 8 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
247 | S | F | Serviço | 1.19.0.10. | BLOCO AUTÔNOMO 30 LEDS | - | 1 | 19 |  |  | . | 20 | SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO | [9 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.21 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 8 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
247 | S | F | Serviço | 1.19.0.11. | BLOCO TIPO FAROLETE 1200 LUMENS | - | 19 | 5 |  |  | . | 20 | SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO | [9 empty] | 19 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 633.08 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 8 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
247 | S | F | Serviço | 1.19.0.12. | PLACA LOTAÇÃO MÁXIMA | - | 5 | 1 |  |  | . | 20 | SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO | [9 empty] | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.9 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 8 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
247 | S | F | Serviço | 1.19.0.13. | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 1 | 1 |  |  | . | 20 | SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO | [9 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2923.64 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 8 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
261. | 2 | F | Nível 2 | 1.20. | SERVIÇOS DIVERSOS |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
261. | 3 | F | Nível 3 | 1.20.1. | SERVIÇOS DIVERSOS |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
261 | S | F | Serviço | 1.20.1.1. | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 217.1 | =40,12+55,20+47,66+2,66+2,29+7,6+3,86+0,29+1,73+1,73+2,35+6,48+0,9+0,25+43,98 |  |  | . | 21 | SERVIÇOS DIVERSOS | [9 empty] | 217.1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40634.61 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 8 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
261 | S | F | Serviço | 1.20.1.2. | MAPA TÁTIL | UNID. | 3 | 3 |  |  | . | 21 | SERVIÇOS DIVERSOS | [9 empty] | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2346.21 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 8 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
261 | S | F | Serviço | 1.20.1.3. | SUPORTE PARA MAPA TÁTIL | UNID. | 3 | 3 |  |  | . | 21 | SERVIÇOS DIVERSOS | [9 empty] | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1587.15 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 8 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
261 | S | F | Serviço | 1.20.1.4. | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE AMBIENTE | UNID. | 30 | 30 |  |  | . | 21 | SERVIÇOS DIVERSOS | [9 empty] | 30 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1207.5 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 8 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
261 | S | F | Serviço | 1.20.1.5. | ALARME ANTI-PÂNICO | UNID. | 5 | 5 |  |  | . | 21 | SERVIÇOS DIVERSOS | [9 empty] | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1322.6 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 8 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
261 | S | F | Serviço | 1.20.1.6. | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 7.5 | =1+3,2+1,65+1,65 |  |  | . | 21 | SERVIÇOS DIVERSOS | [9 empty] | 7.5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4919.03 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 8 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
261 | S | F | Serviço | 1.20.1.7. | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 7.5 |  |  |  | . | 21 | SERVIÇOS DIVERSOS | [9 empty] | 7.5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1112.78 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 8 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
| -1 | F | LOTE | [7 empty] | .
IRANI/SC
[5 empty] | Local |  |  | Responsável Técnico | [10 empty] | Responsável Técnico
[8 empty] | Nome: | [10 empty] | Nome:
[5 empty] | 2026-07-29 |  |  | CREA/CAU: | [10 empty] | CREA/CAU:
[5 empty] | Data |  |  | ART/RRT: | [10 empty] | ART/RRT:
MENU
REDEFINIR AGRUPADORES DE EVENTOS
ADICIONAR 8 FRENTES
EXCLUIR 8 FRENTES
←

## CRONO
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | % Período: | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE!
|  |  | #VALUE! | #VALUE! | [12 empty] | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[17 empty] | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | [11 empty] | Grau de Sigilo
[17 empty] | (SELECIONAR) | [11 empty] | #PUBLICO
[6 empty] | Níveis a Exibir no Cronograma: | Nº OPERAÇÃO |  | Nº SICONV | PROPONENTE TOMADOR | [8 empty] | APELIDO EMPREENDIMENTO |  |  |  |  | DESCRIÇÃO DO LOTE
[5 empty] | FILTRO |  | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA Valdecir Angelo Zampieri |  |  |  |  | 0
2
|  |  | 1 |  | ↓ | Falta distribuir: | Item | Descrição | [8 empty] | Valor (R$) | Parcelas: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Item CRONO | CP | OU | #VALUE! | Linha PO Linha QCI Total Adm Local | [6 empty] | Nível | 1 | 2 | 3 | 4 | Linhas a somar |  |  | 2018-04-01 | 2018-05-01 | 2018-06-01 | 2018-07-01 | 2018-08-01 | 2018-09-01 | 2018-10-01 | 2018-11-01 | 2018-12-01 | 2019-01-01 | 2019-02-01 | 2019-03-01
1 | 0 | 0 | 5.755% | 1 | F | Linha | 1. | REFORMA E AMPLIAÇÃO |  |  | 1 | 62 | 0 | 0 | 0 | 62 | 2337642.55 | % Período: | 5.755% | 11.55% | 10.55% | 12.35% | 10.61% | 14.75% | 15.08% | 19.35% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | calculada
|  |  | 134542.425 | [13 empty] | 1$ |  | 134542.425 | 269971.665 | 246668.125 | 288774.8675 | 248095.0375 | 344756.2125 | 352542.345 | 452291.8725 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 1 | 0 | 100% | 2 | F | Linha | 1.1. | REMOÇÕES |  |  | 2 | 59 | 2 | 0 | 0 | 2 | 30269.93 | % Período: | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | calculada
|  |  | 30269.93 | [13 empty] | 2$ |  | 30269.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1 | 0 | 100% | 18 | F | Linha | 1.2. | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA |  |  | 2 | 56 | 2 | 0 | 0 | 2 | 12033.12 | % Período: | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | calculada
|  |  | 12033.12 | [13 empty] | 2$ |  | 12033.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 1 | 0 | 100% | 22 | F | Linha | 1.3. | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  | 2 | 53 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4850.26 | % Período: | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | calculada
|  |  | 4850.26 | [13 empty] | 2$ |  | 4850.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 1 | 0 | 67.11% | 26 | F | Linha | 1.4. | INFRAESTRUTURA |  |  | 2 | 50 | 2 | 0 | 0 | 2 | 130208.39 | % Período: | 67.11% | 32.89% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | calculada
|  |  | 87389.115 | [13 empty] | 2$ |  | 87389.115 | 42819.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 1 | 0 | 0% | 33 | F | Linha | 1.5. | SUPERESTRUTURA |  |  | 2 | 47 | 2 | 0 | 0 | 2 | 250355.01 | % Período: | 0% | 66.69% | 33.31% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | calculada
|  |  | 0 | [13 empty] | 2$ |  | 0 | 166962.14 | 83392.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 1 | 0 | 0% | 44 | F | Linha | 1.6. | PAVIMENTAÇÕES |  |  | 2 | 44 | 2 | 0 | 0 | 2 | 251683.76 | % Período: | 0% | 23.92% | 35.47% | 40.61% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | calculada
|  |  | 0 | [13 empty] | 2$ |  | 0 | 60190.25 | 89274.125 | 102219.385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 1 | 0 | 0% | 53 | F | Linha | 1.7. | ALVENARIA DE VEDAÇÃO E DIVISÓRIAS |  |  | 2 | 41 | 2 | 0 | 0 | 2 | 224622.72 | % Período: | 0% | 0% | 32.94% | 43.3% | 10.35% | 5.174% | 0% | 8.23% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | calculada
|  |  | 0 | [13 empty] | 2$ |  | 0 | 0 | 74001.13 | 97257.395 | 23256.265 | 11621.72 | 0 | 18486.21 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 1 | 0 | 0% | 61 | F | Linha | 1.8. | VERGAS, CONTRAVERGAS E PEITORIS |  |  | 2 | 38 | 2 | 0 | 0 | 2 | 24876.46 | % Período: | 0% | 0% | 0% | 30.8% | 52.29% | 16.9% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | calculada
|  |  | 0 | [13 empty] | 2$ |  | 0 | 0 | 0 | 7663.03 | 13009.09 | 4204.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 1 | 0 | 0% | 72 | F | Linha | 1.9. | REVESTIMENTOS |  |  | 2 | 35 | 2 | 0 | 0 | 2 | 212947.98 | % Período: | 0% | 0% | 0% | 13.45% | 13.45% | 36.55% | 36.55% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | calculada
|  |  | 0 | [13 empty] | 2$ |  | 0 | 0 | 0 | 28652.0375 | 28652.0375 | 77821.9525 | 77821.9525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 1 | 0 | 0% | 86 | F | Linha | 1.10. | PINTURAS |  |  | 2 | 32 | 2 | 0 | 0 | 2 | 87208.07 | % Período: | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 8.748% | 91.25% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | calculada
|  |  | 0 | [13 empty] | 2$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7629.3475 | 79578.7225 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 1 | 0 | 0% | 93 | F | Linha | 1.11. | ESQUADRIAS |  |  | 2 | 29 | 2 | 0 | 0 | 2 | 190046.14 | % Período: | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 51.94% | 33.49% | 14.57% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | calculada
|  |  | 0 | [13 empty] | 2$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98706.93 | 63642.61 | 27696.6 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 1 | 0 | 0% | 115 | F | Linha | 1.12. | COBERTURA |  |  | 2 | 26 | 2 | 0 | 0 | 2 | 463015.16 | % Período: | 0% | 0% | 0% | 11.44% | 12.8% | 18.34% | 26.57% | 30.85% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | calculada
|  |  | 0 | [13 empty] | 2$ |  | 0 | 0 | 0 | 52983.02 | 59248.345 | 84922.97 | 123043.035 | 142817.79 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 1 | 0 | 0% | 125 | F | Linha | 1.13. | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  |  | 2 | 23 | 2 | 0 | 0 | 2 | 15896.14 | % Período: | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | calculada
|  |  | 0 | [13 empty] | 2$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15896.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 1 | 0 | 0% | 132 | F | Linha | 1.14. | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS |  |  | 2 | 20 | 2 | 0 | 0 | 2 | 71782.12 | % Período: | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | calculada
|  |  | 0 | [13 empty] | 2$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 71782.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 1 | 0 | 0% | 147 | F | Linha | 1.15. | DRENAGEM PLUVIAL |  |  | 2 | 17 | 2 | 0 | 0 | 2 | 41557.07 | % Período: | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | calculada
|  |  | 0 | [13 empty] | 2$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41557.07 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 0 | 0% | 157 | F | Linha | 1.16. | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  | 2 | 14 | 2 | 0 | 0 | 2 | 117358.54 | % Período: | 0% | 0% | 0% | 0% | 30.89% | 57.5% | 11.61% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | calculada
|  |  | 0 | [13 empty] | 2$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 36251.04 | 67478.3 | 13629.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 1 | 0 | 0% | 183 | F | Linha | 1.17. | SPDA |  |  | 2 | 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 78072.5 | % Período: | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 85.53% | 14.47% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | calculada
|  |  | 0 | [13 empty] | 2$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66776.2 | 11296.3 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 1 | 0 | 0% | 225 | F | Linha | 1.18. | LOUÇAS, METAIS, E ACESSÓRIOS |  |  | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 28495.41 | % Período: | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | calculada
|  |  | 0 | [13 empty] | 2$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28495.41 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 1 | 0 | 0% | 247 | F | Linha | 1.19. | SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO |  |  | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 49233.89 | % Período: | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | calculada
|  |  | 0 | [13 empty] | 2$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49233.89 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 1 | 0 | 0% | 261 | F | Linha | 1.20. | SERVIÇOS DIVERSOS |  |  | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 53129.88 | % Período: | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | calculada
|  |  | 0 | [13 empty] | 2$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53129.88 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | F | [5 empty] | #
|  |  | 5.755% |  | F |  | Total: R$ 2,337,642.55000 | [8 empty] | 2337642.55 |  | %: | 5.755% | 11.55% | 10.55% | 12.35% | 10.61% | 14.75% | 15.08% | 19.35% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | 0 |  | F | [12 empty] | Repasse: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 134542.43 |  | F |  |  |  |  | Período: | [7 empty] | Contrapartida: | 134542.43 | 269971.66 | 246668.13 | 288774.86 | 248095.04 | 344756.21 | 352542.35 | 452291.87 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 |  | F | [12 empty] | Outros: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 134542.43 |  | F | [12 empty] | Investimento: | 134542.43 | 269971.66 | 246668.13 | 288774.86 | 248095.04 | 344756.21 | 352542.35 | 452291.87 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 5.755% |  | F | [12 empty] | %: | 5.755% | 17.3% | 27.86% | 40.21% | 50.82% | 65.57% | 80.65% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | 0 |  | F | [12 empty] | Repasse: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 134542.425 |  | F |  |  |  |  | Acumulado: | [7 empty] | Contrapartida: | 134542.425 | 404514.09 | 651182.215 | 939957.0825 | 1188052.12 | 1532808.3325 | 1885350.6775 | 2337642.55 | 2337642.55 | 2337642.55 | 2337642.55 | 2337642.55 | 2337642.55
|  |  | 0 |  | F | [12 empty] | Outros: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 134542.425 |  | F | [12 empty] | Investimento: | 134542.425 | 404514.09 | 651182.215 | 939957.0825 | 1188052.12 | 1532808.3325 | 1885350.6775 | 2337642.55 | 2337642.55 | 2337642.55 | 2337642.55 | 2337642.55 | 2337642.55
F
[5 empty] | F |  | IRANI/SC
[5 empty] | F |  | Local | [11 empty] | 2018-10-01: Responsável Técnico
[5 empty] | F | [13 empty] | 2018-10-01: Nome:
[5 empty] | F |  | 2026-07-29 | [11 empty] | 2018-10-01: CREA/CAU:
[5 empty] | F |  | Data | [11 empty] | 2018-10-01: ART/RRT:
MENU
PREENCHIMENTO POR EVENTOS
ATUALIZAR LINHAS
ADIC. 12 PARCELAS
EXC. 12 PARCELAS

## CRONOPLE
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
CRONOGRAMA PREVISTO PLE
1. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:
|  |  | BLOCO ADMINISTRATIVO | BLOCO ADMINISTRATIVO | BLOCO ADMINISTRATIVO | BLOCO ADMINISTRATIVO | BLOCO ADMINISTRATIVO | BLOCO ADMINISTRATIVO | BLOCO ADMINISTRATIVO | BLOCO ADMINISTRATIVO | BLOCO ADMINISTRATIVO | 0 | 0
| Nº do Evento | Título dos Eventos | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos
| 1 | Administração Local |  | BLOCO ADMINISTRATIVO 1: Para aplicação de Adm. Local é necessário definir os eventos manualmente.
F | 2 | REMOÇÕES | bar: BLOCO ADMINISTRATIVO 1
F | 3 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA |  | BLOCO ADMINISTRATIVO 1: 1; BLOCO ADMINISTRATIVO 2: 2; BLOCO ADMINISTRATIVO 3: 3; BLOCO ADMINISTRATIVO 4: 4
F | 4 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | BLOCO ADMINISTRATIVO 1: 1; BLOCO ADMINISTRATIVO 2: 2; BLOCO ADMINISTRATIVO 3: 3; BLOCO ADMINISTRATIVO 4: 4; BLOCO ADMINISTRATIVO 5: 5; BLOCO ADMINISTRATIVO 8: 8
F | 5 | INFRAESTRUTURA |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 8
F | 6 | SUPERESTRUTURA |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
F | 7 | PAVIMENTAÇÕES |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
F | 8 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO E DIVISÓRIAS |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
F | 9 | VERGAS, CONTRAVERGAS E PEITORIS |  |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
F | 10 | REVESTIMENTOS |  |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
F | 11 | PINTURAS |  |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
F | 12 | ESQUADRIAS | [5 empty] | 5 | 6 | 7 | 8
F | 13 | COBERTURA |  |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
F | 14 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  |  |  | 5 5 5 5: 5; 6 8 8 8: 8
F | 15 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | [5 empty] | 5 | 6 | 7 | 8
F | 16 | DRENAGEM PLUVIAL |  |  |  | 6 7 7 7: 7; 6 8 8 8: 8
F | 17 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [5 empty] | 5 | 6 | 7 | 8
F | 18 | SPDA |  |  |  | 6 7 7 7: 7; 6 8 8 8: 8
F | 19 | LOUÇAS, METAIS, E ACESSÓRIOS |  |  |  | 6 8 8 8: 8
F | 20 | SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO |  |  |  | 6 8 8 8: 8
F | 21 | SERVIÇOS DIVERSOS |  |  |  | 6 8 8 8: 8
VOLTAR
ATUALIZAR LINHAS

## PLE
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[5 empty] | PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS | [21 empty] | Grau de Sigilo
[5 empty] | (SELECIONAR) | [21 empty] | #PUBLICO
| Nº OPERAÇÃO |  | Nº SICONV |  | PROPONENTE TOMADOR | [6 empty] | APELIDO EMPREENDIMENTO | [6 empty] | DESCRIÇÃO DO LOTE
| 0 |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA Valdecir Angelo Zampieri | [6 empty] | 0
0 | [5 empty] | Medição: | 1 |  |  | Período: | 28/10/Shabbat a 28/10/Shabbat | [9 empty] | % Realizado Período.: | 0% |  |  |  |  | % Realizado Acum.: | 0%
Filtro |  | ALTERE O TIPO DE ORÇAMENTO NA ABA 'MENU' PARA LICITADO. |  | BLOCO ADMINISTRATIVO | BLOCO ADMINISTRATIVO | BLOCO ADMINISTRATIVO | BLOCO ADMINISTRATIVO | BLOCO ADMINISTRATIVO | BLOCO ADMINISTRATIVO | BLOCO ADMINISTRATIVO | BLOCO ADMINISTRATIVO | BLOCO ADMINISTRATIVO | 0 | 0
↓ | Nº do Evento | Título dos Eventos |  | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Informe abaixo o NÚMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos
F
| 1 | Administração Local |  |  | BLOCO ADMINISTRATIVO 1: Para aplicação de Adm. Local é necessário definir os eventos manualmente.
F | 2 | REMOÇÕES
F | 3 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA
F | 4 | SERVIÇOS PRELIMINARES
F | 5 | INFRAESTRUTURA
F | 6 | SUPERESTRUTURA
F | 7 | PAVIMENTAÇÕES
F | 8 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO E DIVISÓRIAS
F | 9 | VERGAS, CONTRAVERGAS E PEITORIS
F | 10 | REVESTIMENTOS
F | 11 | PINTURAS
F | 12 | ESQUADRIAS
F | 13 | COBERTURA
F | 14 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
F | 15 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
F | 16 | DRENAGEM PLUVIAL
F | 17 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
F | 18 | SPDA
F | 19 | LOUÇAS, METAIS, E ACESSÓRIOS
F | 20 | SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO
F | 21 | SERVIÇOS DIVERSOS
F
F
F |  |  |  |  | BLOCO ADMINISTRATIVO 2: Data das Medições
F
F |  |  | Medições |  | BLOCO ADMINISTRATIVO 2: 1; BLOCO ADMINISTRATIVO 4: 2; BLOCO ADMINISTRATIVO 6: 3; BLOCO ADMINISTRATIVO 8: 4; 0 10: 5; 0 12: 6; 0 14: 7; 0 16: 8; 0 18: 9; 0 20: 10; 0 22: 11; 0 24: 12
F |  |  | Período: | bar: BLOCO ADMINISTRATIVO 1 to BLOCO ADMINISTRATIVO 2; BLOCO ADMINISTRATIVO 4; BLOCO ADMINISTRATIVO 6; BLOCO ADMINISTRATIVO 8; 0 10; 0 12; 0 14; 0 16; 0 18; 0 20; 0 22; 0 24
F |  |  |  |  | BLOCO ADMINISTRATIVO 1: R$; BLOCO ADMINISTRATIVO 2: 0; BLOCO ADMINISTRATIVO 4: 0; BLOCO ADMINISTRATIVO 6: 0; BLOCO ADMINISTRATIVO 8: 0; 0 10: 0; 0 12: 0; 0 14: 0; 0 16: 0; 0 18: 0; 0 20: 0; 0 22: 0; 0 24: 0
F |  |  | Acumulado: | bar: BLOCO ADMINISTRATIVO 1 to BLOCO ADMINISTRATIVO 2; BLOCO ADMINISTRATIVO 4; BLOCO ADMINISTRATIVO 6; BLOCO ADMINISTRATIVO 8; 0 10; 0 12; 0 14; 0 16; 0 18; 0 20; 0 22; 0 24
F |  |  |  |  | BLOCO ADMINISTRATIVO 1: R$; BLOCO ADMINISTRATIVO 2: 0; BLOCO ADMINISTRATIVO 4: 0; BLOCO ADMINISTRATIVO 6: 0; BLOCO ADMINISTRATIVO 8: 0; 0 10: 0; 0 12: 0; 0 14: 0; 0 16: 0; 0 18: 0; 0 20: 0; 0 22: 0; 0 24: 0
F
F | IRANI/SC
F | Local |  |  |  | 0 14: Responsável Técnico pela Fiscalização
F |  |  |  |  | 0 14: Nome:; 0 16: 0
F | 2026-07-29 |  |  |  | 0 14: Profissão:; 0 16: 0
F | Data |  |  |  | 0 14: CREA/CAU:; 0 16: 0
[18 empty] | ART/RRT: |  | 0
MENU
←
→

## QCI
QCI - Quadro de Composição do Investimento
[21 empty] | % Maior: | % Rateio CP Fin:
|  |  | Nº OPERAÇÃO |  | Nº SICONV | PROPONENTE / TOMADOR |  |  | MUNICÍPIO / UF |  |  | VALORES CONTRATADOS (R$): | [8 empty] | 100% | 100%
|  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | IRANI/SC
|  |  | APELIDO DO EMPREENDIMENTO | [7 empty] | RECURSO | REPASSE | CONTRAPARTIDA | INVESTIMENTO | [6 empty] | % CP Min Prog: | % CP Absoluta: | % CP Max Rep:
|  | FILTRO | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA Valdecir Angelo Zampieri | [7 empty] | (SELECIONAR) | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0% | 0% | 100%
[6 empty] | ERRO: SALDO NEGATIVO |  |  |  | Saldo a Reprogramar | Repasse (R$) | Contrapartida (R$)
Ordem Meta | [10 empty] | 0 | -2337642.55 | [8 empty] | Valores não Arredondados |  |  | Arred
[21 empty] | Repasse (R$) | Contrapartida (R$) | Outros (R$)
-1 | Branco |  | -1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Proporcional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0
0 | Busca | ↓ | Meta | Item de Investimento | Subitem de Investimento | Descrição da Meta | Situação | Quantidade | Unid. | Lote de Licitação / nº do CTEF | Repasse (R$) | Contrapartida Financeira (R$) | Outros (R$) | Investimento (R$) | Descrição da Meta | Lote de Licitação / nº do CTEF | Investimento (R$) | Divisão do Investimento | Contrapartida Financeira (R$) | Outros (R$)
1 | Automático | F | 1 |  |  | REFORMA E AMPLIAÇÃO |  |  |  | LOTE 1 | 0 | 2337642.55 | 0 | 2337642.55 |  |  |  | Proporcional | 2337642.55 | 0 | 0 | 2337642.55 | 0 | FALSE | 0
2 | Branco |  | 2 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Proporcional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0
3 | Branco |  | 3 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Proporcional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0
4 | Branco |  | 4 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Proporcional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0
5 | Branco |  | 5 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Proporcional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0
6 | Branco |  | 6 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Proporcional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0
7 | Branco |  | 7 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Proporcional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0
8 | Branco |  | 8 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Proporcional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0
9 | Branco |  | 9 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Proporcional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0
10 | Branco |  | 10 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Proporcional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0
| TR$ | F | [7 empty] | TOTAL | 0 | 2337642.55 | 0 | 2337642.55 | [6 empty] | 0 | 2337642.55 | 0
| T% | F | [8 empty] | 0% | 100% | 0% | 100%
Observações:
IRANI/SC
|  |  | Local |  |  |  |  | Representante Tomador
Nome:
|  |  | 2026-07-29 |  |  |  |  | Cargo:
Data
Note on C7: FILTRO: Após a conclusão do Orçamento, utilize o filtro nessa coluna com o valor "F" para ocultar linhas não utilizadas.
Para inclusão de metas de outras Plan. Mult., digite a descrição e valores manualmente ao lado.
MENU
ADICIONAR LINHAS
EXCLUIR LINHAS
CP QCI = CP CONTRATO

## BM
|  |  |  | BM - Boletim de Medição | [9 empty] | Grau de Sigilo
Modo CAIXA |  |  |  | Selecione o Regime de Execução na Aba Dados | [9 empty] | #PUBLICO
FALSE
|  |  | PROPONENTE / TOMADOR |  | Nº OPERAÇÃO |  |  | Nº SICONV | APELIDO DO EMPREENDIMENTO |  |  |  |  | INÍCIO DE OBRA
Regime |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA Valdecir Angelo Zampieri |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | Fórmula CopMed
Unitário |  |  | Nº CTEF | EMPRESA EXECUTORA | CNPJ |  |  | MUNICÍPIO / UF |  |  |  | PERÍODO DA MEDIÇÃO |  | Nº MEDIÇÃO | [21 empty] | 0
ARREDMED |  | FILTRO | 0 | 0 | 0 |  |  | IRANI/SC |  |  |  | 28/10/Shabbat a 28/10/Shabbat |  | 1
TRUE
|  |  |  | Foi selecionado na aba 'MENU' o acompanhamento por PLE. | [8 empty] | Realizado Acumulado: 000%
[17 empty] | Anexo | [6 empty] | Datas das Medições
|  |  |  | Orçamento Contratado |  |  |  |  | Evolução Física (Qtde.) |  |  | Evolução Financeira (R$) |  |  | Aferido (CAIXA) (Qtde.) |  | Quadro de Glosas
n1 | Altura | ↓ | Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$) | Acum. Anterior | Período | Acum. Incluindo o Período | Acum. Anterior | Período | Acum. Incluindo o Período | Acum. Anterior | Acum. Incluindo o Período | Item | Descrição | Unidade | Quant. Glosada (unid) | Preço Unitário (R$) | Valor Total Glosado (R$) | Motivo da Glosa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Valor Total Medido (R$)
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
|  | F | Objeto do CTEF: |  |  |  | TOTAL: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 1: Preencher abaixo com a QUANTIDADE executada no PERÍODO
1 | 269 | F | 1. | REFORMA E AMPLIAÇÃO | - | 0 | 0 | 2337642.55 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
2 | 16 | F | 1.1. | REMOÇÕES | - | 0 | 0 | 30269.93 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.1.0.1. | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 14 | 14.11 | 197.54 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.1.0.2. | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE TACO DE MADEIRA. | M2 | 551.06 | 19.65 | 10828.33 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.1.0.3. | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | M2 | 35.81 | 9.44 | 338.05 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.1.0.4. | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | M2 | 40.69 | 9.44 | 384.11 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.1.0.5. | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 741.99 | 1.94 | 1439.46 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.1.0.6. | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 166 | 0.85 | 141.1 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.1.0.7. | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 95 | 1.62 | 153.9 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.1.0.8. | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 126 | 10.67 | 1344.42 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.1.0.9. | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 40 | 7.11 | 284.4 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.1.0.10. | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 95 | 1.69 | 160.55 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.1.0.11. | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 10 | 745.95 | 7459.5 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.1.0.12. | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 106.42 | 3.93 | 418.23 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.1.0.13. | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 106.42 | 23.76 | 2528.54 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.1.0.14. | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 1 | 2580.22 | 2580.22 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.1.0.15. | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 1 | 2011.58 | 2011.58 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
2 | 4 | F | 1.2. | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA | - | 0 | 0 | 12033.12 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.2.0.1. | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS - SEM REAPROVEITAMENTO | M3 | 87.51 | 51.37 | 4495.39 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.2.0.2. | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO DE FORMA MECANIZADA | M3 | 555.39 | 12.84 | 7131.21 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.2.0.3. | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 106.42 | 3.82 | 406.52 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
2 | 4 | F | 1.3. | SERVIÇOS PRELIMINARES | - | 0 | 0 | 4850.26 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.3.0.1. | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 1 | 1076.46 | 1076.46 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.3.0.2. | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 854.4 | 3.7 | 3161.28 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.3.0.3. | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 2.25 | 272.23 | 612.52 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
2 | 7 | F | 1.4. | INFRAESTRUTURA | - | 0 | 0 | 130208.39 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
3 | 2 | F | 1.4.1. | SAPATAS E PILARES DE FUNDAÇÃO | - | 0 | 0 | 30096.35 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.4.1.1. | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 7.07 | 4256.91 | 30096.35 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
3 | 2 | F | 1.4.2. | VIGAS DE BALDRAME | - | 0 | 0 | 14473.49 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.4.2.1. | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 3.4 | 4256.91 | 14473.49 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
3 | 2 | F | 1.4.3. | MURO DE CONTENÇÃO | - | 0 | 0 | 85638.55 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.4.3.1. | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 1 | 85638.55 | 85638.55 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
2 | 11 | F | 1.5. | SUPERESTRUTURA | - | 0 | 0 | 250355.01 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
3 | 2 | F | 1.5.1. | PILARES | - | 0 | 0 | 33246.47 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.5.1.1. | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 7.81 | 4256.91 | 33246.47 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
3 | 2 | F | 1.5.2. | VIGAS | - | 0 | 0 | 40908.91 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.5.2.1. | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 9.61 | 4256.91 | 40908.91 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
3 | 2 | F | 1.5.3. | LAJES | - | 0 | 0 | 83392.87 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.5.3.1. | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 19.59 | 4256.91 | 83392.87 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
3 | 4 | F | 1.5.4. | PRÉ-MOLDADO | - | 0 | 0 | 92806.76 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.5.4.1. | PILAR PRÉ-FABRICADO, INCL. TRANSPORTE/MONTAGEM/EQUIP/ 18Mpa | M3 | 2.52 | 2214.43 | 5580.36 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.5.4.2. | VIGAS DE CONCRETO ARMADO PRÉ-FABRICADO 18Mpa | M3 | 18.65 | 2214.43 | 41299.12 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.5.4.3. | CONCRETO ARMADO PRÉ-FABRICADO EM BLOCOS/COFRES 18Mpa | M3 | 20.74 | 2214.43 | 45927.28 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
2 | 9 | F | 1.6. | PAVIMENTAÇÕES | - | 0 | 0 | 251683.76 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
3 | 8 | F | 1.6.1. | PAVIMENTAÇÃO INTERNA E EXTERNA | - | 0 | 0 | 251683.76 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.6.1.1. | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | M3 | 65.77 | 524.92 | 34523.99 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.6.1.2. | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 519.7 | 33.57 | 17446.33 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.6.1.3. | JUNTA DE DILATAÇÃO MASTIQUE POLIURETANO - FRIO | M | 152.56 | 53.88 | 8219.93 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.6.1.4. | Azulejo Porcelanato PEI-5/ argamassa colante AC III - fornecimento e instalação- Dimensão Mínima 45 x 45 cm | M2 | 1962.5 | 90.98 | 178548.25 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.6.1.5. | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 142.69 | 8.19 | 1168.63 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.6.1.6. | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 10.6 | 115.27 | 1221.86 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.6.1.7. | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 177.6 | 59.43 | 10554.77 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
2 | 8 | F | 1.7. | ALVENARIA DE VEDAÇÃO E DIVISÓRIAS | - | 0 | 0 | 224622.72 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
3 | 5 | F | 1.7.1. | ALVENARIA DE VEDAÇÃO | - | 0 | 0 | 206136.51 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.7.1.1. | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 1287.2 | 114.98 | 148002.26 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.7.1.2. | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 467.98 | 99.39 | 46512.53 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.7.1.3. | ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS DE CONCRETO | M2 | 52.8 | 147.62 | 7794.34 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.7.1.4. | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 80.9 | 47.31 | 3827.38 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
3 | 2 | F | 1.7.2. | DIVISÓRIAS | - | 0 | 0 | 18486.21 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.7.2.1. | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 54.94 | 336.48 | 18486.21 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
2 | 11 | F | 1.8. | VERGAS, CONTRAVERGAS E PEITORIS | - | 0 | 0 | 24876.46 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
3 | 5 | F | 1.8.1. | VERGAS (BLOCO ADMINISTRATIVO) | - | 0 | 0 | 10482.98 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.8.1.1. | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 22.5 | 54.4 | 1224 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.8.1.2. | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 103.34 | 57.62 | 5954.45 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.8.1.3. | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 37.2 | 58.14 | 2162.81 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.8.1.4. | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 19.53 | 58.46 | 1141.72 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
3 | 3 | F | 1.8.2. | CONTRAVERGAS | - | 0 | 0 | 5984.8 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.8.2.1. | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 22.5 | 48.15 | 1083.38 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.8.2.2. | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 103.34 | 47.43 | 4901.42 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
3 | 2 | F | 1.8.3. | PEITORIL | - | 0 | 0 | 8408.68 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.8.3.1. | PEITORIL LINEAR EM MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO - COR CLARA | M | 98.52 | 85.35 | 8408.68 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
2 | 14 | F | 1.9. | REVESTIMENTOS | - | 0 | 0 | 212947.98 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
3 | 3 | F | 1.9.1. | PAREDES EXTERNAS | - | 0 | 0 | 51294.79 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.9.1.1. | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 943.96 | 7.07 | 6673.8 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.9.1.2. | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM | M2 | 943.96 | 47.27 | 44620.99 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
3 | 4 | F | 1.9.2. | PAREDES INTERNAS | - | 0 | 0 | 112597 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.9.2.1. | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 1411.04 | 4.77 | 6730.66 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.9.2.2. | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 1411.04 | 40.1 | 56582.7 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.9.2.3. | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 742 | 66.42 | 49283.64 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
3 | 3 | F | 1.9.3. | PLATIBANDA | - | 0 | 0 | 40856.41 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.9.3.1. | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 802.68 | 7.07 | 5674.95 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.9.3.2. | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 802.68 | 43.83 | 35181.46 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
3 | 3 | F | 1.9.4. | TETO | - | 0 | 0 | 8199.78 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.9.4.1. | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 178.14 | 6.81 | 1213.13 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.9.4.2. | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 178.14 | 39.22 | 6986.65 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
2 | 7 | F | 1.10. | PINTURAS | - | 0 | 0 | 87208.07 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
3 | 3 | F | 1.10.1. | EM PAREDES EXTERNAS E INTERNAS | - | 0 | 0 | 56690.68 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.10.1.1. | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO | M2 | 3295.97 | 2.55 | 8404.72 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.10.1.2. | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS | M2 | 3295.97 | 14.65 | 48285.96 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
3 | 3 | F | 1.10.2. | EM TETO | - | 0 | 0 | 30517.39 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.10.2.1. | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 688.88 | 25.11 | 17297.78 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.10.2.2. | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 688.88 | 19.19 | 13219.61 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
2 | 22 | F | 1.11. | ESQUADRIAS | - | 0 | 0 | 190046.14 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
3 | 10 | F | 1.11.1. | PORTAS | - | 0 | 0 | 40699.29 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.11.1.1. | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 1 | 1705.45 | 1705.45 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.11.1.2. | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 3 | 2623.76 | 7871.28 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.11.1.3. | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 1 | 5247.54 | 5247.54 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.11.1.4. | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 2 | 714.35 | 1428.7 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.11.1.5. | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 15 | 679.04 | 10185.6 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.11.1.6. | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 4 | 1148.79 | 4595.16 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.11.1.7. | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 2 | 1757.79 | 3515.58 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.11.1.8. | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 1 | 974.53 | 974.53 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.11.1.9. | PORTÃO DE CORRER | UNID. | 1 | 5175.45 | 5175.45 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
3 | 11 | F | 1.11.2. | JANELAS | - | 0 | 0 | 149346.85 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.11.2.1. | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 1 | 2289.02 | 2289.02 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.11.2.2. | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 3 | 368.06 | 1104.18 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.11.2.3. | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 8 | 525.8 | 4206.4 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.11.2.4. | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 8 | 2083.59 | 16668.72 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.11.2.5. | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 29 | 1297.49 | 37627.21 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.11.2.6. | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 2 | 1264.44 | 2528.88 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.11.2.7. | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 4 | 948.33 | 3793.32 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.11.2.8. | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 1 | 1185.41 | 1185.41 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.11.2.9. | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 32.55 | 754.24 | 24550.51 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.11.2.10. | BRISES EM JANELAS (TÁBUAS DE 100x32X3000 mm) | UNID. | 460 | 120.42 | 55393.2 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
2 | 10 | F | 1.12. | COBERTURA | - | 0 | 0 | 463015.16 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
3 | 3 | F | 1.12.1. | ESTRUTURA DE COBERTURA | - | 0 | 0 | 31790.35 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.12.1.1. | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 950.56 | 26.69 | 25370.45 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.12.1.2. | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 86 | 74.65 | 6419.9 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
3 | 4 | F | 1.12.2. | TELHAMENTO | - | 0 | 0 | 302885.25 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.12.2.1. | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 950.56 | 54.02 | 51349.25 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.12.2.2. | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. | M2 | 1080 | 215.57 | 232815.6 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.12.2.3. | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 340 | 55.06 | 18720.4 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
3 | 2 | F | 1.12.3. | FORROS | - | 0 | 0 | 128339.56 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.12.3.1. | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 1413.12 | 90.82 | 128339.56 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
2 | 7 | F | 1.13. | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | - | 0 | 0 | 15896.14 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
3 | 6 | F | 1.13.1. | TUBULAÇÕES | - | 0 | 0 | 15896.14 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.13.1.1. | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 265.79 | 16.55 | 4398.82 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.13.1.2. | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 4.82 | 13.58 | 65.46 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.13.1.3. | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 8.87 | 22.42 | 198.87 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.13.1.4. | CAIXA D´ÁGUA EM FIBRA DE VIDRO 10.000 L | UNID. | 2 | 4154.07 | 8308.14 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.13.1.5. | CAIXA D´ÁGUA EM FIBRA DE VIDRO 6.000 L | UNID. | 1 | 2924.85 | 2924.85 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
2 | 15 | F | 1.14. | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | - | 0 | 0 | 71782.12 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
3 | 6 | F | 1.14.1. | TUBULAÇÕES | - | 0 | 0 | 43327.74 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.14.1.1. | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 74.37 | 36.77 | 2734.58 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.14.1.2. | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 139.83 | 52.36 | 7321.5 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.14.1.3. | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 457.97 | 48.4 | 22165.75 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.14.1.4. | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 4.09 | 51.29 | 209.78 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.14.1.5. | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 76.62 | 142.21 | 10896.13 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
3 | 4 | F | 1.14.2. | CAIXAS | - | 0 | 0 | 6890.16 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.14.2.1. | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 27 | 69.64 | 1880.28 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.14.2.2. | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 6 | 567.36 | 3404.16 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.14.2.3. | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 1 | 1605.72 | 1605.72 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
3 | 4 | F | 1.14.3. | SISTEMA DE TRATAMENTO | - | 0 | 0 | 21564.22 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.14.3.1. | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 1 | 7783.31 | 7783.31 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.14.3.2. | FILTRO ANAERÓBIO | UNID. | 1 | 11607.22 | 11607.22 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.14.3.3. | CAIXA CLORADORA | UNID. | 1 | 2173.69 | 2173.69 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
2 | 10 | F | 1.15. | DRENAGEM PLUVIAL | - | 0 | 0 | 41557.07 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
3 | 2 | F | 1.15.1. | TUBULAÇÕES | - | 0 | 0 | 1260.57 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.15.1.1. | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 13.86 | 90.95 | 1260.57 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
3 | 2 | F | 1.15.2. | CAIXAS | - | 0 | 0 | 1076.44 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.15.2.1. | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 4 | 269.11 | 1076.44 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
3 | 2 | F | 1.15.3. | CALHAS | - | 0 | 0 | 12068.66 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.15.3.1. | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL | M | 139.12 | 86.75 | 12068.66 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
3 | 3 | F | 1.15.4. | RUFOS | - | 0 | 0 | 27151.4 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.15.4.1. | RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO | M | 260.27 | 48.42 | 12602.27 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.15.4.2. | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 326.36 | 44.58 | 14549.13 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
2 | 26 | F | 1.16. | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | - | 0 | 0 | 117358.54 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
3 | 16 | F | 1.16.1. | PONTOS ELÉTRICOS | - | 0 | 0 | 101998.54 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.16.1.1. | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 211 | 217.78 | 45951.58 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.16.1.2. | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 20 | 217.78 | 4355.6 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.16.1.3. | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 58 | 241.98 | 14034.84 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.16.1.4. | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 6 | 266.18 | 1597.08 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.16.1.5. | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 16 | 181.49 | 2903.84 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.16.1.6. | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 8 | 181.49 | 1451.92 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.16.1.7. | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 214 | 39.08 | 8363.12 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.16.1.8. | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 17 | 254.15 | 4320.55 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.16.1.9. | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 3 | 280.07 | 840.21 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.16.1.10. | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 38 | 254.42 | 9667.96 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.16.1.11. | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 9 | 312.82 | 2815.38 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.16.1.12. | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 2 | 287.9 | 575.8 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.16.1.13. | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 2 | 285.03 | 570.06 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.16.1.14. | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 20 | 220.18 | 4403.6 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.16.1.15. | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 4 | 36.75 | 147 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
3 | 5 | F | 1.16.2. | LUMINÁRIAS | - | 0 | 0 | 13076 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.16.2.1. | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 214 | 28.01 | 5994.14 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.16.2.2. | LÂMPADA LED 40W | UNID. | 44 | 61.54 | 2707.76 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.16.2.3. | LÂMPADA LED 18W | UNID. | 66 | 25.73 | 1698.18 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.16.2.4. | LÂMPADA LED 25W | UNID. | 104 | 25.73 | 2675.92 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
3 | 4 | F | 1.16.3. | QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO | - | 0 | 0 | 2284 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.16.3.1. | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 1 | 823.65 | 823.65 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.16.3.2. | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 1 | 596.38 | 596.38 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.16.3.3. | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 1 | 863.97 | 863.97 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
2 | 42 | F | 1.17. | SPDA | - | 0 | 0 | 78072.5 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.17.0.1. | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 225 | 17.58 | 3955.5 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.17.0.2. | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 75 | 1.28 | 96 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.17.0.3. | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 11 | 11.84 | 130.24 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.17.0.4. | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 11 | 10.53 | 115.83 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.17.0.5. | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 19 | 12.66 | 240.54 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.17.0.6. | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 16 | 10.53 | 168.48 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.17.0.7. | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 9 | 9.44 | 84.96 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.17.0.8. | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 66 | 5.76 | 380.16 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.17.0.9. | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 5 | 0.54 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.17.0.10. | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 5 | 1.06 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.17.0.11. | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 1010 | 0.25 | 252.5 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.17.0.12. | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 5 | 44.22 | 221.1 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.17.0.13. | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 5 | 408.55 | 2042.75 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.17.0.14. | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 15 | 106.28 | 1594.2 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.17.0.15. | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 14 | 13.67 | 191.38 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.17.0.16. | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 56 | 2.11 | 118.16 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.17.0.17. | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 90 | 0.44 | 39.6 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.17.0.18. | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 90 | 0.48 | 43.2 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.17.0.19. | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 90 | 17.93 | 1613.7 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.17.0.20. | ABRAÇADEIRA DE PVC RÍGIDO 3/4" | UNID. | 225 | 1.03 | 231.75 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.17.0.21. | PRENSA CABOS EM NYLON-6, 3/4" | UNID. | 23 | 6.97 | 160.31 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.17.0.22. | PRENSA CABOS EM NYLON-6, 1/2" | UNID. | 23 | 5.3 | 121.9 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.17.0.23. | DETECTOR AUTOMÁTICO DE INCÊNDIO | UNID. | 15 | 162.13 | 2431.95 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.17.0.24. | ACIONADOR MANUAL | UNID. | 4 | 130.67 | 522.68 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.17.0.25. | AVISADOR SONORO E VISUAL | UNID. | 4 | 1006.34 | 4025.36 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.17.0.26. | CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO | UNID. | 4 | 744.32 | 2977.28 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.17.0.27. | CABO MULTIPOLAR COBRE FLEXIVEL, 600V, ISOLAÇÃO BLINDADA POLIÉSTER ALUMINIZADO PARA PVC 70°, CAPA EM PVC ST1 CLASSE 5, SEÇÃO NOMINAL MÍNIMA 2x1,00 mm² | - | 300 | 1.78 | 534 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.17.0.28. | CABO DE COBRE NU 50MM2 | M | 320 | 43.15 | 13808 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.17.0.29. | MOLDE DE GRAFITE PARA SOLDA EXOTÉRMICA PASSANTE NO TOPO HASTE CABO 50 MM2 | UNID. | 1 | 422.86 | 422.86 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.17.0.30. | MOLDE DE GRAFITE PARA SOLDA EXOTÉRMICATE DERIVAÇÃO CABO 50 MM2 DERIVAÇÃO CABO 35 MM2 | UNID. | 1 | 443.43 | 443.43 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.17.0.31. | CARTUCHO 90 PARA SOLDA EXOTÉRMICA | UNID. | 20 | 28.55 | 571 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.17.0.32. | CARTUCHO 35 PARA SOLDA EXOTÉRMICA | UNID. | 20 | 28.55 | 571 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.17.0.33. | PARAFUSO CABEÇA PHILIPS TIPO AA, 4,8x45 MM | - | 1010 | 0.38 | 383.8 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.17.0.34. | CAIXA EM POLIAMIDA 150x110x70MM BOCAL 1.1/2" | UNID. | 14 | 91.35 | 1278.9 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.17.0.35. | CONECTOR DE MEDIÇÃO EM BRONZE | UNID. | 14 | 33.51 | 469.14 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.17.0.36. | CABO UNIPOLAR DE COBRE NU 35 MM² | - | 700 | 44.61 | 31227 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.17.0.37. | PRESILHA LATÃO PARA CABO 35 MM2 | UNID. | 700 | 4.38 | 3066 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.17.0.38. | TERMINAL AEREO 30 CM | UNID. | 41 | 46.64 | 1912.24 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.17.0.39. | PARAFUSO SEXTAVADO 1/4"x3/4" | - | 90 | 0.33 | 29.7 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.17.0.40. | ARRUELA LISA 1/4" | - | 90 | 1.51 | 135.9 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.17.0.41. | CONECTOR TIPO GRAMPO 3/8" 35 MM2 | UNID. | 50 | 29.04 | 1452 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
2 | 22 | F | 1.18. | LOUÇAS, METAIS, E ACESSÓRIOS | - | 0 | 0 | 28495.41 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
3 | 5 | F | 1.18.1. | VASOS SANITÁRIOS | - | 0 | 0 | 7915.95 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.18.1.1. | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - INCLUSIVE ASSENTO | UM | 8 | 412.95 | 3303.6 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.18.1.2. | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 3 | 723.33 | 2169.99 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.18.1.3. | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 4 | 522.76 | 2091.04 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.18.1.4. | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 4 | 87.83 | 351.32 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
3 | 4 | F | 1.18.2. | LAVATÓRIOS | - | 0 | 0 | 13389.42 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.18.2.1. | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 3 | 796.8 | 2390.4 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.18.2.2. | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 4 | 2065.47 | 8261.88 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.18.2.3. | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 1 | 2737.14 | 2737.14 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
3 | 3 | F | 1.18.3. | TORNEIRAS | - | 0 | 0 | 2232.55 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.18.3.1. | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 14 | 83.85 | 1173.9 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.18.3.2. | TORNEIRA ALAVANCA PARA PNE | UNID. | 5 | 211.73 | 1058.65 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
3 | 3 | F | 1.18.4. | ACESSÓRIOS PARA BANHEIROS PARA PNE | - | 0 | 0 | 2005.85 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.18.4.1. | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 5 | 194.15 | 970.75 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.18.4.2. | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 5 | 207.02 | 1035.1 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
3 | 2 | F | 1.18.5. | CHUVEIROS E DUCHAS | - | 0 | 0 | 132.6 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.18.5.1. | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 2 | 66.3 | 132.6 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
3 | 4 | F | 1.18.6. | ACESSÓRIOS PARA BANHEIROS | - | 0 | 0 | 2819.04 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.18.6.1. | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 16 | 50.47 | 807.52 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.18.6.2. | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 16 | 62.86 | 1005.76 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.18.6.3. | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 16 | 62.86 | 1005.76 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
2 | 14 | F | 1.19. | SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO | - | 0 | 0 | 49233.89 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.19.0.1. | ACIONADOR MANUAL SADI | UNID. | 5 | 124.21 | 621.05 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.19.0.2. | AVISADOR SONORO E VISUAL | UNID. | 5 | 1006.34 | 5031.7 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.19.0.3. | DETECTOR AUTOMÁTICO DE INCÊNDIO | UNID. | 5 | 154.11 | 770.55 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.19.0.4. | PLACA LUMINOSA COM INDICAÇÃO DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA | UNID. | 19 | 93.19 | 1770.61 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.19.0.5. | PLACA LUMINOSA COM INDICAÇÃO DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA PARA PCD | UNID. | 4 | 93.19 | 372.76 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.19.0.6. | EXTINTOR PÓ QUÍMICO ABC 4 KG | UNID. | 14 | 142.76 | 1998.64 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.19.0.7. | HIDRANTE | - | 13 | 1317.67 | 17129.71 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.19.0.8. | HIDRANTE DE RECALQUE | - | 5 | 3233.58 | 16167.9 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.19.0.9. | CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO | UNID. | 1 | 1564.14 | 1564.14 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.19.0.10. | BLOCO AUTÔNOMO 30 LEDS | - | 1 | 24.21 | 24.21 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.19.0.11. | BLOCO TIPO FAROLETE 1200 LUMENS | - | 19 | 33.32 | 633.08 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.19.0.12. | PLACA LOTAÇÃO MÁXIMA | - | 5 | 45.18 | 225.9 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.19.0.13. | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 1 | 2923.64 | 2923.64 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
2 | 9 | F | 1.20. | SERVIÇOS DIVERSOS | - | 0 | 0 | 53129.88 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
3 | 8 | F | 1.20.1. | SERVIÇOS DIVERSOS | - | 0 | 0 | 53129.88 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.20.1.1. | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 217.1 | 187.17 | 40634.61 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.20.1.2. | MAPA TÁTIL | UNID. | 3 | 782.07 | 2346.21 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.20.1.3. | SUPORTE PARA MAPA TÁTIL | UNID. | 3 | 529.05 | 1587.15 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.20.1.4. | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE AMBIENTE | UNID. | 30 | 40.25 | 1207.5 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.20.1.5. | ALARME ANTI-PÂNICO | UNID. | 5 | 264.52 | 1322.6 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.20.1.6. | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 7.5 | 655.87 | 4919.03 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.20.1.7. | (abra o arquivo 'Referência 08-Monday.xls) | - | 7.5 | 148.37 | 1112.78 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
F
|  |  | Observações: | [13 empty] | Observações
Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Preço unitário; Preço total; Medição.
Os serviços medidos informados neste BM encontram-se concluídos, estão em conformidade com os projetos e especificações aceitos pela CAIXA e foram executados de acordo com as normas técnicas.
IRANI/SC
|  |  |  | Local |  |  |  |  | Responsável Técnico pela Fiscalização | [10 empty] | Profissional CAIXA:
[9 empty] | Nome: | 0 | [9 empty] | Nome:
|  |  |  | 2026-07-29 |  |  |  |  | Profissão: | 0 | [9 empty] | Matrícula
|  |  |  | Data |  |  |  |  | CREA/CAU: | 0 | [9 empty] | CREA/CAU:
[9 empty] | ART/RRT: | 0
Note on C8: FILTRO: Após a conclusão do Orçamento, utilize o filtro nessa coluna com o valor "F" para ocultar linhas não utilizadas.
Note on AB12: Digite nestes campos as datas das medições
Note on AB13: Para medições além da 12ª, preencha esta coluna com as quantidades acumuladas.
Considerar valores arredondados com (0,00)
MENU
Habilitar Modo CAIXA
→

## RRE
[5 empty] | RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR | [19 empty] | Acum. Previsto | Acum. Chegada
[24 empty] | Repasse | 0 | 0
|  |  |  | PROPONENTE / TOMADOR |  |  |  | Nº OPERAÇÃO |  |  | Nº SICONV |  |  |  | RECURSO | [8 empty] | CP | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | VALORES CONTRATADOS (R$): |  |  | (SELECIONAR) | [8 empty] | Outros | 0 | 0
|  |  |  | APELIDO DO EMPREENDIMENTO |  |  |  | MUNICÍPIO / UF |  |  |  | REPASSE | CONTRAPARTIDA | INVESTIMENTO | Nº RRE | [8 empty] | Investimento | 0 | 0
|  |  | FILTRO | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA Valdecir Angelo Zampieri |  |  |  | IRANI/SC |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
[6 empty] | Situação do TC/CR: |  | Percentual previsto em: |  |  | Saldo a Reprogramar | Repasse (R$) | Contrapartida (R$) | [6 empty] | Lista CTEF
[6 empty] | Atrasada |  | 2026-07-01 | 100% |  |  | 0 | -2337642.55 | [10 empty] | PLE | [5 empty] | BM
[12 empty] | Valores Medidos (R$) | [7 empty] | Lista CTEFs |  | Valores Medidos (R$) |  | Acumulado Período Anterior |  |  | Acumulado incluindo o Período |  |  | Acumulado Período Anterior |  |  | Acumulado incluindo o Período
#N/A | #N/A | Branco |  | -1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | Lista CTEFs |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Linha PO | Altura | Busca | ↓ | Meta | Descrição da Meta | Situação | Quantidade | Unid. | Lote de Licitação / nº do CTEF | BM / PLE nº | Valor Total (R$) | Acumulado Período Anterior | No Período | Acumulado incluindo o Período | Execução Física Acum. | Acum. Período Anterior - CP | Acum. Período Anterior - Outros | Acum. Incluindo Período - CP | Acum. Incluindo Período - Outros |  | BM / PLE nº | Acumulado Período Anterior | Acumulado incluindo o Período | CP | Outros | Investimento | CP | Outros | Investimento | CP | Outros | Investimento | CP | Outros | Investimento
1 | 269 | Automático | F | 1 | REFORMA E AMPLIAÇÃO | 0 | 0 |  | LOTE 1 | 1 | 2337642.55 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#N/A | #N/A | Branco |  | 2 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#N/A | #N/A | Branco |  | 3 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#N/A | #N/A | Branco |  | 4 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#N/A | #N/A | Branco |  | 5 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#N/A | #N/A | Branco |  | 6 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#N/A | #N/A | Branco |  | 7 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#N/A | #N/A | Branco |  | 8 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#N/A | #N/A | Branco |  | 9 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#N/A | #N/A | Branco |  | 10 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | F | [5 empty] | (%) |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | F | [5 empty] | Repasse |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | Anterior (R$) | Acumulado (R$) | Max CP/OU Ant. | Max CP/OU Acum.
|  |  | F | [5 empty] | Contrapartida |  | 2337642.55 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | CP |  |  | 0 | 0
|  |  | F | [5 empty] | Outros |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | OU |  |  | 0 | 0
|  |  | F | [5 empty] | Investimento |  | 2337642.55 | 0 | 0 | 0
Acumulado Anterior: 000%
Observações:
|  |  |  | IRANI/SC | [6 empty] | 2026-07-29
|  |  |  | Local | [6 empty] | Data
|  |  |  | Representante Tomador | [6 empty] | Responsável Técnico pela Fiscalização
|  |  |  | Nome: | 0 | [5 empty] | Nome: | 0
|  |  |  | Cargo: | 0 | [5 empty] | Profissão: | 0
[11 empty] | CREA/CAU: | 0
[11 empty] | ART/RRT: | 0
|  |  |  | Responsável Social | [6 empty] | Responsável Financeiro
|  |  |  | Nome: | [6 empty] | Nome:
|  |  |  | Cargo: | [6 empty] | Cargo:
Note on D7: FILTRO: Após a conclusão do Orçamento, utilize o filtro nessa coluna com o valor "F" para ocultar linhas não utilizadas.
Note on Z25: Valores de Contrapartida e Outros: Digite somente para desbloquear valores diferentes do previsto no RRE.
Para Metas preenchidas manualmente, digite o valor medido nas colunas à direita.
MENU
→

## OFÍCIO
Grau de Sigilo
# PÚBLICO
Resumo de Valores por CTEF:
[6 empty] | CTEF: | Valor Vigente (R$) | Valor desta Medição (R$) | Valor Acumulado (R$)
Ofício n°: | [5 empty] | LOTE 1 | 2337642.55 | 0 | 0
IRANI/SC, 15 de Av de Wednesday
À
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
GIGOV
Assunto: | 1ª Solicitação de Desembolso de Recursos.
REF: | Contrato de Financiamento - Operação nº
Objeto: | 0
Proponente / Tomador: | 0
Senhor Gerente
1. Vimos pelo presente, solicitar à Caixa Econômica Federal autorização para desembolso da parcela de recursos relativa ao Contrato de Financiamento em referência, conforme valores abaixo discriminados e, para tanto, anexamos a documentação necessária ao pleito.
|  | Valores Vigentes do TC/CR | Evolução da 1ª Medição | Valores Medidos Acumulados
Repasse: |  | 0 | 0 | 0
Contrapartida Financeira: |  | 2337642.55 | 0 | 0
Outros: |  | 0 | 0 | 0
Investimento: |  | 2337642.55 | 0 | 0
Execução Física: |  | - | 0% | 0%
2. Informamos também a manutenção da Placa de Obra em local visível e de acordo com padrão estabelecido pela Presidência da República, constante do Manual Visual de Placas e Adesivos de Obra.
Atenciosamente,
0
0
INSERIR BRASÃO
MENU
←